## Лист2 (2)
Приложение №1
Заявка-спецификация № 497 от 02.11.2015
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
2 этап строительства "Узел приёма топлива" в рамках реализации проекта "Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11
1 | Труба 133х4, L=4000 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10704-91 | м\п | 6000 | 2015-11-25 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Е. П. Ни | Монтаж отопления в УПТ черт. BG3-01UEC-SВC-HV-10-80-003, BG3-01UEC-SВC-HV-10-80-011, BG3-01UEC-SВC-HV-10-80-012, BG3-01UEC-SВC-HV-10-80-012, 1А,1Б,1В BG3-03UED-###-SBD-HV-10
5 | Труба стальная D25x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 6407 | 2015-11-25
6 | Труба стальная D32x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 745 | 2015-11-25
7 | Труба стальная D38x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 746.8 | 2015-11-25
8 | Труба стальная D76x3 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 183.5 | 2015-11-25
9 | Труба стальная D20x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 280 | 2015-11-25
10 | Труба стальная D15x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10705-80 | м\п | 100 | 2015-11-25
19 | Труба стальная D18x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 1057.2 | 2015-11-25
23 | Труба стальная D45x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 546.2 | 2015-11-25
24 | Труба стальная D57x2,5 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 1461.2 | 2015-11-25
38 | Труба 57х2,5, L=850 |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10704-91 | шт. | 222.3 | 2015-11-25
55 | Труба стальная D57x3 электросварная прямошовная |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10704-91 | м\п | 20 | 2015-11-25
26 | Труба стальная D89x3 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 66.2 | 2015-11-25
27 | Труба стальная D108x4,5 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 244.5 | 2015-11-25
43 | Труба стальная D45x2 электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 |  |  | Ст.20 | 20 ГОСТ 10705- 80 Гр.В термообработанные | м\п | 148 | 2015-11-25
48 | Труба электросварная прямошовная 108х4, L=9000мм |  |  | Ст.20 | ГОСТ 10704-91 | м\п | 850 | 2015-11-25
53 | Заглушка D-110 из листовой стали 6=4 мм |  |  |  | ГОСТ 5520-79 | шт | 216 | 2015-11-25
54 | Заглушка D=110 с отверстием Dy20 из листовой стали б=4 мм |  |  |  | ГОСТ 5520-79 | шт | 54 | 2015-11-25
47 | Заглушка эллиптическая 133x4 |  |  |  | ГОСТ 17379 2001 | шт. | 3900 | 2015-11-25
58 | Отвод крутоизогнутый 90-25x2 |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 78 | 2015-11-25
59 | Отвод крутоизогнутый 90-32x2 |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 21 | 2015-11-25
60 | Отвод крутоизогнутый 90-38x2 |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2015-11-25
61 | Отвод крутоизогнутый 90-45x2,5 |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 2015-11-25
62 | Отвод крутоизогнутый 90-57x3 |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 2015-11-25
63 | Переход концентрический K-2-25x2,0-18x 2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 2015-11-25
64 | Переход концентрический К-2-32х2, 0-18х 2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 | 2015-11-25
65 | Переход концентрический К-2-32х2,0-25х 2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 6 | 2015-11-25
66 | Переход концентрический К-2-38х2,0-18х2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 6 | 2015-11-25
67 | Переход концентрический К-2-38х2,0-32х 2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 6 | 2015-11-25
68 | Переход концентрический К-2-4 5х2,5-ЗЗх 2,0 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2015-11-25
69 | Переход концентрический К-2-57хЗ,0-4 5х 2,5 |  |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2015-11-25
11 | Тройник равнопроходный 15x2,0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 7 | 2015-11-25
12 | Тройник равнопроходный 20x2,0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 21 | 2015-11-25
70 | Тройник равнопроходный 25x2,0 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 23 | 2015-11-25
71 | Тройник равнопроходный 32x2,0 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 21 | 2015-11-25
72 | Тройник равнопроходный 38x2,0 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 6 | 2015-11-25
73 | Тройник переходный 32x2,0-25x2,0 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 18 | 2015-11-25
74 | Тройник переходный 38x2,0-25x2,0 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 12 | 2015-11-25
75 | Тройник переходный 45x2,5-38x2,0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2015-11-25
76 | Тройник переходный 57x3,0-38x2,0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 2015-11-25