## Лист2
Приложение №1
Заявка-спецификация № 496 от 01.11.2015
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
2 этап строительства "Узел приёма топлива" в рамках реализации проекта "Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Срок поставки | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Труба 108x4.5 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 245.819 | 11.49 | 2824.4603 | 2511.2015 |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" Е. П. Ни | Монтаж отопления в УПТ черт. "BG3-01UEC-SAC-HV-12-10-001"
2 | Труба 133x4 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 90.828 | 12.73 | 1156.2404 | 2015-11-25
3 | Труба 159x4.5 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 79.214 | 17.15 | 1358.5201 | 2015-11-25
4 | Труба 18x2 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 114.645 | 0.789 | 90.4549 | 2015-11-25
5 | Труба 219x6 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 24.964 | 31.52 | 786.8653 | 2015-11-25
6 | Труба 57x2.5 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 237.795 | 3.36 | 798.9912 | 2015-11-25
7 | Труба 76x3 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 405.941 | 5.4 | 2192.0814 | 2015-11-25
8 | Труба 89x3 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 39.774 | 6.36 | 252.9626 | 2015-11-25
9 | Труба Ц - Р -15x2.8 ГОСТ 3262-75 | Ст20 |  |  | ГОСТ 1050-88 | м\п | 0.045 | 1.32 | 0.0594 | 2015-11-25
10 | Штуцер 18x2-65 012 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.08 | 0.16 | 2015-11-25
11 | Штуцер 18x2-100 014 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 17 | 0.12 | 2.04 | 2015-11-25
12 | Штуцер 18x2-80 014 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.12 | 0.24 | 2015-11-25
13 | Штуцер 32x2-200 042 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.15 | 0.15 | 2015-11-25
14 | Штуцер 57x3-200 086 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.41 | 0.41 | 2015-11-25
15 | Штуцер 89x3-200 106 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.66 | 1.32 | 2015-11-25
16 | Штуцер 108x4.5-200 119 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 4 | 1.44 | 5.76 | 2015-11-25
17 | Отвод 90-108x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 60 | 2.5 | 150 | 2015-11-25
18 | Отвод 90-133x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 7 | 3.8 | 26.6 | 2015-11-25
19 | Отвод 90-159x4.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 25 | 6.1 | 152.5 | 2015-11-25
20 | Отвод 90-18x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 128 | 0.04 | 5.12 | 2015-11-25
21 | Отвод 90-89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 15 | 1.4 | 21 | 2015-11-25
22 | Тройник 108x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 2.2 | 6.6 | 2015-11-25
23 | Тройник 219x6 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 10.2 | 20.4 | 2015-11-25
24 | Тройник 57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 6 | 0.4 | 2.4 | 2015-11-25
25 | Тройник 89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 1.5 | 3 | 2015-11-25
26 | Переход К 108x4-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.9 | 1.8 | 2015-11-25
27 | Переход К 108x4-89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 0.9 | 4.5 | 2015-11-25
28 | Переход К 133x4-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 1.3 | 1.3 | 2015-11-25
29 | Переход К 219x6-159x4.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 4.4 | 8.8 | 2015-11-25
30 | Переход К 219x6-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 2.9 | 8.7 | 2015-11-25
31 | Переход К 219x6-89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 2.9 | 5.8 | 2015-11-25
32 | Переход К 89x3.5-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 0.6 | 3 | 2015-11-25
33 | Заглушка 57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | 2015-11-25
34 | Заглушка 89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.6 | 0.6 | 2015-11-25
35 | Штуцер 32x2-150 041 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.15 | 0.15 | 2015-11-25
36 | Штуцер 57x2.5-200 085 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.34 | 0.34 | 2015-11-25
37 | Штуцер 76x3-125 093 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.57 | 0.57 | 2015-11-25
38 | Штуцер 89x3-125 104 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.68 | 0.68 | 2015-11-25
39 | Отвод 45-89x3.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 11 | 0.7 | 7.7 | 2015-11-25
40 | Тройник 108x4 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 6 | 2.2 | 13.2 | 2015-11-25
41 | Тройник 219x6 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 10.2 | 20.4 | 2015-11-25
42 | Тройник 89x3.5 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 7 | 1.5 | 10.5 | 2015-11-25
43 | Переход К 133x5-108x4 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 1.6 | 4.8 | 2015-11-25
44 | Переход К 159x4.5-89x3.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 2.3 | 2.3 | 2015-11-25
45 | Переход К 219x6-159x4.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 4.4 | 4.4 | 2015-11-25
46 | Переход К 219x6-89x3.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 2.9 | 5.8 | 2015-11-25
47 | Переход К 89x3.5-57x3 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 6 | 0.6 | 3.6 | 2015-11-25
48 | Заглушка 57x3 ГОСТ 17379-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | 2015-11-25
49 | Заглушка 89x3.5 ГОСТ 17379-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.6 | 0.6 | 2015-11-25
50 | Труба 273x6 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 3.149 | 39.51 | 124.417 | 2015-11-25
51 | Штуцер 18x2-150 014 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 6 | 0.12 | 0.72 | 2015-11-25
52 | Штуцер 32x2-200 041 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 | 2015-11-25
53 | Штуцер 32x2-250 043 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 | 2015-11-25
54 | Штуцер 57x2.5-250 085 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.34 | 0.68 | 2015-11-25
55 | Штуцер 159x4.5-250 146 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 4 | 2.25 | 9 | 2015-11-25
56 | Отвод 90-219x6 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 15 | 75 | 2015-11-25
57 | Переход К 273x7-108x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 6 | 6 | 2015-11-25
58 | Переход К 273x7-219x6 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 8.3 | 8.3 | 2015-11-25
59 | Заглушка 108x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | 2015-11-25
60 | Тройник 57x3 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.4 | 1.2 | 2015-11-25
61 | Переход К 108x4-57x3 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 0.9 | 4.5 | 2015-11-25
62 | Переход К 219x6-57x3 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 2.9 | 2.9 | 2015-11-25
63 | Переход К 273x7-219x6 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 8.3 | 16.6 | 2015-11-25
64 | Заглушка 108x4 ГОСТ 17379-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | 2015-11-25
65 | Труба 45x2 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 303.805 | 1.92 | 583.3056 | 2015-11-25
66 | Штуцер 18x2-40 012 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 8 | 0.08 | 0.64 | 2015-11-25
67 | Штуцер 18x2-50 012 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 4 | 0.08 | 0.32 | 2015-11-25
68 | Штуцер 18x2-65 012 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 7 | 0.08 | 0.56 | 2015-11-25
69 | Штуцер 18x2-80 012 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.12 | 0.24 | 2015-11-25
70 | Отвод 90-45x2.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 84 | 0.3 | 25.2 | 2015-11-25
71 | Отвод 90-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 39 | 0.5 | 19.5 | 2015-11-25
72 | Отвод 90-76x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 55 | 0.8 | 44 | 2015-11-25
73 | Тройник 76x3.5 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.8 | 3.2 | 2015-11-25
74 | Переход К 57x3-45x2.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 8 | 0.2 | 1.6 | 2015-11-25
75 | Переход К 76x3-45x2.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | 2015-11-25
76 | Переход К 89x3.5-76x3.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.6 | 1.2 | 2015-11-25
77 | Переход 20x15 03 ОСТ 34 10.754-97 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.22 | 0.66 | 2015-11-25
78 | Штуцер 32x2-50 035 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 | 2015-11-25
79 | Отвод 90-32x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 142 | 0.1 | 14.2 | 2015-11-25
80 | Переход К 57x3-25x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | 2015-11-25
81 | Переход 20x15 04 ОСТ 34 10.754-97 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 14 | 0.4 | 5.6 | 2015-11-25
82 | Отвод 45-57x3 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.25 | 1 | 2015-11-25
83 | Переход К 57x3-32x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.2 | 0.2 | 2015-11-25
84 | Труба 25x2 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 329.335 | 1.13 | 372.1485 | 2015-11-25
85 | Труба 32x2 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 298.903 | 1.48 | 442.3764 | 2015-11-25
86 | Штуцер 18x2-25 011 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 5 | 0.08 | 0.4 | 2015-11-25
87 | Переход 25x20 05 ОСТ 34 10.754-97 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 19 | 0.31 | 5.89 | 2015-11-25
88 | Отвод 45-32x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.05 | 0.15 | 2015-11-25
89 | Отвод 90-25x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 140 | 0.06 | 8.4 | 2015-11-25
90 | Тройник 32x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 11 | 0.3 | 3.3 | 2015-11-25
91 | Штуцер 18x2-20 008 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.08 | 0.16 | 2015-11-25
92 | Тройник 25x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 13 | 0.3 | 3.9 | 2015-11-25
93 | Труба 38x2 ГОСТ 10704-91 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 32.731 | 1.78 | 58.2612 | 2015-11-25
94 | Штуцер 32x2-40 033 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 | 2015-11-25
95 | Штуцер 45x2-150 073 OCT 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.22 | 0.44 | 2015-11-25
96 | Отвод 45-159x4.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 3.05 | 9.15 | 2015-11-25
97 | Отвод 90-38x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 10 | 0.2 | 2 | 2015-11-25
98 | Тройник 38x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.3 | 0.9 | 2015-11-25
99 | Переход К 38x2-32x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | 2015-11-25
100 | Переход К 45x2.5-38x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.1 | 0.2 | 2015-11-25
101 | Переход 32x25 08 ОСТ 34 10.754-97 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.3 | 0.9 | 2015-11-25
102 | Отвод 45-18x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.02 | 0.04 | 2015-11-25
103 | Тройник 18x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.2 | 0.8 | 2015-11-25
104 | Штуцер 25x2-125 026 OCT 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.11 | 0.22 | 2015-11-25
105 | Штуцер 32x2-100 039 OCT 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 12 | 0.15 | 1.8 | 2015-11-25
106 | Штуцер 32x2-125 041 OCT 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.15 | 0.3 | 2015-11-25
107 | Штуцер 38x2-125 055 OCT 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 2 | 0.18 | 0.36 | 2015-11-25
108 | Отвод 45-108x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 1.25 | 1.25 | 2015-11-25
109 | Отвод 45-133x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 1.9 | 7.6 | 2015-11-25
110 | Отвод 45-18x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.02 | 0.02 | 2015-11-25
111 | Отвод 45-25x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 | 0.03 | 0.09 | 2015-11-25
112 | Тройник 159x4.5 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 4.8 | 9.6 | 2015-11-25
113 | Тройник 25x2 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 0.3 | 1.5 | 2015-11-25
114 | Тройник 32x2 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 11 | 0.3 | 3.3 | 2015-11-25
115 | Переход К 159x4.5-133x4 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 2.3 | 2.3 | 2015-11-25
116 | Заглушка 38x2 ГОСТ 17379-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | 2015-11-25
117 | Труба Ц - Р - 150x4.5 ГОСТ 3262-75 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | м\п | 0.45 | 18.34 | 8.253 | 2015-11-25
118 | Переход К 159x4.5-133x4 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 2.3 | 2.3 | 2015-11-25
119 | Заглушка 38x2 ГОСТ 17375-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | 2015-11-25
120 | Штуцер 45x2-100 071 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.22 | 0.22 | 2015-11-25
121 | Тройник 133x4 ГОСТ 17376-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 2.9 | 5.8 | 2015-11-25
122 | Переход К 108x4-76x3.5 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.9 | 3.6 | 2015-11-25
123 | Переход К 57x3-32x2 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | 2015-11-25
124 | Переход К 57x3-38x2 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | 2015-11-25
125 | Переход К 76x3-57x3 ГОСТ 17378-2001 | Ст20 |  |  | 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 | 2015-11-25
126 | Штуцер 45x2-100 072 ОСТ 34 10.761-97 | Ст20 |  |  | ГОСТ 10705-80 | шт. | 1 | 0.27 | 0.27 | 2015-11-25
ИТОГО: | [6 empty] | 3263.398 |  | 11884.2174