Приложение № 3

к Техническому заданию

«____» ______________ 2016г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по замене трубопровода артезианской воды от Пусковой котельной до экипировочной с применением полиэтиленовых труб с поставкой материалов  Подрядчиком

«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Начало выполнения работ: август 2016г.

Окончание выполнения работ: сентябрь 2016г.

| № п/п | Наименование этапа | Август-сентябрь сроки выполнения работ в днях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение и поставка МТР |  |  |  | 1 4 | д | н | е | й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | д | н | е | й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | д. |  |
|  | Сдача рабочей документации, ввод в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | д. |

Общая продолжительность выполнения работ не должна превышать 31 календарный день.