УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _________________ Д.Д.Кузаков «____»________________ 2016 г.

# техническое задание № 128

На выполнение работ: перебазирование крана КПП-10У2.

# Заказчик :  ПАО «Юнипро»

- Полное наименование оборудования, место производства работ: Кран подвесной полноповоротный  ККП-10У2, котельное отделение, Главный корпус, ряд В-Г, оси 20-22, под отм.+54,000; ряд Д-Е, оси 20-23,  отм.+115,150.

- Основание для производства работ:  схема механизации

- Цель проведения работ:   Восстановительный ремонт энергоблока №3 на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ» после аварии 01.02.2016г.

- Содержание работ.

# 4.1.  Объемы работ:                                                                                                                                Объемы работ в техническом задании представлены в Таблице1:

# Таблица 1.

| # № # п/п | # Наименование работ | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ед.изм | # Кол-во. |
| # 1. | # Перебазировать кран КПП-10У2 ряд В-Г, оси 20-22, под отм.54,000 на ряд Д-Е, оси 20-23, отм.115,150. # Подготовительные работы: # 1) Демонтировать перегородку по ряду В-Г, отм.+54,000, ось 14 для перегона крана, после перегона крана произвести монтаж демонтированной перегородки # 2) Перегнать кран с оси 4 на ось 20-22, подключение электроснабжения крана выполнить по временной схеме кабелем КГ 3х25+1х10 # 3)Разработать проект производства работ с приведением расчета нагрузок на перекрытие на отметке, перебазирование крана. # 4) Выкладка шпальной сетки для распределения нагрузки по отметке. # 5) Демонтаж части стационарных ограждений на отметке, препятствующих развороту металлоконструкций крана КПП. # 6) Устройство временных ограждений по периметру ремонтной площадки. # 7) проектирование изготовление и установка траверс специальных грузовых монтажных для монтажа/демонтажа крана КПП-10У. | # м2 # м # м3 # м2 # м2 # компл. | # 25 # 70 # 4 # 40 # 60 # 4 |
| # 2. | # Демонтажные работы - Демонтаж кабельно-проводниковой продукции между кабиной и грузовой тележкой(250м.п.) - Демонтаж связей и площадок между кабиной и тележкой. - Демонтаж кабины. - Демонтаж балласта стрелы. - Демонтаж оборудования грузовой тележки: # - демонтажа барабана канатного (1шт.) # - демонтаж редуктора подъема (1 шт.) # - демонтаж тормоза механизма подъема (1 шт.) # - демонтаж промежуточных валов и муфт механизма подъема (1 комплект) # - демонтаж электродвигателя механизма подъема (1 шт.) # - демонтаж редукторов передвижения (2 шт.) # - демонтаж тормозов механизма передвижения (2 шт.) # - демонтаж промежуточных валов и муфт механизма передвижения (2 комплекта) # - демонтаж электродвигателя механизма передвижения (2 шт.) # - демонтаж редукторов поворота (2 шт.) # - демонтаж тормоза механизма поворота (1 шт.) # - демонтаж промежуточных валов механизма поворота (1 комплект) # 6) демонтаж стрелы грузовой тележки. # 7) Демонтаж рамы грузовой тележки | # т | # 26,7 |
| # 3. | # Монтажные работы: - Перебазировать кран с ряда В-Г отм.+54,000 на ряд Д-Е.отм.+115,150, отм. 20-23. - Монтаж рамы грузовой тележки. - Монтаж стрелы грузовой тележки. - Монтаж оборудования грузовой тележки: # - монтажа барабана канатного (1шт.) # - монтаж редуктора подъема (1 шт.) # - монтаж тормоза механизма подъема (1 шт.) # - монтаж промежуточных валов и муфт механизма подъема (1 комплект) # - монтаж электродвигателя механизма подъема (1 шт.) # - монтаж редукторов передвижения (2 шт.) # - монтаж тормозов механизма передвижения (2 шт.) # - монтаж промежуточных валов и муфт механизма передвижения (2 комплекта) # - монтаж электродвигателя механизма передвижения (2 шт.) # - монтаж редукторов поворота (2 шт.) # - монтаж тормоза механизма поворота (1 шт.) # - монтаж промежуточных валов механизма поворота (1 комплект - Засыпка балласта стрелы. - Монтаж связей и площадок между кабиной и тележкой. - Монтаж кабельно-проводниковой продукции между кабиной и грузовой тележкой(250м.п.) - Монтаж дополнительного освещения на стреле крана. - Пусконаладочные работы. - Антикоррозийная защита металлоконструкций крана. (200м2) - Провести статические, динамические испытания крана. - Демонтаж шпальной сетки. - Восстановление стационарных ограждений на отметке. - Демонтаж временных ограждений по периметру ремонтной площадки. - Демонтаж траверс специальных грузовых монтажных для монтажа/демонтажа крана КПП-10У. | # т | # 26,7 |

# 4.2.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением инструментов, оборудования и материалов  Подрядчика.

4.3. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

# 5. Требования к Подрядчику:

5.1. 1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) «Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства», выданного саморегулирующей организацией (СРО) в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ на выполнение работ по монтажу и наладке кранов и устройств безопасности;

23.1 Монтаж подъемно – транспортного оборудования

5.2.Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.1.Наличие у исполнителя квалифицированных специалистов, имеющих удостоверения на право проведения экспертных работ в области промышленной безопасности на объектах согласно техническому заданию с опытом работы.

  - Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, лиц из числа ИТР ответственных за электрохозяйство (с группой допуска не ниже3) в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента,  спец инструмента, приспособлений и т.п., наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Березовский» ООО «Э.ОН Инжиниринг» все необходимые документы, Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда- «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»

6.20.Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями 31.12.2014 г.).

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.201

- Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823).

- Приказ от 23 июня 2014 года N 260 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности».

- Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов (РД 03-613–03).

- Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования (РД 36-62–00).

- Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (Приказ № 131).

- В.С. Котельников, Н.А. Шишков. Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М. ПИО ОБТ, 1997.

- Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин (РД 10-525-03).

- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ № 533 от 12.11.2013 г.

- Приказ Минэнерго РФ от 13-01-2003 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.

- ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы.

- ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы.

- ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.

- ГОСТ 29266-92 ИСО 9373-89 Краны грузоподъемные. Требования к точности измерения параметров при испытаниях.

- РД 24.090.52–90 Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварочных металлических конструкций.

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом № 153 Н от 28.03.2014г.

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР).

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик.

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО « Ужурский сервисцентр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)

Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.

Требования к применяемому оборудованию:

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные инструменты и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184 –ФЗ « О техническом регулировании и Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ       « Технический регламент о требовании пожарной безопасности»

- Сроки выполнения работ

# 9.1. Сроки выполнения работ:

# Срок начала выполнения  работ   		–  10.09.2016г.

# Срок окончания выполнения  работ 	–  30.12.2016г.

# Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП (Технико- коммерческого предложения)   с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

# 9.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке  Работ:

10.1. Сдача-приемка работ  осуществляется  в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.

10.3.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.

10.4.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.5.  Приемка  оборудования, этапа строительства комплекса (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

# 10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  стороны подписывают  Итоговый акт сдачи-приемки выполненных  работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

# Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции,   детали и узлы оборудования;

  - Акты входного контроля на материалы, оборудование;

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе  Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).

  - Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией РФ.

  - Выполнение всех работ в установленные Договоров сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, результата работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, материалам, зданиям, сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания  Итогового акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ .

- Сопутствующие условия.

  - Заказчик до начала работ предоставляет Подрядчику  точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения Подрядчика временным электро-тепло-водо-газоснабжением на период выполнения Работ.

  - Снабжение Подрядчика электро-тепло-водо-газо ресурсами осуществляется на основании договора, заключаемого Подрядчиком со снабжающей организацией. В случае если обеспечение Подрядчика электро-тепло-водо-газ ресурсами осуществляет Заказчик, то Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость потребленных ресурсов в течение 5 (Пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Стоимость потребленных ресурсов определяется на основании данных приборов учета, а при отсутствии приборов учета – на основании представленного Заказчиком расчета. Заказчик имеет право удержать стоимость потребленных ресурсов из платежей, подлежащих оплате Подрядчику.

Механик по кранам                                         ___________________   В.М.Капирусов

Главный механик                                             ___________________  Б.Н. Сватус

Начальник отдела контроллинга                    ___________________  А.Н. Богомолова

Заместитель руководителя службы

строительного контроля и технического надзора ______________    С.Л. Долматов

Заместитель директора по                                                                                                   капитальному строительству                                   ______________  А.Н.Харин