## Лист1
Приложение №3
к Техническому заданию
График
ремонта оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и общестанционного оборудования филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" в 2017г.
№ п/п | Наименование работ | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Энергоблок №1
1.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 2 шт.
1.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 2 шт.
1.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 1 шт.
1.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 2 квартал 6 июнь: 1 шт.; 3 квартал 8 август: 1 шт.
2. | Энергоблок №2
2.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 5 май: 2 шт.
2.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 5 май: 2 шт.
2.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 4 квартал 10 октябрь: 2 шт.
2.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 4 апрель: 1 шт.; 3 квартал 8 август: 1 шт.; 4 квартал 10 октябрь: 1 шт.
3. | Энергоблок №3
3.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 2 шт.
3.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 2 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.
3.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 7 июль: 1 шт.
3.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 7 июль: 2 шт.; 4 квартал 10 октябрь: 2 шт.
4. | Общестанционное оборудование
4.1. | рН-метр (П-215). Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 1 шт.
4.2. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.
4.3. | Газоанализатор термохимический (ДАХ О2). Ремонт по 2 группе сложности | 4 квартал 10 октябрь: 1 шт.
4.4. | Газоанализатор термохимический (ДАХ Н2). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.
4.5. | Газоанализатор термохимический (ДАМ О2 в Н2.). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.
4.6. | Газоанализатор термохимический (ДАМ Н2 в О2.). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.

## к договору
Приложение №3
к Договору подряда №__________
от "________" ________________201 г.
График
ремонта оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и общестанционного оборудования филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" в 2017г.
№ п/п | Наименование работ | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Энергоблок №1
1.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 2 шт.
1.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 2 шт.
1.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 3 март: 1 шт.
1.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 2 квартал 6 июнь: 1 шт.; 3 квартал 8 август: 1 шт.
2. | Энергоблок №2
2.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 5 май: 2 шт.
2.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 5 май: 2 шт.
2.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 4 квартал 10 октябрь: 2 шт.
2.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 2 квартал 4 апрель: 1 шт.; 3 квартал 8 август: 1 шт.; 4 квартал 10 октябрь: 1 шт.
3. | Энергоблок №3
3.1. | Кислородомер АКВТ. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 2 шт.
3.2. | Газоанализатор КГА Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 1 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.
3.3. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 7 июль: 1 шт.
3.4. | Газоанализатор ДИСК. Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 7 июль: 2 шт.; 4 квартал 10 октябрь: 2 шт.
4. | Общестанционное оборудование
4.1. | рН-метр (П-215). Ремонт по 2 группе сложности | 3 квартал 8 август: 1 шт.
4.2. | Газоанализатор СТМ-10. Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.
4.3. | Газоанализатор термохимический (ДАХ О2). Ремонт по 2 группе сложности | 4 квартал 10 октябрь: 1 шт.
4.4. | Газоанализатор термохимический (ДАХ Н2). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.
4.5. | Газоанализатор термохимический (ДАМ О2 в Н2.). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.
4.6. | Газоанализатор термохимический (ДАМ Н2 в О2.). Ремонт по 2 группе сложности | 1 квартал 2 февраль: 1 шт.; 4 квартал 11 ноябрь: 1 шт.
| Подрядчик | 1 квартал 3 март: Заказчик
| Генеральный директор | 1 квартал 3 март: Директор филиала
| ООО «АМКОР Инжиниринг» | 1 квартал 3 март: "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ___________/Грушковский А.В./ | 1 квартал 3 март: /Бращенков В.И./
| м.п. | 1 квартал 3 март: м.п.