## Приложение № 1

к Договору №________________

от «_____» ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №188

на выполнение пусконаладочных работ и обязанностей головной наладочной организации

(далее – Техническое задание или ТЗ)

- Заказчик: ПАО «Юнипро»

- Полное наименование оборудования (системы). Место производства Работ.

  - Узел приема топлива, ряды А-Г, оси 1-13. Насосная станция пенного пожаротушения, ряды А-Б, оси 1-5.  Узел пересыпки №1

  - Адрес: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорский с/с, территория Промбаза Энергетиков (Березовская ГРЭС).

- Основание для производства Работ (Услуг).

  - Лот №20 (мультилот №20.4)

- Цель проведения работ: выполнение пусконаладочных работ (ПНР), координация и контроль всего комплекса проведения ПНР.

5. Содержание работ.

Выполнение функций головной наладочной организации, включая (но не ограничиваясь):

- обеспечение выполнения своих объемов пусконаладочных работ (ПНР) на оборудовании в соответствии с согласованным распределением объемов между привлеченными наладочными организациями;

- проведение индивидуальных, функциональных и иных испытаний отдельных видов оборудования, агрегатов, узлов, систем, а также Объекта в целом;

- заключение, в случае необходимости, договора единого подряда на выполнение всего комплекса пусконаладочных работ с привлечением других наладочных организаций на условиях субподряда

- разработка и согласование с Заказчиком координационного плана ПНР на Объекте (далее – Координационный план). В Координационном плане должны быть перечислены все ПНР, исполнители, соисполнители, сроки выполнения ПНР;

- распределение объемов наладочных работ между привлеченными Заказчиком наладочными организациями (при составлении Подрядчиком координационного плана ПНР);

- разработка положений о взаимодействии организаций, участвующих в ПНР;

- координация действий всех участников пусконаладочных работ: разработка инженерного обеспечения наладочных работ, участие в разработке и согласовании совмещенного графика строительных, монтажных и пусконаладочных работ, разработка и согласование рабочих и технических программ пусконаладочных работ, участие в формировании сводных наладочных поузловых бригад, в том числе выделение из своего состава ряда поузловых бригадиров, контроль за сборкой технологических схем по системам;

- обеспечение круглосуточного дежурства ведущих специалистов для оказания оперативной технической помощи в период пусковых операций на оборудовании, подача заявок и контроль отписок для проведения пусконаладочных работ на оборудовании.

- ;

- вынесение на рассмотрение пускового штаба вопросов и предложений, касающихся организации и хода строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

- контроль результатов выполнения пусконаладочных работ всеми участниками, участие в работе приемочных комиссий, контроль и учет отписок в журналах ФТУ;

- участие в сдаче функциональных узлов и всего Объекта в эксплуатацию;

- обобщение совместно с организациями-соисполнителями результатов пусконаладочных работ и на их основе оперативная выдача Заказчику, проектным организациям и заводам-изготовителям (в копии — соответствующим главкам) предложений по совершенствованию технологии, схем, режимов и конструкций оборудования и наблюдение за их внедрением;

- обобщение опыта эксплуатации аналогичного оборудования и выдача Заказчику предложения для внедрения;

- разработка совместно с Заказчиком инструктивно-технической документации.

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций и т.п.

6.2. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по пусконаладочным работам объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в том числе:

- Пусконаладочные работы автономной наладки систем

- Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

- Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации

6.3. Наличие всех необходимых для выполнения Работ по Договору приборов и оборудования для проведения испытаний.

6.4.  Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.5. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг/работ на объектах электроэнергетики.

6.6. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для

выполнения всего комплекса услуг / работ.

6.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субисполнителей правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ / услуг по Договору, в том числе

работ на высоте

.

6.9. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.10. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.11. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на Березовской ГРЭС (энергопредприятии).

6.12. Персонал Подрядчика обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты,

спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми

необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Услуги должны оказываться собственным персоналом Подрядчика с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимый для качественного оказания услуг/работ  без привлечения субподрядных организаций.

6.15. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка действующим на предприятии, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора.

6.16. Должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в    соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний    работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма  №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению Работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами (НТД) в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила     техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях»;

- РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях»;

- ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

7.2. Подрядчик обязан выполнить Работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР).

7.3. Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1 При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

## 9. Этапы и сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «01» ноября 2016 года.

Срок окончания выполнения Работ «05» октября 2017 года.

Сроки выполнения работ могут быть скорректированы Заказчиком в соответствии с существующей технологической возможностью вывода оборудования для проведения ПНР и монтажной готовность вновь вводимого оборудования,  с соответствующим уведомлением Подрядчика официальным письмом.

10.	Порядок проведения пусконаладочных работ.

- Подрядчик приступает к выполнению пусконаладочных Работ после механического и конструкционного завершения оборудования, узлов и отдельных систем Объекта. Успешное механическое и конструкционное завершение оборудования, узлов и отдельных систем Объекта подтверждается уведомлением о готовности к пусконаладочным работам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику.

- Пусконаладочные Работы проводятся персоналом Подрядчика с привлечением персонала Заказчика. Порядок взаимодействия между персоналом Заказчика и Подрядчика указывается в Координационном плане. Ответственность за ход выполнения пусконаладочных Работ и их результат несет Подрядчик.

- В ходе ПНР Подрядчик проведет индивидуальные и функциональные испытания оборудования, узлов и отдельных систем Объекта. Индивидуальные испытания оборудования и функциональных систем Объекта должны завершаться их пробным пуском по программам, составленным Подрядчиком на основе документации производителей оборудования. Индивидуальные и функциональные испытания, а также пробные пуски проводятся в порядке и с соблюдением требований, установленных НТД.

- Подрядчик должен выполнить пусконаладочные Работы, индивидуальные испытания оборудования и функциональных систем и пробные пуски в отношении Объекта, а также, если это предусмотрено Технической документацией, законодательством РФ, НТД, в отношении отдельных частей Объекта.

- В ходе пусконаладочных Работ вода, топливо, электричество (топливно-энергетические ресурсы) предоставляются Заказчиком для их использования Подрядчиком в соответствии с Договором, остальные ресурсы, включая масла, катализаторы, химикаты и расходные материалы, предоставляются Подрядчиком. Топливно-энергетические ресурсы оформляются как давальческие материалы (сырье) и передаются Заказчиком Подрядчику актом по форме М-15. Подрядчик обеспечивает подготовку и передачу Заказчику отчетов об использовании давальческих материалов для их списания.

11. Требования к сдаче-приемке Работ.
11.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в после завершения Комплекса Работ. Сдача Работ в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания Акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2 (или Акта о приёмке оказанных услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным Работам.

11.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

11.3. Сдача Работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ;

- РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях»;

- РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях»;

- РД №180-С-02202,   180-С-03288.

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

- 12.  Документация, предъявляемая Заказчику.

- Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Координационный план ПНР.

- Инструктивно-технической документации.

- Положение о взаимодействии организаций, участвующих в ПНР.

- Акты и протоколы испытаний оборудования, узлов, схем и систем.

- Технический отчет о наладке и испытаниях оборудования.

- Журналы готовности функционально-технологических узлов.

- Журнал ф. № КС-6а.

- Акты ф. № КС-2.

- Акты о приёмке оказанных услуг.

- Справки ф. № КС-3.

- Итоговый акт приема-сдачи работы.

- Комплект исполнительной и эксплуатационной документации.

13. Гарантии Подрядчика.

Подрядчик гарантирует:

13.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с Технической документацией и действующей нормативно-технической документацией.

13.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации Объекта.

13.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

13.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки Работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ______________ мп | ____________________ мп |