Приложение № 7

к Договору подряда №_______________

от «___»__________2015г.

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

| № п/п | Виды отчетности | Общие требования к графику/ отчетности | Формы предоставления | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План работ на месяц | План работ на месяц должен соответствовать согласованному Графику выполнения работ. Проводиться планирование работ и численности персонала на месяц с указанием количества работников, занятых при выполнении каждого вида работ и объемов работ по каждой позиции Графика для планирования поставки МТР Заказчиком. | По форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту: - В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Генерального подрядчика) передается Руководителю Работ от Заказчика на Площадке. - В электронном виде в формате Excel и Сканированный вариант подписанного документа на электронные адреса, указанные в списке участников документооборота. | Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего отчётного месяца |
| 2 | Факт работы за месяц | - Объем работ, фактически выполненных за отчетный месяц, с указанием количества работников, фактически занятых при выполнении работ. Определяется отставание/опережение Графика. | По форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту: - В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Подрядчика) передается в составе отчета работ за месяц с Актами выполненных работ. - В электронном виде в формате Excel на электронные адреса, указанные в списке участников документооборота. | Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца. |
| 3 | План/факт выполнения работ за неделю | Проводиться уточненное планирование работ и численности персонала на неделю с указанием количества работников, занятых при выполнении каждого вида работ. Определяется отставание/опережение Графика на текущую неделю. | По форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту: В электронном виде в формате Excel на электронные адреса, указанные в списке участников документооборота. | Еженедельно в пятницу недели предшествующей планируемой. |

Приложения:

- Приложение № 1. Форма плана  работ на месяц

- Приложение № 2.; Форма факта работ за месяц;

- Приложение № 3. Форма план/факт за неделю

| Подрядчик: _____________________ м.п. | Заказчик: __________________ м.п. |  |
| --- | --- | --- |