Приложение №1 к договору №_________________________ ## «___»______________2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на обследование и техническое сопровождение до ввода в эксплуатацию оборудования ленточных катучих конвейеров ЛКК 7, 7А и лопастных питателей ЛП1-8 Узла приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Наименование объекта: Узел приёма топлива с насосной станцией пенного пожаротушения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Местоположение объекта: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», 1/15.

- Полное наименование оборудования (систем):

  - Ленточные катучие конвейера (ЛКК) ст. №7, №7А производства фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD», смонтированные в здании Узла приема топлива, ряды А-В, оси 1-13, отм. +28,00. в количестве 2-х штук.

  - Лопастные питатели ст. №ЛП 1А, №ЛП 2А, №ЛП 1Б, №ЛП 2Б, №ЛП 1В, №ЛП 2В, №ЛП 1Е, №ЛП 2Е производства фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD», смонтированные в здании Узла приема топлива, ряды А-В, оси 1-13, отм. 0,00, в количестве 8 штук.

- Заказчик: ПАО «Юнипро».

- Вид строительства: Новое строительство.

- Основание для производства Работ

Исполнение договорных обязательств по Договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0868 от 28.12.2015г. в части завершения монтажных работ, проведения ПНР и комплексного опробования, ввода в промышленную эксплуатацию, а также оформления исполнительной монтажной документации ленточных катучих конвейеров ст. №7, №7А, лопастных питателей ст. №ЛП 1А, №ЛП 2А, №ЛП 1Б, №ЛП 2Б, №ЛП 1В, №ЛП 2В, №ЛП 1Е, №ЛП 2Е производства фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD» смонтированных в здании узла приёма топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Цель проведения работ

Целью работ по настоящему Техническому заданию является определение состояния конструктивов и механической части конвейеров и лопастных питателей, а также подтверждение соответствия выполненных работ требованиям проекту, действующим нормам и правилам, а именно:

- определение соответствия выполненных монтажных работ в части конструктива оборудования конвейеров и лопастных питателей, смонтированных опорных, натяжных и приводных механизмов конвейеров и лопастных питателей, путей передвижения конвейеров и лопастных питателей требованиям технической документации производителя оборудования фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD», проектной документации фирмы АО «Зарубежэнергопроект» и нормативно-технической документации;

- техническая оценка состояния металлоконструкций конвейеров и лопастных питателей;

- техническая оценка состояния смонтированных приводных механизмов конвейеров и лопастных питателей;

- техническая оценка состояния приводных, натяжных, отклоняющих и т.д. барабанов, роликоопор;

- определение дефектов/несоответствий монтажа и составление ведомостей обнаруженных несоответствий и остаточных монтажных работ;

- техническое сопровождение процесса устранения выявленных несоответствий и монтажных недоделок по оборудованию конвейеров и лопастных питателей, а также техническое сопровождение в периоды пусковых операций, комплексного опробования оборудования УПТ, при проведении итоговой проверки органами Ростехнадзора до ввода оборудования в эксплуатацию;

- составление отчётной документации.

- Краткая техническая характеристика оборудования и систем

Настоящим Техническим заданием предусматриваются работы по оборудованию ленточных катучих реверсивных конвейеров ст. №7 и №7А, оборудованию лопастных питателей ст. №ЛП 1А, №ЛП 2А, №ЛП 1Б, №ЛП 2Б, №ЛП 1В, №ЛП 2В, №ЛП 1Е, №ЛП 2Е производства фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD», смонтированных в здании Узла приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Основные технические характеристики ленточного катучего конвейера:

| Тип: | Самопередвигающийся реверсивный ленточный |
| --- | --- |
| Производительность: | макс. 5000 т/ч (уголь) |
| Ширина ленты: | 2000 мм |
| Скорость ленты: | 200 м/мин |
| Длина конвейера: | 51 м |
| Скорость движения конвейера: | 11,8 м/мин |
| Расстояние передвижения: | 56 м (рабочий диапазон) |
|  | 56,6 м (макс. расстояние передвижения) |
| Ширина колеи | 3000 мм (между осями рельсов) |
| Типы приводов: |  |
| приводной барабан ленты | электродвигатель 110кВт с ЧРП + гидромуфта + редуктор (1 компл.) |
| ходовая часть | электродвигатель 7,5кВт + редуктор (2 компл.) |
| натяжное устройство ленты | электродвигатель 3,7кВт + редуктор (1 компл.) |

Основные технические характеристики лопастного питателя:

| Модель: | 3800А |
| --- | --- |
| Производительность: | 350 – 1250 т/час (каменный уголь) |
| Диаметр лопастного колеса: | 3800 мм |
| Число лопастей: | 8 шт. |
| Число оборотов лопастного колеса: | 3,2 – 12,5 об/мин |
| Скорость передвижения питателя: | 3,0 м/мин |
| Расстояние передвижения: | 40,9 м (рабочий диапазон) |
|  | 49,55 м (макс. расстояние передвижения) |
| Ширина колеи | 3100 мм (между осями рельсов) |
| Типы приводов: |  |
| привод лопастного колеса | электродвигатель 45кВт с ЧРП + редуктор (1 компл.) |
| ходовая часть | электродвигатель 1,5кВт + редуктор (2 компл.) |
| вентилятор охлаждения двигателя привода лопастного колеса | электродвигатель 3,5кВт |

Оборудование конвейеров и лопастных питателей в полном объёме было поставлено на площадку «Березовской ГРЭС» в 1986-1987г.г. и до момента начала монтажных работ (конец 2015г.) находилось в разобранном состоянии на площадках складирования Березовской ГРЭС.

В 2008г. Независимым инженерным центром технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» проведено обследование лопастных питателей, системы катучих конвейеров, элементов и металлоконструкций конвейеров ленточных, приводных механизмов (без электрооборудования), роликоопор с механизмами на площадках складирования оборудования. По результатам обследования выдано заключение об удовлетворительном состоянии оборудования и возможности допуска к монтажу при доукомплектовании недостающими деталями (конвейерная лента и расходные материалы).

В 2012г. ЗАО «КАСКАД» «ЭлектроМонтажнаяФирма» было проведено обследование состояния электродвигателей всех приводных механизмов конвейеров и лопастных питателей, оборудования КИПиА конвейерной автоматики и локальных систем управления поставки завода изготовителя оборудования. По результатам обследования признано удовлетворительным состояние электродвигателей приводных механизмов (необходима замена подшипников), оборудование конвейерной автоматики признано негодным к применению. В связи с этим была разработана проектно-конструкторская документация, предполагающая замену всего парка электродвигателей приводных механизмов оборудования конвейеров и лопастных питателей, оснащение основных двигателей (приводы ленты, приводы лопастей питателей) частотно-регулирующими приводами (ЧРП), а также установку нового парка приборов КИПиА конвейерной автоматики. Работы по разработке проектно-конструкторской документации, переоснащение приборного парка КИПиА и парка электродвигателей механизмов, а также их оснащение ЧРП выполнены.

Необходимо отметить, что привод катучих конвейеров был уже укомплектован фирмой производителем «NIPPON CONVEYOR CO LTD» гидромуфтами, что вероятно не было учтено ЗАО «Уралэнерго-Союз».

Схема управления электродвигателями механизмов реализована по проекту генерального проектировщика АО «Зарубежэнергопроект». Управление осуществляется по алгоритмам, представленным заводом-изготовителем оборудования фирмой «NIPPON CONVEYOR CO LTD» и реализованным на программно-техническом комплексе SPPA T3000 фирмой ЗАО «Интеравтоматика».

Состояние оборудования (оценочно) на момент начала проведения работ по настоящему Техническому заданию:

- монтажная готовность оборудования конвейеров (металлоконструкции, механизмы, лента и т.д.) ст. №7 и №7А – 90%;

- монтажная готовность оборудования лопастных питателей (металлоконструкции, механизмы и т.д.) ст. №ЛП 1А, №ЛП 2А, №ЛП 1Б, №ЛП 2Б, №ЛП 1В, №ЛП 2В, №ЛП 1Е, № ЛП 2Е – 90%;

- монтажная готовность в части КИПиА конвейерной автоматики и электродвигателей механизмов конвейеров – 95%;

- монтажная готовность в части КИПиА конвейерной автоматики и электродвигателей механизмов лопастных питателей – 95%;

- кабельные связи схем питания и управления – 70% в целом;

- монтажная готовность ПТК АСУ ТП к опробованию – 100%.

- Содержание работ:

Работы по настоящему Техническому заданию должны выполняться Подрядчиком в шесть этапов включая в себя, но не ограничиваясь:

Этап №1. Подготовительный этап:

- Изучение технической документации, разработанной заводом-изготовителем оборудования фирмой «NIPPON CONVEYOR CO LTD» и проектной документации фирмы АО «Зарубежэнергопроект»;

- Изучение исполнительной документации, сформированной по результатам строительно-монтажных работ;

- Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения обследования оборудования конвейеров и лопастных питателей, в состав которой должен быть включён подробный график выполнения работ;

- Разработка форм монтажных формуляров по конвейерному оборудованию и лопастным питателям и их согласование с Заказчиком с учётом последующего заполнения;

- Анализ алгоритмов и устойчивости работы оборудования конвейеров с учетом применения новых технологий и замены оборудования при проведении реконструкции электротехнической части конвейерного оборудования и лопастных питателей, разработка рекомендаций по изменению разработанных решений, в частности одновременного использования в работе гидромуфты и частотно-регулируемого привода электродвигателя механизма привода ленты конвейеров.

Этап №2. Проведение обследования смонтированного конвейерного оборудования и оборудования лопастных питателей на соответствие технической, проектной и нормативно-технической документации:

- оценка технического состояния опорных конструкций (металлоконструкций, монолитных, ж.б. элементов, рельсовых путей) катучих конвейеров №7 и №7А, лопастных;

- проверка комплектности сборки составляющих рам катучих конвейеров;

- проверка геометрических характеристик металлоконструкций конвейерного оборудования;

- проверка качества и полноты выполненных монтажных работ по ролико-опорам конвейерного оборудования;

- проверка качества и полноты выполненных монтажных работ по приводным, натяжным, отклоняющим, и т.д. барабанам, колёсным парам катучих конвейеров;

- проверка состояния редукторов приводных устройств конвейеров, гидромуфт, в т.ч. качества сборки составных элементов механизмов;

- проверка состояния гидромуфт со вскрытием и проведением ревизии;

- проверка качества и полноты выполненных монтажных работ по системам смазки подшипников механизмов катучих конвейеров;

- проверка качества выполненных работ по центровке механизмов и приводов;

- проверка полноты и качества монтажа вспомогательных уплотняющих, очищающих и т.д. конструктивных элементов катучих конвейеров;

- проверка соответствия рельсовых путей передвижения лопастных питателей имеющейся на них документации;

- проверка комплектности сборки металлоконструкций лопастных питателей;

- проверка качества и полноты выполненных монтажных работ по приводным механизмам лопастных питателей;

- проверка состояния редукторов приводных устройств, предохранительных муфт, цепных передач и т.д.;

- проверка качества и полноты выполненных монтажных работ по системам смазки подшипников механизмов лопастных питателей;

- проверка качества выполненных работ по центровке механизмов и приводов;

- проверка полноты и качества монтажа вспомогательных уплотняющих, очищающих и т.д. конструктивных элементов лопастных питателей.

Этап №3. Анализ информации, полученной по результатам проведённого обследования с разработкой необходимой технической документации:

- составление перечней выявленных дефектов, несоответствий и разработка рекомендаций по их устранению;

- разработка рекомендаций по проведению доводочных работ (дополнительным регулировкам оборудования и систем, исключения дублирующих систем и т.д.), которые обеспечат пуск оборудования в работу, длительную и безотказную эксплуатацию;

- при необходимости внесения изменений в рабочую документацию или при ее отсутствии – разработка технических решений (текстовая, графическая части) и техническое сопровождение Заказчика в процессе согласования их с генеральным проектировщиком.

Этап №4. Техническое сопровождение работ по устранению выявленных дефектов и несоответствий, а также доводочных работ на оборудовании конвейеров и лопастных питателей:

- консультирование Заказчика (его подрядных организаций) при выполнении работ по устранению выявленных дефектов и несоответствий;

- приемка работ совместно со специалистами Заказчика, включая визирование сдаточной (исполнительной) документации;

- заполнение монтажных формуляров;

- заполнение журналов готовности функционально-технологических узлов (ФТУ) в зоне своей ответственности.

Этап №5. Техническое сопровождение работ по опробованию конвейерного оборудования и оборудования лопастных питателей:

- участие в проведении опробования механизмов передвижения конвейеров и лопастных питателей, анализ качества работы механизмов и вспомогательных систем приводов, выдача рекомендаций по дополнительной настройке, а также техническое сопровождение работ по дополнительной настройке;

- участие в проведении опробования приводов передвижения лент катучих конвейеров «в холостую»;

- контроль над работой и анализ качества работы приводных механизмов, натяжных, отклоняющих и т.д. барабанов, ролико-опор катучих конвейеров с выдачей рекомендаций по дополнительной настройке оборудования и систем катучих конвейеров, а также техническое сопровождение работ по настройке;

- техническое сопровождение при проведении обкатки оборудования конвейеров и отработке алгоритмов работы систем управления «в холостую»;

- техническое сопровождение работ по опробованию конвейерного оборудования под нагрузкой (с подачей угля);

- контроль над работой и анализ качества работы приводных механизмов, натяжных, отклоняющих и т.д. барабанов, ролико-опор конвейеров под нагрузкой с выдачей рекомендаций по дополнительной настройке оборудования и систем конвейеров, а также техническое сопровождение работ по дополнительной настройке;

- участие в проведении опробования и настройке приводных механизмов лопастных питателей «в холостую»;

- контроль над работой и анализ качества работы приводных механизмов лопастных питателей с выдачей рекомендаций по дополнительной настройке оборудования, а также сопровождение работ по дополнительной настройке;

- техническое сопровождение при проведении обкатки оборудования лопастных питателей и отработке алгоритмов работы систем управления «в холостую»;

- техническое сопровождение работ по опробованию оборудования лопастных питателей под нагрузкой (с подачей угля);

- контроль над работой и анализ качества работы приводных механизмов лопастных питателей с выдачей рекомендаций по дополнительной настройке оборудования и систем лопастных питателей, а также сопровождение работ по дополнительной настройке;

- заполнение согласованных с Заказчиком формуляров по результатам доводочных работ по оборудованию и системам конвейеров и лопастных питателей;

- участие в проведении комплексного опробования оборудования УПТ в части оборудования катучих конвейеров ст. №7, №7А и лопастных питателей ст. №№.  ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е;

- визирование сдаточной (исполнительной) документации.

Этап №6. Формирование подробных отчётов по результатам выполненных работ по каждому типу оборудования, экспертных заключений, участие и техническое сопровождение Заказчика при проведении итоговой проверки по объекту строительства Узла приёма топлива с насосной станцией пенного пожаротушения органами Ростехнадзора в части оборудования конвейеров ст. №7, №7А и лопастных питателей ст. №№.  ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е.

Работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, необходимость выполнения которых выявлена в ходе проведения работ по настоящему Техническому заданию, также выполняются Подрядчиком с внесением данных работ в ведомости объёмов работ.

Работы по устранению выявленных недостатков и недоделок, необходимость которых будет определена Подрядчиком, выполняются Подрядчиком по дополнительному соглашению к Договору на выполнение работ по настоящему техническому заданию. К таким работам также относятся выполнение экспертизы промышленной безопасности оборудования и неразрушающего контроля. Такие работы могут выполняться Подрядчиком с привлечением специализированных организаций (лабораторий) по согласованию с Заказчиком. В случае привлечения таких организаций Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы этих организаций в объеме, аналогично предъявляемых к основному Подрядчику.

- Требования к выполнению работ.

  - Работы должны выполняться по согласованному графику и быть выполнены в установленный п. 14 настоящего Технического задания срок с использованием передовых мировых и российских технологических решений в области разработки и эксплуатации конвейерного транспорта и оборудования угольной топливоподготовки и топливоподачи.

  - Заказчик вправе, по ходу проведения работ, по согласованию с Подрядчиком, изменять сроки и объём выполняемых работ, определяемых настоящим Техническим заданием, руководствуясь сроками и фактической потребностью их выполнения для реализации проекта строительства Узла приёма топлива с насосной станцией пенного пожаротушения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

  - Результатом работ по настоящему Техническому заданию должны быть полностью смонтированные и настроенные по механической части катучие конвейера ст. №7 и №7А и лопастные питатели ст. №№.  ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е прошедшие комплексное опробование под нагрузкой (с подачей угля) и обеспечивающие безопасную и безотказную работу в составе оборудования Узла приёма топлива филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

  - Отчёт по результатам выполненных работ должен содержать исчерпывающую информацию по конструктивной и механической части конвейерного оборудования и лопастных питателей и, достаточную для подтверждения качества их сборки и настройки отдельных элементов.

  - Работы, выполненные ранее привлеченными подрядными организациями и необеспеченные исполнительной документацией, должны быть при необходимости подтверждены экспертными заключениями и экспертизами промышленной безопасности.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, правилами приемки оборудования и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания включая, но не ограничиваясь приведённым списком:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях;

- ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, чертежами и программой производства работ.

  - Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ.

- Требования к Подрядчику.

  - Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания;

  - Рекомендуется наличие у Подрядчика Сертификата соответствия системы сертификации на выполнение работ по настоящему Техническому заданию, отвечающего требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и зарегистрированного в Госстандарте;

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.;

  - Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ и имеющего опыт работы на аналогичном оборудовании;

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

  - Приветствуется членство Подрядчика в СРО в области в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

  - Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданную не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику.

  - Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных работ и положительных референций.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- работ на высоте;

- другие специальные виды работ.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик в срок не более 5 – пяти рабочих дней после заключения Договора должен приказом назначить ответственного руководителя по работам, предусмотренным настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал Подрядчика обязан соблюдать требование «Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами».

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться собственным персоналом Подрядчика (включая разборку и сборку оборудования) с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимые для качественного выполнения работ с возможным привлечением субподрядных организаций (требования настоящего раздела распространяются и на привлеченные субподрядные организации).

  - Подрядчиком должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный Стандарт. Система стандартов безопасности труда. системы управления охраной труда. Общие требования, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность собственных материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания выполняются (оказываются) с применением оборудования Подрядчика.

  - Применяемые Подрядчиком средства измерений должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002*, ГОСТ 8.326 и др.).

  - При необходимости выполнения работ по неразрушающему контролю Подрядчик должен самостоятельно привлечь аттестованную лабораторию и специалистов для проведения такого контроля на объекте. В таком случае Подрядчик должен заблаговременно предоставить необходимую разрешительную документацию и получить согласование Заказчика на привлечение лаборатории неразрушающего контроля;

  - Внос или вынос материалов, оборудования и т.д. на площадку объекта и необходимого для проведения работ по настоящему Техническому заданию, а также въезд – выезд автотранспорта Подрядчика необходимого для перемещения по площадке грузов и персонала, осуществляется по заявке установленной формы, сформированной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Исходные данные

Узел приема топлива предусмотрен для приема и перенаправления в главный корпус БГРЭС бурого угля марки Б-2Р, класс «рядовой» с размером куска 0-300 мм Канско-Ачинского угольного бассейна, подаваемого с разреза «Березовский» ленточными магистральными конвейерами.

Заказчик передаёт Подрядчику следующую техническую документацию:

  - Реестры рабочей, технической и исполнительной документации (в электронном виде);

  - Техническую документацию завода изготовителя оборудования фирмы «NIPPON CONVEYOR CO LTD»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| КАТУЧИЙ КОНВЕЙЕР 7 и 7А (2 шт.) |  |
| 1. | Техническая документация |
| 1.1. | Катучий конвейер "КА" и "КБ" Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с комплектом чертежей |
| 2. | Инструкция по монтажу, управлению "КА" и "КБ" |
| 2.1. | Катучий конвейер "КА" и "КБ" Инструкция по монтажу с комплектом чертежей |
| 2.2. | Метод управления катучим конвейером с комплектом чертежей |
| 2.3. | Дополнение к инструкции по установке катучих конвейеров "КА" и "КБ" с комплектом чертежей |
| 3. | Инструкция по эксплуатации приводных устройств |
| 3.1. | Инструкция по эксплуатации редуктора с полым валом для привода катучего конвейера мощностью 110кВт и для привода передвижения катучего конвейера 7,5 кВт с комплектом чертежей |
| 3.3. | Инструкция по эксплуатации зажимного кольца фланцевого типа |
| 3.4. | Инструкция по пользованию гидромуфтой марки "Синко" серии типа FC |
| 3.5. | Цепное соединение. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 3.6. | Инструкция по эксплуатации (роликовой цепи супер 160-2) |
| 3.7. | Зубчатая муфта. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 3.8. | Инструкция по эксплуатации зенеровского барьера модели МТL160 |
| 3.9. | Инструкция по эксплуатации редукционного клапана модель IR-2BD (AR400-04BG) |
| 3.10. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию туманоосадителя с автопускным механизмом |
| 3.11. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию фильтра с автопускным механизмом модели IR-ZAF (AF411-04) |
| 3.12. | Инструкция по пользованию электродвигателя с тормозом (тормоз типа "NB-C") электропривод 7,5 для устройства передвижения катучего конвейера с комплектом чертежей |
| 3.13. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию редуктора "Цикло" для устройства натяжения катучего конвейера 3,7 кВт, для привода и передвижения лопастного питателя 1,5 кВт с комплектом чертежей |
| 3.14. | Инструкция по эксплуатации тормоза с приводом от электрогидравлического толкателя модель МВ-ТD с комплектом чертежей |
| 3.15. | Инструкция по эксплуатации транзисторного инвертера "МИТСУБИСИ" блочного типа |
| 3.16. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию усилителя ТРS-2300 (для тензодатчика катучего конвейера) |
| 3.17. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию сумматора ТРS-1214 (для тензодатчиков катучего конвейера) SА-192 |
| 3.18. | Инструкция по эксплуатации выключателя для защиты от смещения ленты (для катучего конвейера) |
| 3.19. | Инструкция по эксплуатации выключателя с тяговым шнурком (для катучего конвейера) |
| 3.20. | Инструкция по эксплуатации конечного выключателя типа LW10 |
| 3.21. | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию реле скорости (для катучего конвейера) |
| 4. | Инструкция по эксплуатации подшипников |
| 4.1. | Инструкция по техническому обслуживанию подшипника барабана |
| 4.2. | Уход за подшипниками с смазкой |
| 5. | Инструкция по эксплуатации конвейерной ленты |
| 5.1. | Технические условия на конвейерную ленту с комплектом чертежей |
| 5.2. | Инструкция по эксплуатации очистителя ленточного конвейера НОДА-NVC типа NVC-S с комплектом чертежей |
| 6. | Эксплуатация принадлежностей к катучим конвейерам |
| 6.1. | Панели контроля уровня угля |
| 6.2. | Панели управления катучими конвейерами с комплектом чертежей |
| 7. | Технические условия на электрическое оборудование |
| 7.1. | Перечень оборудования |
| 7.2. | Перечень электродвигателей |
| 7.3. | Спецификация на электрооборудование |
| 7.4. | Однолинейная схема катучего конвейера |
| 7.5. | Однолинейная схема лопастного питателя |
| 7.6. | Схема соединений питания для катучего конвейера |
| 7.7. | Схема соединений питания для лопастного питателя |
| 8. | Инструкция по эксплуатации основного электрооборудования |
| 8.1. | Инструменты |
| 8.2. | Кабеленоситель |
| 8.3. | Монтаж электропроводок |
| 8.4. | Установка и монтаж кабелепроводов |
| 9. | Перечень основных материалов для монтажа электрооборудования и кабельных проводок |
| 10. | Характеристика кабелей общего назначения |
| 11. | Катучий конвейер "КА" "КБ" Инструкция по испытанию |
| 12. | Метод управления катучим конвейером |
| 13 | Перечень подшипников |
| 14. | Перечень смазок |
| 14.1. | Схема разводки смазочных трубопроводов |
| 15. | Упаковочный лист и инструкция по хранению |
| ЛОПАСТНОЙ ПИТАТЕЛЬ (8шт) |  |
| 1. | Монтажная инструкция по установки лопастного питателя 3800А |
| 2. | Инструкция по эксплуатации главного электрооборудования |
| 3. | Инструкция по эксплуатации лопастного питателя 3800А для системы топливоподачи Березовской ГРЭС |
| 3.1. | Прокладка кабеля |
| 3.2. | Перечень инструментов |
| 4. | Метод управления лопастным питателем с комплектом чертежей |
| 5. | Шестеренчатый редуктор. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 6. | Центральная система смазки "ФАБАР" с ручным масляным насосом КМР-231. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 7. | Зубчатая муфта. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 8. | Цепное соединение. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 9. | Ограничитель крутящего момента "Авто КАТТ" системы действующего при приближении выключателя. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 10. | Инструкция по эксплуатации конечного выключателя типа LW10 |
| 11. | Перечень смазок |
|  | Схема разводки смазочных трубопроводов |
| 12. | Перечень подшипников с комплектом чертежей |
| 13. | Паспорт |
| 13.1. | Акты, сертификаты |
| 13.2. | Комплект чертежей |
| 14. | Электрооборудование |
| 14.1. | Комплект чертежей, схем |
| 14.2. | Перечень основных материалов для монтажа и кабельных проводок электрооборудования. |

  - Рабочая документация Генерального проектировщика АО «Зарубежэнергопроект».

| № п./п. | Наименование РД |
| --- | --- |
| 1 | BG3-01UEC-###- FN-01 Узел приёма топлива. Условия защит и блокировок. |
| 2 | BG3-01UEC-###- FN-02 Узел приёма топлива. Расположение оборудования. Конвейеры и пересыпные короба. |
| 3 | BG3-01UEC-###- FN-03 Узел приёма топлива. Общие виды конвейеров и пересыпных коробов. |
| 4 | BG3-01UEC-###- AR-01 Узел приёма топлива. Архитектурные решения. |
| 5 | BG3-01UEC-###- CM-12 Узел приёма топлива. Опоры под лопастные питатели, рассекатели. Площадки обслуживания. |
| 6 | BG3-01UEC-###- RC-04 Узел приёма топлива. Междуэтажные перекрытия |

  - Рабочую документацию ЗАО «Уралэнерго-Союз» по модернизации электротехнической части конвейеров и лопастных питателей.

| № п./п. | Наименование РД |
| --- | --- |
| 1 | Е-15-1259-ЭМ.01 Узел приёма топлива. Электротехнические решения и КИП (лопастные питатели) |
| 2 | Е-15-1259-ЭМ.02 Узел приёма топлива. Электротехнические решения и КИП (ленточные катучие конвейера ст. №7 и №7А) |
| 3 | 13.505.0000.ЭП.КД.ОД Разработка муфт для двигателей топливоподачи. |

  - Комплект исполнительной документации, имеющейся в наличии у Заказчика (по реестру в соответствии с п. 13.1.)

Документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Техническому заданию и имеющаяся у Заказчика, но не отраженная в данном Реестре, передаётся Подрядчику по отдельному запросу Подрядчика.

- Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ: 15.01.2018г.;

Срок окончания выполнения Работ: 15.10.2018 года.

- Документация, предъявляемая Заказчику и требования к ней.

  - Перечень персонала, участвующего в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Документы об аттестации лаборатории, специалистов и приборов для проведения неразрушающего контроля на объекте обследования (в случае привлечения такой лаборатории).

  - Программа проведения обследования оборудования конвейеров и лопастных питателей в состав которая должна содержать, но не ограничиваться:

- объёмы проводимых измерений и обследований;

- подробный график выполнения работ;

- описание планируемых к проведению обследований;

- способы проведения замеров;

- перечни необходимого для проведения обследований оборудования и приспособлений;

- раздел по охране труда и технике безопасности.

  - Монтажные формуляры по конвейерному оборудованию и лопастным питателям должны включать в себя всю исчерпывающую информацию по состоянию контрольных точек, допусков и отклонений контроль за которыми в процессе эксплуатации позволит безопасно и безотказно эксплуатировать конвейерное оборудование и оборудование лопастных питателей.

  - Акты дефектации оборудования или выполненных другими Подрядчиками монтажных работ должны включать, наименование узла, на котором обнаружено несоответствие, подробное описание несоответствия, подтверждённое фотоматериалами и рекомендации по устранению несоответствия причём способы устранения несоответствия должны быть оптимизированы по затратам и срокам устранения. Устранение несоответствий и дефектов не должны превысить сроки ввода оборудования, предусмотренные общим графиком реализации проекта строительства.

  - Отчёт по результатам обследования и выполненным доводочным работам должен содержать исчерпывающую информацию о выполненных работах, о состоянии узлов, оборудования и конструкций конвейерного оборудования и лопастных питателей, обозначены основные контрольные точки по оборудованию, которые обеспечивают нормальную и безотказную работу, указаны все виды доводочных работ и описаны их результаты. К Отчёту должны быть приложены заполненные монтажные формуляры, подборка актов дефектации и обнаруженных несоответствий, а также Акты устранения несоответствий с фотофиксацией. Отчёт также должен содержать рекомендации по техническому обслуживанию оборудования в процессе его эксплуатации.

  - В случае отсутствия какой-либо исполнительной документации по смонтированному оборудованию, объем и полнота предоставленной в отчете информации должны быть таковыми, чтобы заменить недостающую документацию.

  - Акты о завершении работах и выполненных работ, установленной формы.

- Гарантии Подрядчика работ (Услуг):

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные в п. 14 сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ.

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки Работ.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _____________ /___________ / | _____________/ _________________ |