## Лист1
Директор филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________________И.Г. Сокоушин
Отдел пусконаладочных работ (лот 20) | [12 empty] | "_____"___________________2018 г.
Заявка-спецификация № 206 от 28 . 02. 2018 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство УПТ филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Номенклатурная еденица | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Ед. изм. | Кол. | Масса ед, кг | Масса общ, кг | Цена за единицу, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб | Срок поставки | Потенциальный предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | НЕ43351 | Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50 Н24-Н | ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50 Н24-Н | 1100 Вт | к-кт | шт | 1 | 16.2 | 16.2 |  |  | апрель |  |  | Начальник ОПНР Тихомиров А.Н. , 89676035281, Tikhomirov_A@unipro. energy | УПТ. Для монтажа оборудования системы хозяйственно-питьевого водопровода согласно технического решения для повышения давления воды
2 | 49 9270.01:00010 | Гибкая подводка для воды | ф 1",Ду25, Ру 16 , L=1000 | сильфонная, код3776 | к-кт | шт | 2 | 0.2 | 0.4 |  |  | апрель
3 | 37 0000.02:00023 | Кран шаровый Ду50 Ру40 под приварку | КШ.П.050.040.01 | Ду50 Ру40 под приварку | Сборный | шт | 1 | 2.6 | 2.6
4 | 37 0000.02:00713 | Кран шаровый Ду25 Ру16 под приварку | КШ.П.025.040.01 | Ду25 Ру16 под приварку | Сборный | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | апрель
5 | 37 0000.02:00017 | Кран шаровый Ду15 Ру16 | 11б27п1 | муфтовый | Сборный | шт | 2 | 0.2 | 0.4
6 | 14 6000.08:00010 | сгон с муфтой и контрогайкой Ду15 | 1/2"(резъба с одной стороны не менее 50мм) | L=110мм | комплект | шт | 6 | 0.3 | 1.8 |  |  | апрель
7 | 14 6000.08:00011 | сгон с муфтой и контрогайкой Ду25 | 1"(резъба с одной стороны не менее 50мм) | L=110мм | комплект | шт | 8 | 0.4 | 3.2
8 | 13 0000.01:00215 | Труба | Труба ВГП 32х3,2 | ГОСТ 3262-77 | ВГП | м/тн | 3м | 2.14 | 6.42 |  |  | апрель
9 | 13 0000.01:00219 | Труба | Труба ВГП 15х2,8 | ГОСТ 3262-75 | ВГП | м/тн | 1м | 1.3 | 1.3
10 | 14 6000.08:00004 | Сгон 15 | резъба сантехническая из труб Ду15 | ГОСТ 3262-75 | ст20 | шт | 4 | 0.15 | 0.6 |  |  | апрель
11 | 14 6000.08:00002 | Сгон 25 | резъба сантехническая из труб Ду25 | ГОСТ 3262-75 | ст20 | шт | 4 | 0.17 | 0.68
12 | 42 1200.01:00504 | Манометр WIKA,присоединение радиальное снизу(LM), комплектно с вентильным блоком Элемер- БК-Е 10-5ф-0ф-02-М20ф-кр1А2 с демферной трубкой ,накидной гайкой М20х1,5 | 232.50.100 | 10кгс/см2, резъба М20х1.5 |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | апрель
13 | 42 1200.01:01130 | Мановакууметр WIKA ,присоединение радиальное снизу(LM), комплектно с вентильным блоком Элемер- БК-Е 10-5ф-0ф-02-М20ф-кр1А2 с демферной трубкой ,накидной гайкой М20х1,5 | 232.50.100 | -1….5кгс/см2 М20х1,5 |  | шт | 1 | 1 | 1
14 | 35 0000.01:00224 | Кабель АВВГнг 3х2,5-0,66 |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | апрель
15 | 37 9900.04:00177 | Фланец | Фланец Ду50 Ру16 | ГОСТ 12820-80 | Ст3-Ст20 | шт | 2 | 2.6 | 5,2 .
16 | 16 0000.01:00596 | Болт | Болт М16-6gх80.58.20 | ГОСТ 12820-81 |  | шт | 8 |  |  |  |  | апрель
17 | 16 0000.06:00177 | Гайка | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 |  | шт | 8
18 | 16 0000.07:00091 | Шайба | Шайба ф16 ст.20 | ГОСТ 11371-68 |  | шт | 16 |  |  |  |  | апрель
19 | 22 4700.01:00016 | лента ФУМ | 0,1٭20мм | ТУ 6-05-1388-86 |  | кг |  | 0.5 | 0.5
20 | 42 1300.07:00022 | Счётчик воды крыльчатый модернизированный | ВСКМ 90-50 Ф комплектно с фланцами, крепежом, прокладками | ТУ 4213-001-77986247-2005 | комплект | шт | 1 | 16 | 16 |  |  | апрель
21 | не43373 | Фильтр сетчатый РАШВОРК 600 | Фильтр сетчатый РАШВОРК 600 Ду50 Ру16 комплектно с фланцами, крепежом, прокладками | ГОСТ 12815-80 | комплект | шт | 1 | 14 | 14
|  |  | ВСЕГО | [5 empty] | 120
Начальник управления А.А.Лебедев
Главный специалист Д.Ю.Плахов
Главный специалист Ю.Г. Паршина
Заместитель директора филиала по экономике и финансам А.Н.Давлетова
Заместитель директора филиала по строительству А.П. Бохан
Заместитель директора филиала по подготовке производства В.А. Толчёнов
Начальник ОЗиСЛ Н.Н. Неволина
Начальник отдела ПНР А.Н. Тихомиров