ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию ЭУ (электролизная установка) с установкой осушки водорода

Уровень риска ОТ: Средний риск.

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Линия водорода после регуляторов давления водорода до влагоотделителя, СЭУ-10.

- Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2019 год.

- Цель проведения работ.

Обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229 п.5.13.15.

- Содержание работ.

  - Разработка проектной документации

    - Визуальный осмотр объекта (определение текущего состояния), проведение замеров/измерений, ознакомление с имеющейся документацией Заказчика (исходными данными, включающие в себя чертежи, исполнительную документацию и т.д.).

    - Согласование основных технических и технологических решений.

    - Согласование планов размещения оборудования, уточнение исходных данных для проектирования.

    - Результаты предпроектного обследования оформляются соответствующим протоколом.

    - Разработка предварительных (эскизных) технико-экономически обоснованных решений, согласование с Заказчиком.

    - Разработка документации с проведением экспертизы промышленной безопасности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 (оригиналы заключения и письма о регистрации заключения, а также заверенная копия заключения передаются Заказчику в течение 5 рабочих дней после регистрации в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (далее – РТН).

    - Согласование проектной документации во всех инстанциях, которые определены действующим законодательством на момент согласования.

    - До передачи на согласование, проекты разработанной документации должны быть согласованы на филиале Заказчика с ЭЦ и отделом СОТиБП.

Рабочий проект необходимо согласовать с заводом – изготовителем АО «Уралхиммаш».

    - Сопровождение процедуры прохождения экспертизы, внесение изменений, устранение замечаний.

    - В составе предложения Подрядчик должен включить услуги по осуществлению авторского надзора в соответствие с требованиями: части 3 статьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»; СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

  - Общие технические требования и объём работ по модернизации оборудования.

    - Предоставление необходимого оборудования и материалов согласно проектной документации.

    - Проведение демонтажных работ на оборудовании.

    - Выполнение строительно-монтажных работ.

    - Проведение трубопроводу водорода экспертизы промышленной безопасности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 (оригиналы заключения и письма о регистрации заключения, а также заверенная копия заключения передаются Заказчику в течение 5 рабочих дней после регистрации РТН.

    - Сопровождение процедуры прохождения экспертизы, внесение изменений, устранение замечаний.

    - Выполнение пуско-наладочных работ.

Работа осушки водорода в автоматическом режиме эксплуатации, с возможностью вывода для ремонта (техобслуживания), и работы через байпасную линию с установкой запорной арматуры. Температура точки росы водорода на выходе из испарителя должна быть не выше минус 5°С.

    - Проведение приёмо-сдаточных испытаний. Программа и методика проведения испытаний разрабатываются Подрядчиком, согласовываются и утверждаются Заказчиком.

    - Проведение опытной эксплуатации (за исключением оборудования, которое не передается в монтаж).

    - Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту реконструированного (модернизированного) оборудования.

    - Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование.

    - Условия сдачи-приёмки оборудования в промышленную эксплуатацию.

Подрядчик в своем предложении предоставляет:

- Укрупненную предварительную ведомость объемов работ, включая, но не ограничиваясь: состав проектных работ, состав строительно-монтажных работ (СМР), состав пуско-наладочных работ (ПНР);

- спецификацию поставляемого оборудования и материалов;

- сводный сметный расчет (ССР), выполненный с учетом положений МДС 81-35.2004, с исключением глав, которые не используются в конкретном ССР;

- сметную документацию, сформированную следующим способом:

- для проектных работ и работ по инженерным изысканиям (в случае необходимости их проведения) - комплект сметной документации, выполненной в действующей сметно-нормативной базе на основании действующих справочников базовых цен на проектные работы (СБЦП) и МДС 81-35.2004 и/или калькуляций (только для работ, не учтенных в справочниках базовых цен на проектные работы (СБЦП) и невозможности использования применительно расценок из сметно-нормативной базы). При этом, в обязательном порядке, указывается ниже перечисленная информация:

- коэффициенты, применяемые к расценкам СБЦП с указанием обоснования их применения (ссылка на нормативный документ, обосновывающий правомерность применения коэффициента);

- индексы перевода в текущую стоимость с указанием обоснования применения (ссылка на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ).

Сметная документация составляется на основании СБЦП (Справочник базовых цен на проектные работы) с учетом положений Методических указаний по применению СБЦП, 2010 и МДС 81-35.2004.

К калькуляции прикладывается обоснованный расчет стоимости чел/часа и обоснование трудоемкости выполняемых работ.

Для СМР и ПНР стоимость соответствующих работ может быть указана одной строкой с обязательным указанием индексов перевода из базовой стоимости в текущую.

После разработки проектно-сметной документации, согласования и утверждения ее Заказчиком, формируется сметная документация в действующей (на дату заключения Договора) ФСНБ-2001, при этом применяются индексы перевода согласно Договору (заявленные в закупочной документации и принятые Заказчиком), цена за единицу оборудования и материалов не может превышать стоимость за единицу оборудования и материалов, указанную в Договоре. Общая стоимость не может превышать стоимость Договора.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, в т.ч. транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы (в случае необходимости).

Расчет затрат, связанных с командированием, должен выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 и приложением № 8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденным Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

Окончательный расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика на основании подтверждающих указанные затраты документов, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Подрядчика.

Стоимость материалов, оборудования и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения Работ, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.

- Требования к Подрядчику.

  - Обязательные требования:

    - Наличие у Подрядчика лицензий, разрешений:

- на осуществление проектной деятельности;

- на проведение экспертизы промышленной безопасности;

- на осуществление деятельности по монтажу;

- на осуществление деятельности по наладочным работам;

- аттестации технологии сварки.

    - Соответствие Подрядчика обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении № 1 к техническому заданию.

    - Наличие у Подрядчика опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах энергетики и аналогичном оборудовании не менее 3-х лет.

    - Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения всех работ по настоящему техническому заданию.

    - Наличие у Подрядчика оснастки, средств малой механизации, электро и пневмоинструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения Работ, за исключением стационарных грузоподъемных машин и механизмов, установленных на объектах ремонта и предоставляемых Заказчиком.

    - Наличие у Подрядчика специального инструмента, оборудования, технологии, механизмов, приспособлений и т.п. для проведения работ:

- наличие аттестации НАКС технологии сварочного производства и сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 и РД 03-615-03.

    - Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организаций), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

    - До подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

  - Желательные требования:

    - Желательно наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности и выше.

Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.

    - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:2015 (подтверждается сертификатом).

    - Желательно Наличие у Подрядчика материально – технической базы в районе выполнения работ.

    - Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении № 1 к техническому заданию.

    - Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении аналогичных Работ за последние три года.

- Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в приложении № 1 к техническому заданию.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием, технологическими процессами, заводскими инструкциями, и проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ).

  - Работы должны выполняться в соответствии с проектной и рабочей документацией.

  - До начала выполнения работ Подрядчик:

- определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

- назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ;

- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

- разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ, определенных Договором.

  - Средства измерений, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1105-ст.

  - Применяемые при выполнении ремонтных работ средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный
во исполнение Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства
измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.

  - Перед началом выполнения сварочных работ, специалисты Подрядчика (сварщики) обязаны выполнить заварку контрольных стыков и предоставить их для проведения исследования Заказчику. Все материалы для выполнения стыков и предоставляет Подрядчик.

  - Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

  - При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверки знаний с отметкой, заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

- Требования к предоставляемым материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме технического задания выполняются с применением запасных частей, материалов и оборудования, оборудования предоставляемых Подрядчиком.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. Оборудование должно сертифицироваться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011).

  - В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость поставляемых МТР с указанием их стоимости и сроков предоставления.

  - Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Срок годности (применимости) МТР на момент ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования, на которое данные МТР устанавливаются (применяются), не должен превышать срока, установленного заводом – изготовителем данного МТР (или требованиями стандартов и/или иными НТД). Поставляемое Подрядчиком оборудование должно быть не старше 2-х лет. В любом случае, использование любых МТР допускается только по результатам входного контроля с участием Заказчика с оформлением таких результатов актом или в журнале входного контроля.

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

- Этапы и сроки оказания Работ.

9.1 Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: «03» июня 2019 года.

Срок окончания выполнения работ: «31» августа 2019 года.

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Этапы выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |
| 1 | Предпроектное исследование | 03.06.2019 | 04.06.2019 |
| 2 | Разработка проекта модернизации СЭУ-10 с установкой осушки водорода, с привязкой к существующей схеме технологических трубопроводов СЭУ-10 и подключением электрической части | 05.06.2019 | 16.06.2019 |
| 3 | Проведение ЭПБ проекта в Ростехнадзоре | 17.06.2019 | 17.07.2019 |
| 4 | Поставка МТР и оборудования (Подрядчик) | 18.07.2019 | 23.07.2019 |
| 5 | Монтаж установки осушки водорода, с врезкой в существующую схему технологических трубопроводов СЭУ-10 и электрической части | 24.07.2019 | 29.07.2019 |
| 6 | Приемка оборудования из монтажа | 30.07.2019 | 31.07.2019 |
| 7 | Проведение ЭПБ трубопроводу водорода в РТН | 01.08.2019 | 14.08.2019 |
| 8 | Обучение персонала Заказчика | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 9 | Наладка оборудования осушки водорода | 03.08.2019 | 06.08.2019 |
| 10 | Разработка программы приемо-сдаточных испытаний | 03.08.2019 | 14.08.2019 |
| 11 | Предварительные испытания | 15.08.2019 | 16.08.2019 |
| 12 | Опытная эксплуатация | 16.08.2019 | 22.08.2019 |
| 13 | Проведение комплексных приемо-сдаточных испытаний | 23.08.2019 | 24.08.2019 |
| 14 | Оформление исполнительной документации | 25.08.2019 | 29.08.2019 |
| 15 | Сдача в промышленную эксплуатацию | 31.08.2019 | 31.08.2019 |

  - На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Срок начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1. ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ.

- Требования к сдаче – приемке работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (с изменениями от 12.12.2017), утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики РФ № 1013 от 25.10.2017 г.

  - Виды испытаний:

- предварительные испытания (на этапе сдачи в опытную эксплуатацию);

- комплексные приёмо-сдаточные испытания.

Испытания проводятся согласно со следующим НТД:

- СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования;

- РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода;

- по программам, разработанным Подрядчиком, согласованными и утвержденными Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование, и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Оригиналы и копии заключения, письма о регистрации заключения в РТН проекта на модернизацию ЭУ.

  - Оригиналы и копии заключения, письма о регистрации заключения в РТН трубопровода водорода до влагоотделителя после монтажа установки осушки.

  - Проект на модернизацию ЭУ с установкой осушки водорода в бумажном виде в 2-х экземплярах, и в электронном виде (на DVD) в 1-м экземпляре.

  - Руководства по эксплуатации завода-изготовителя устанавливаемого оборудования.

  - Акты входного контроля закупленной продукции.

  - Акты промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций (вновь смонтированных участков трубопроводов, сварочных швов трубопроводов).

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (при необходимости).

  - Табели рабочего времени.

  - Инструкция по эксплуатации для оперативного персонала.

  - Программа испытаний.

  - Программа ввода в эксплуатацию.

  - Акт технической приемки осушителя водорода после модернизации ЭУ.

  - Акт сдачи осушителя водорода в промышленную эксплуатацию.

  - Итоговый Акт приемки выполненных работ.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.

  - В результате выполнения работ Подрядчик гарантирует достижение следующих гарантированных показателей работы оборудования, определяемых в результате проведения испытаний:

| Объемная доля примесей в очищенном водороде не более 1. Влага (Н2О) в диапазоне | Т.р., °С | -40 |
| --- | --- | --- |

- Приложения к ТЗ:

- Требования по охране труда.

- Требования к формированию технических требований.

- Форма запроса для Подрядчика «Система менеджмента охраны труда».

- Форма запроса для Подрядчика «Аттестация персонала».

Приложение № 1

к техническому заданию

на выполнение работ

по модернизации

ЭУ (электролизная установка)

с установкой осушки водорода

Требования по охране труда

1.Требования к Подрядчику.

1.1. Обязательные требования:

1.1.1 Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности (руководитель работ 5 группа по электробезопасности, члены бригады 3÷4 группа по электробезопасности), и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- пожароопасных работ;

- сварочных работ (аттестация сварщиков в системе НАКС с допуском и аттестация специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в системе НАКС в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ-03- 273-99, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63, и Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-495-02, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36);

- работ с грузоподъёмными сооружениями;

- работ с электро и пневмоинструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах.

1.1.2 Наличие у Подрядчика (Исполнителя) документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства».

1.1.3 Наличие у Подрядчика постоянно - действующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

1.1.4. Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

1.1.5. Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

• Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

• Специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

• Защитная каска с подбородным ремнем;

• Защитные очки;

• Наушники.

• Для выполнения монтажных работ и работ по вводу в эксплуатацию электроустановок и КИП (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую защитную одежду. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется защитная спецодежда из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами.

1.1.6. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам.

1.1.7. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложений № 3, №4 к настоящему ТЗ.

1.2. Желательные требования:

1.2.1. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ресертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

1.2.2. Желательно отсутствие у Подрядчика (Исполнителя) пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года, заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 17.08.2015 г. № 552н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утверждённые приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96;

- РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики РФ № 1013 от 25.10.2017 г.;

- ГОСТ 12.3.003-86 (2000) ССБТ. «Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.007.8-75 (2001) ССБТ. «Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ИО ООТиПК-02/16;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №19, ст.2415 с изменениями от 06.04.2016 г. № 275);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

- Технический регламент ТР ТС 010/2011г. «О безопасности машин и оборудования»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2011 № 87;

- Политика ПАО «Юнипро» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

- Стандарт организации. Правила техники безопасности для подрядных организаций (СТО №ОТиБП – Р.03);

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Регламент организации. СМОЗиБТ. Правила техники безопасности для подрядных организаций (СТО № ОТиБП-Р.03);

- Положение организации. СМОЗиБТ. О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН России» (ПО-СОТТА-10);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Управление безопасностью электрических сетей (СТО № ОТиБП-С.12);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Порядок отчетности об инцидентах и их расследование (СТО №БОТиБП-С.16);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров (СТО № УБП-С.17);

- Стандарт организации. СМОЗиБТ. О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащим материалом (СТО № ОТиБП-С.20);

- Положение организации. СМОЗиБТ. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам (ПО-СОТТА-24);

- Регламент организации. СМОЗиБТ. Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности (РО-СОТТА-26).

2.2 До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

2.3. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

Приложение № 2

Требования к формированию

технических требований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку осушителя водорода

- Наименование: Осушитель водорода

- Технические характеристики:

  - Номинальная мощность установки - не более 5 кВт.

  - Производительность при давлении 1,0 МПа – 10 Нм/м3.

  - Диапазон рабочего давления водорода на входе в установку (избыточное) – 0,2÷1,0 (2÷10) МПа (кг/см2).

  - Объемная доля примесей в очищаемом водороде не более (Влага (Н2О) в диапазоне), Т.р. –

от -5 до +25 °С.

  - Объемная доля примесей в очищенном водороде не более (Влага (Н2О) в диапазоне), Т.р. –

-40 °С.

- Основные технические требования:

  - Тип исполнения: адсорбционная с регенерацией сорбента в замкнутом контуре, или методом охлаждения.

  - Исполнение установки должно соответствовать требования ПУЭ к электроустановкам в зонах класса В-1б.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды электрооборудование установки должно иметь степень защиты не ниже IP54.

  - Вид климатического исполнения – УХЛ4.

- Дополнительные требования:

  - Установка не должна подлежать регистрации в органах РТН.

  - Управление и контроль параметров установки – желательно с выводом на сенсорный экран.

- Требования по ремонтнопригодности: с возможностью замены сорбента (для адсорбционной установки), или закачки хладагента (для испарительной установки); коммутационной электрической аппаратуры в условиях Заказчика.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования, оснастки для ремонта): осушитель водорода в сборе, сорбент или хладагент в необходимом количестве для работоспособности установки.

- Срок поставки: 18.07.2019÷23.07.2019.

- Требования к приемке: организация приемки осуществляется Комиссией Заказчика с оформлением Акта входного контроля.

- Требования к изготовителю (поставщику): Поставщик должен обеспечивать гарантированные обязательства по техническому обслуживанию поставленного оборудования в течение определенного срока, замену бракованных запасных частей или возврат некачественного сырья.

- Перечень документации: оборудование должно иметь технический паспорт, руководство по эксплуатации.

- Гарантии изготовителя (поставщика): срок службы установки – не менее 10 лет.

- Требования к упаковке оборудования:

  - Исключающая повреждение лакокрасочное покрытия корпуса.

  - При наличии сенсорного экрана – защита последнего от механических повреждений.

Приложение №3

Форма запроса для Подрядчика «Система менеджмента охраны труда»

| Наименование | да/нет | номер/серия | кем выдан | когда | срок действия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие сертификата ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации на ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менеджмента (анализ функционирования системы со стороны руководства за предыдущий период) (ГОСТ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сертификата OHSAS |  |  |  |  |  |  |
| Наличие аудиторского отчета по сертификации OHSAS |  |  |  |  |  |  |
| Наличие отчета по системе менеджмента (анализ функционирования системы со стороны руководства (OHSAS) |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №4 Форма запроса для Подрядчика «Аттестация персонала» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия должность | Области аттестации/проверки знаний | Дата следующей проверки знаний/аттестации | Ф.И.О. | Примечание |
| Генеральный директор |  |  |  |  |
| Заместитель Генерального директора |  |  |  |  |
| Директор по охране труда |  |  |  |  |
| Начальник отдела по охране труда |  |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  |  |  |
| далее по профессиям |  |  |  |  |