## Лист2 (2)
Отдел по организации и проведению монтажа ТМО
Заявка-спецификация №787 от 20.02.2020г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор ИА-17--078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п. 2.9.25 Приложение №5 п.
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Справочно кол-во в штуках |  | Масса, тн | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 99 0000.08:03466 | Пружинная подвеска | Г4-16 | 464446 КМД | шт | 32 |  |  | 1.92 | 2020-03-31 | ККЗ | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Рыбалко А.Н., с.т. 8-967-603-52-76 | Главный корпус. Ремонт линзовых компенсаторов тракта "Г4"
2 | 99 0000.08:03467 | Пружинная подвеска | Г4-17 | 464447 КМД | шт | 32 |  |  | 2.56 | 2020-03-31 | ККЗ
ИТОГО: | [8 empty] | 4.48
Стоимость определена исходя из материалов предоставленных ОРО.
Зам. Директора филиала по экономике и финансам
Начальник службы строительного контроля и технического надзора
Начальник отдела ОПМТМО службы СКиТН
Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН

## Лист2
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д.Д. Кузаков
Отдел тепломеханического оборудования | [13 empty] | "_____" _______________2016 г.
Заявка-спецификация № _41_от 28.07.2016г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кран шаровой стандартнопроходной DN150, РN1,6 МПа, ручной | Сборный |  |  | Broen Ballomax КШТ 60.002.150 | шт. | 2 | 14000 | 28000 | 08.2016 | ООО "Водолей", ООО "ЦСиО Теплофф" |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОТМО филиал "Березовкий" ООО "Юнипро Инжиниринг" С. В. Вяткин Тел.8-962-066-89-99 | Подготовка к осенне-зимнему периоду 180-16К/ПИР-ТХ л.5-9.16
2 | Кран шаровый DN20 PN25 | Сборный |  |  | LD КШЦП Energy 020.025.03 | шт. | 2 | 11: 3000; 12: 6000; 13: 08.2016
3 | Кран шаровый DN65 PN25 | Сборный |  |  | LD КШЦП Energy 065.025.03 | шт. | 1 | 11: 4000; 12: 4000; 13: 08.2016
4 | Кран шаровой DN100 PN2,5Mna, ручной, под приварку | Сборный |  |  | ADL Бивал КШТ 11/12.100.25 С/С | шт. | 1 | 11: 5000; 12: 5000; 13: 08.2016
5 | Кран шаровый DN50 PN40, ручной, под приварку | Сборный |  |  | LD Ш.Ц.П.050.040.02 | шт. | 10 | 11: 3000; 12: 30000; 13: 08.2016
6 | Прокладка А-200-10 | Паронит ВАТИ-22 ТО 2575-232-00149363-2 003 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 11: 300; 12: 600; 13: 08.2016
7 | Прокладка А-250-10 | Паронит ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2 003 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 11: 300; 12: 600; 13: 08.2016
8 | Затвор дисковый поворотный DN150 PN1,6 МПа, ручной с редуктором, межфланцевый | Сборный |  |  | ADL Гранвэл ЗП ВЛ FL(W) 5 150 MDV E 1.6 МПа | шт. | 3 | 11: 14000; 12: 42000; 13: 08.2016
ИТОГО: | [7 empty] | 12: 116200; 13: #REF!; 14: #REF!
|  | Зам. Директора по капитальному строительству | [5 empty] | 12: А.Н. Харин
|  | Зам. Начальника службы строительного надзора и технического надзора | [5 empty] | 12: С.Л. Долматов
|  | Начальник ОЗиСЛ | [5 empty] | 12: С.А. Карбышев
|  | Начальник ОТМО | [5 empty] | 12: Н.Н. Неволина
|  | Ведущий инженер-технолог ОТМО | [5 empty] | 12: С. В. Вяткин
|  | Ведущий инженер ОТМО | [5 empty] | 12: М.Ю. Валишина
1 | Труба 25x2 | 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  | ТУ 14-3-190-2004 | тн | 0.01808 | 11: 5,25 т; 13: в наличии
3 | Труба 108x4 | ВСтЗспГОСТ 380-2005 |  |  | ГОСТ 10704-91 | тн | 0.016621 | 11: 1,474 т; 13: в наличии
5 | Труба Ц-20х2,8 | 08кпГ0СТ 1050-2013 |  |  | ГОСТ3262-75 | тн | 0.0664 | 11: 0,18 т ВГП; 13: в наличии
7 | Труба 57x2,5 | В-СтЗпс ГОСТ 10705-80 |  |  | ГОСТ 10704-91 | тн | 0.059808 | 11: 3,3805 т; 13: в наличии
11 | Кран шаровой стандартнопроходной DN20, PN1,6 МПа, ручной | Сборный |  |  | Broen Ballomax КШТ 60.002.020 | шт. | 6 | 11: 6 шт; 13: в наличии
18 | Заглушка 108x4 | СтЗпсГОСТ 1050-2013 |  |  | ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2 | 11: 2 шт (не указана сталь); 13: в наличии
27 | Колено гнутое 90° 25x2-100x100-357-4,0 | 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 |  |  | ОСТ34 10.750-97 | шт. | 2 | 11: 153 шт., Колено 90-25х2-100х100-357-4,0 09Г2С; 13: в наличии
31 | Швеллер 16П | С245 Г0СТ27772-88 |  |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 0.0213 | 11: 6,425 т; 13: в наличии
32 | Швеллер 10П | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8240-97 | тн | 0.00859 | 11: 0,115 т; 13: в наличии
33 | Швеллер 12П | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8240-97 | тн | 0.0208 | 11: 4,624 т; 13: в наличии
34 | Лист Б-ПН-НО 6 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | м² | 0.08478 | 11: 1,864 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
35 | ЛистБ-ПН-НО 8x300x600 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 1 | 11: 1,13 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
36 | ЛистБ-ПН-НО 8x250x250 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | ГОСТ 19903-74 | шт. | 1 | 11: 1,13 т Ст3сп/пс; 13: в наличии
38 | Уголок 63x63x5 | С245ГОСТ27772-88 |  |  | Г0СТ8509-93 | тн | 0.027898 | 11: 0,354 т Ст3пс5; 13: в наличии
40 | Круг10-В2 | СтЗсп2 Г0СТ535-2005 |  |  | ГОСТ2590-2006 | тн | 0.001232 | 11: 9,856 кг 09Г2С; 13: в наличии