Приложение № 5 к техническому заданию

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Замена элементов паропровода ОП, ГПП энергоблока № 3.

Начало выполнения работ: «15» августа 2022г.

Окончание выполнения работ: «24» мая 2023г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения работ в 2022 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР, и согласование его с Заказчиком. Разработка и утверждение с Заказчиком графика выполнения работ. | с 15.08.2022 до 01.09.2022 |
| 2 | Поставка Подрядчиком на территорию филиала материалов, оборудования и комплектующих. | До 01.09.2022 |
| 3 | Подготовительные работы. | с 01.09.2022 до 07.09.2022 |
| 4 | Демонтаж, монтаж элементов трубопроводов ОП, ГПП | с 07.09.2022 до 10.10.2022 |
| 5 | Гидравлические испытания. | с 11.10.2022 до 12.10.2022 |
| 6 | Предоставление исполнительной документации. | с 14.10.2022 до 19.10.2022 |
| 7 | Ввод объекта в промышленную эксплуатацию. | 24.10.2022 |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения работ в 2023 году |
| 1 | Поставка Подрядчиком на территорию филиала материалов, оборудования и комплектующих. | До 20.04.2023 |
| 2 | Подготовительные работы. | с 21.04.2023 до 28.04.2023 |
| 3 | Демонтаж, монтаж элементов трубопроводов ОП, ГПП | с 29.04.2023 до 24.05.2023 |
| 4 | Гидравлические испытания. | с 26.05.2023 до 27.05.2023 |
| 5 | Предоставление исполнительной документации. | с 24.05.2023 до 26.05.2023 |
| 6 | Ввод объекта в промышленную эксплуатацию. | 01.06.2023 |

Примечание:

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблока ст. № 3 в ремонт в течение ±30 календарных дней.

Начальник КТЦ													Криворотов Д.В.

Начальник ОППР													Чернышев В.Б.