Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт участка теплосети магистрали №2 от ДЦ «Созвездие» до ТК-3

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование сооружения, место производства работ:

| - № п/п | - Наименование сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Тепловые сети | - Г. Шатура |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
| 2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,115 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,018 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 2,97 |
| 6 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 | 18,5 |
| 7 | Разборка трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м | 1,45 |
| 8 | Разборка трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм | 100 м | 1,45 |
| 9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм | 1 км | 0,145 |
| 10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км | 0,145 |
| 11 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 тн | 0,76 |
| 12 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (10 шт) | 1 тн | 0,086 |
| 13 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 377 мм | 1 присоединение | 2 |
| 14 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм | 1 присоединение | 2 |
| 15 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 0,09 |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,1 |
| 17 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 | 0,8 |
| 18 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 244 |
| 19 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 2,44 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: вручную Вектор 1025 за 2 раза | 100 м2 | 2,44 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: вручную Вектор 1214 | 100 м2 | 2,44 |
| 22 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 350 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 23 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 24 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 | 14,46 |
| 25 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,23 |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 2,3 |
| 27 | УЗК контроль сварных соединений | стык | 100% |

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Подрядчик в составе конкурсной  документации предоставляет  комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на основе ФЕР, ФЕРр с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ. В состав деятельности должны входить работы

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов;

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6.1. Подрядчик  обязан  привлекать инспектора по ОТ и ТБ для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию в рамках работ указанных в техническом задании.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Рос технадзором  России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энерго предприятии  и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО « Э.ОН Россия».

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.12. Выполнить работу собственными силами.

6.13. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений  для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.16. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.17. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

Примечание: В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а)  наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

г) сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведений об объеме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6.18. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО 153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 41-03-203 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»

- РО-ПТУ-11 « Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций»

- ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»

- Стандарт организации Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20);

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

Для получения ордера на производство земляных работ строительная или ремонтная организация представляет в административную инспекцию следующие документы:

1.Рабочую документацию, рабочие проекты, согласованные ОПС и местными органами власти;

2. Проект производства, включая работы в зоне расположения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий связи, транспортных и железнодорожных путей и других ответственных сооружений с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятия по сохранности подземных и наземных сооружений, расположенных в зоне ремонта, согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ и утвержденный главным инженером ремонтной организации;

3. Схему организации движения городского транспорта и пешеходов на период проведения ремонтных работ, разработанную проектной организацией и согласованную с заинтересованными организациями;

4. Обязательства (договор) управлений дорожного хозяйства и благоустройства, других организаций по восстановлению дорожных покрытий;

5. Согласование с управлением "Горзеленхозстрой" объемов работ по пересадке (вырубке) зеленых насаждений и мероприятий по их защите и восстановлению в зоне ремонта;

6. Уведомление:

- предприятия "Горгаз" - о мероприятиях по сохранности подземных газопроводов и защите газовых сетей от коррозии;

- организаций кабельных сетей - о сохранности высоковольтных кабельных линий;

- организаций Городской связи - о сохранности линий связи.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

Работы производятся с применением материалов предоставляемых Подрядчиком;

8.1. Материалы, предоставляемые Подрядчиком приведены в Приложении №1  к настоящему техническому заданию (Материал Подрядчика);

8.2.	В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3.	Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4.	Вновь устанавливаемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

8.5.	Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

с 15 мая  по 15 сентября 2014 г.

Этапы:

| - № п/п | - Наименование сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Демонтаж участка теплосети магистрали №2 от ДЦ «Созвездие» до ТК-3 | - 15.05.2014г.-30.06.2014г. |
| - 2 | Монтаж участка теплосети магистрали №2 от ДЦ «Созвездие» до ТК-3 | - 1.07.2014г.- 15.08.2014г. |
| - 3 | Изоляция участка теплосети магистрали №2 от ДЦ «Созвездие» до ТК-3 | - 16.08.2014г.-15.09.2014г. |

Подрядчик должен предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при пред. ремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе  следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.3.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.4. Журналы производства работ;

11.5. Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.6.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.7. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.8.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

11.9. Документацию, перечисленную в п. п. 11.1÷11.8, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказчика.

12. Гарантии на выполнение работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| №№ п/п | Объект ремонта | Наименование материалов | ГОСТ , ТУ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети | Кислород технический... | ГОСТ 6331 | м3 | 32,5 |
| 2 |  | Швеллер № 40 из стали марки: Ст3сп | ГОСТ 8240 | т | 0,4 |
| 3 |  | Уайт-спирит |  | т | 0,0781 |
| 4 |  | Электроды диаметром 4 мм УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467 | т | 0,071 |
| 5 |  | Пропан-бутан, смесь техническая | ГОСТ 20448 | кг | 7,392 |
| 6 |  | Электроды УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467 | кг | 6 |
| 7 |  | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная Ф 159 мм, толщина стенки 6 мм ст.20 | ГОСТ 8732-78 гр.В | м | 145 |
| 8 |  | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 377 мм, толщина стенки 9 мм ст.20 | ГОСТ 8732-78 гр.В | м | 145 |
| 9 |  | Отвод Ф 377х9 крутоизогнутый 90* | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |
| 10 |  | Отвод Ф 159х6 крутоизогнутый 90* | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |
| 11 |  | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 159 мм | ТУ 5768-002-27519262-97 | м | 145 |
| 12 |  | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 377 мм | ТУ 5768-002-27519262-97 | м | 145 |
| 13 |  | Мастика Вектор 1025 | 5775-002-17045751-99 | т | 0,1098 |
| 14 |  | Мастика Вектор 1214 | 5775-003-17045751-99 | т | 0,1098 |
| 15 |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 0,59 |
| 16 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | НД производителя | м3 | 0,44 |
| 17 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 530-95 | 1000 шт. | 0,32 |
| 18 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 2,645 |
| 19 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 12,65 |
| 20 |  | Песок природный для строительных: работ средний | 8736-93 | м3 | 0,1062 |
| 21 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | ГОСТ 9128 | т | 38,18 |
| 22 |  | Ж/бетонная плита 3000х1700 | НД производителя | шт | 15 |
| 23 |  | Камни бортовые | ГОСТ 6665 | шт | 10 |