Приложение № 7 к Договору №

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТНОСТИ 
по договору на устройство ливневой канализации территории центрального склада

филиала «Шатурская ГРЭС».

МОСКВА, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения	3

2.	Требования к графику выполнения работ, порядок его актуализации и предоставления	4

3.	Процедура предоставления отчетности	7

4.	Приложения. Отчетные формы	9

4.1	Приложение 1. План работ на месяц	9

4.2	Приложение 2. План работ на неделю	10

4.3	Приложение 3. Выполнение работ за неделю	11

4.4	Приложение 4. Выполнение работ за месяц	12

4.5	Приложение 5. Плановая численность работников на строительной площадке на неделю	13

4.6	Приложение 6. Фактическая численность работников на строительной площадке за неделю	14

4.7	Приложение 7. Фактическая численность работников на строительной площадке за месяц	15

4.8	Приложение 8. Плановое количество машин и механизмов на строительной площадке на неделю	16

4.9	Приложение 9. Фактическое количество машин и механизмов на строительной площадке за неделю	17

Используемые термины и сокращения

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы или прочие основные работы

ПНР – пусконаладочные работы и испытания

КСГ – календарно-сетевой график

ПО – программное обеспечение

ID работы – уникальный номер/код работы в КСГ в графике работ

Требования к графику выполнения работ, порядок его актуализации и предоставления

| Состав данных | Периодичность корректировки, ввода фактических данных и пересчета графика | Срок предоставления в ОГК-4 | Форма предоставления в ОГК-4 Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные требования - КСГ по срокам начала и окончания работ по договору в целом должен соответствовать Графику производства работ (Приложение №__ к Договору) Включает работы следующих видов: - получение авансов от Заказчика, влияющих на даты начала этапов работ - проектирование - изготовление и транспортировка основного оборудования и строительных конструкций, в т.ч. приход на площадку, необходимых для начала СМР - СМР и ПНР - работы по получению разрешительных документов, лицензий и т.п., необходимых для выполнения работ - работы (допускается в виде вех), выполняемые другими исполнителями, но которые могут повлиять на работы подрядчика Данные по работам в графике: - название - продолжительность в рабочих днях (план/факт/остаток). Плановая и оставшиеся продолжительности должны соответствовать трудозатратам и количеству работников на площадке - вид работы (перечислены выше) - технологические зависимости - статус работы - сроки выполнения работ (план/факт/прогноз) - для СМР и ПНР: - характеристические физические объемы (план/факт/остаток) - плановые трудозатраты на единицу объема и в целом до завершения работы со ссылкой на обосновывающий документ (ФЕР, ЕНиР и т.п.) - плановое количество работников в день исходя из указанных выше значений - организация-исполнитель работ (субподрядчики) - подобъект, на котором выполняется работа (состав подобъектов согласуется Заказчиком и Подрядчиком перед разработкой КСГ) - Детализация работ в графике: - СМР и ПНР – до вида работ, выполняемых на каждом из подобъектов, участков работ и т.п. - разработка и выдача проектной и рабочей документации – до документов и комплектов чертежей - изготовление и поставка основного оборудования – до комплектов и единиц оборудования - поставка конструкций – работы, необходимых для выполнения соответствующих строительных и работ, указанных в графике - состав работ КСГ должен быть сформирован таким образом, чтобы работы могли быть сгруппированы по этапам/позициям Графика производства работ (Приложение №3 к Договору) |  | 1-я версия КСГ предоставляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора. В случае существенных изменений по срокам, способных повлиять на задержку даты окончания работ по договору в целом более чем на 15 календарных дней, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование откорректированный график. | В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Подрядчика) передается в Московский офис Заказчика. В электронном виде передается в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением xer или в формате MS Project (2002 и выше) в виде файла с расширением mpp на электронные адреса Заказчика. |
|  | Детализация планируемых СМР и ПНР производится по факту предоставления Подрядчику Заказчиком рабочей документации. | Детализированная на основании рабочей документации версия графика предоставляется не позднее 10 календарных дней с момента предоставления Подрядчику рабочей документации. |  |
|  | Ввод фактических данных производится еженедельно. | Актуализированный график предоставляется еженедельно. | В электронном виде отсканированный график в формате PDF с подписью Руководителя работ по договору от Подрядчика. В электронном виде в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением xer или в формате MS Project (2002 и выше) в виде файла с расширением mpp. Адреса электронной почты Заказчика, на которые направляются вышеуказанные файлы, определяются отдельным протоколом. |

Процедура предоставления отчетности

| Название отчета | Периодичность предоставления Заказчику | В каком виде передается | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| План работ на месяц | Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего месяца | В электронном виде в файле формата MS Excel (2003/2007) на электронные адреса Заказчика, определяемые отдельным протоколом. В бумажном виде отчет за подписью полномочного представителя Подрядчика на площадке предоставляется Подрядчиком представителю Заказчика на строительной площадке | Приложение 1 |
| План работ на неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 2 |
| Выполнение работ за неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 3 |
| Выполнение работ за месяц | Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным |  | Приложение 4 |
| Плановая численность работников на строительной площадке на неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 5 |
| Фактическая численность работников на строительной площадке за неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 6 |
| Фактическая численность работников на строительной площадке за месяц | Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным |  | Приложение 7 |
| Плановое количество машин и механизмов на строительной площадке на неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 8 |
| Фактическое количество машин и механизмов на строительной площадке за неделю | Еженедельно, в понедельник |  | Приложение 9 |
| План-график движения рабочей силы на месяц | Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным |  | В разбивке по дням и в разрезе подобъектов и специальностей |
| План-график движения машин и механизмов на месяц | Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным |  | В разбивке по дням и в разрезе подобъектов и машин / механизмов |

Приложения. Отчетные формы

Приложение 1. План работ на месяц

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № работы по графику/ ID работы | Наименование работы | Ед. изм. | Физобъем, всего по проекту | Физобъем, остаток на начало месяца | Физобъем, план на месяц | Статус работы | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Заказчик____________	                                                                                                          Подрядчик____________

Примечание:

- отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента

- работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)

- сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

Приложение 2. План работ на неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № работы по графику/ ID работы | Наименование работы | Ед. изм. | Физобъем, остаток на начало недели | Физобъем, план на неделю | Статус работы | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________

Примечание:

- здесь и далее: отчетная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье

- отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента

- работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)

- сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

Приложение 3. Выполнение работ за неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № работы по графику/ ID работы | Наименование работы | Ед. изм. | Физобъем, план на неделю | Физобъем, факт за неделю | % выполнения плана за неделю | Физобъем, всего по проекту | Физобъем, выполнено всего на конец отчетной недели | % выполнения на конец отчетной недели | Статус работы | Дата начала работы | Дата окончания работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Заказчик____________	                                                                                                            Подрядчик____________

Примечание:

- отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента

- работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)

- сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

Приложение 4. Выполнение работ за месяц

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № работы по графику/ ID работы | Наименование работы | Ед. изм. | Физобъем, план на месяц | Физобъем, факт за месяц | % выполнения плана за месяц | Физобъем, всего по проекту | Физобъем, выполнено всего на конец отчетного месяца | % выполнения на конец отчетного месяца | Статус работы | Дата начала работы | Дата окончания работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________

Примечание:

- отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента

- работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)

- сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

Приложение 5. Плановая численность работников на строительной площадке на неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № | Специальность | Организация | Среднее плановое количество работников в день, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИТР | Субподрядчик 1 |  |
| 2 | Администрация |  |  |
| 3 | Рабочие |  |  |
| 4 | ИТР | Субподрядчик 2 |  |
| 5 | Водители |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Приложение 6. Фактическая численность работников на строительной площадке за неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № | Специальность | Организация | Плановое количество работников, чел. | Фактическое количество работников, чел. | Отклонение, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИТР | Субподрядчик 1 |  |  |  |
| 2 | Администрация | Субподрядчик 1 |  |  |  |
| 3 | Рабочие | Субподрядчик 2 |  |  |  |
| 4 | Водители | Субподрядчик 2 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Заказчик____________	                                                                                                             Подрядчик____________

Примечание:

1. значение колонки 6 рассчитывается как разница значений колонок 4 и 5

Приложение 7. Фактическая численность работников на строительной площадке за месяц

Период: месяц  2014  г.

| № | Наименование подрядной организации | Фактическое количество работников (среднее за день), чел. | Отработанное время, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подрядчик |  |  |
| 2 | Субподрядчик 1 |  |  |
| 3 | Субподрядчик 2 |  |  |
| N | Субподрядчик N |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Заказчик____________	                                                                                                             Подрядчик____________

Приложение 8. Плановое количество машин и механизмов на строительной площадке на неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.

| № | Подрядная организация | Наименование машины и механизма | Среднее плановое количество в день, ед. тех. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субподрядчик 1 | Кран |  |
| 2 | Субподрядчик 1 | Компрессор |  |
| 3 | Субподрядчик 2 | Погрузчик |  |
| 4 | Субподрядчик 2 | Бетононасос |  |

Заказчик____________	                                                                                                         Подрядчик____________

Приложение 9. Фактическое количество машин и механизмов на строительной площадке за неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014  г.

| № | Подрядная организация | Наименование машины и механизма | Плановое количество, ед. тех. | Фактическое количество, ед. тех. | Отклонение, ед. тех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субподрядчик 1 | Кран |  |  |  |
| 2 | Субподрядчик 1 | Компрессор |  |  |  |
| 3 | Субподрядчик 2 | Погрузчик |  |  |  |

Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________

Примечание:

1. значение колонки 6 рассчитывается как разница значений колонок 4 и 5

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор филиала «Шатурская |
|  | ГРЭС» ОАО "Э. ОН Россия" |
|  | __________ С. Ф. Бакурин |

Подразумевается календарный месяц