ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/РАБОТ

| №п.\п. | Филиал № ТЗ | Наименование работ | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по мониторингу безопасности ГТС |  |  |  |  |
|  | ШГРЭС | Водолазное обследование БНС№1, БНС№2, БНС№3 филиала «Шатурская ГРЭС» 1. БНС№1 2. БНС№2 3. БНС№3 | Июнь-август 2015г |  |
|  | СМГРЭС | Определение осадок ГТС филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 1. Северо-Западная дамба- 9 грунтовых марок 2. Грунтовая платина в составе гидроузла на реке Шесница – 13 грунтовых марок 3. Бетонный водосброс гидроузла на реке Шесница – 8 марок 4. Дамбы золоотвала 1-ая секция – 8 грунтовых марок 5. Дамбы золоотвала- 2 секция -21 грунтовая марка | 01.07.2015г. до 31.08.2015г. | «Программа натурных наблюдений за осадкой грунтовых и бетонных ГТС филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», разработанная ОАО «НИИЭС» в 2010г. |
|  | СГРЭС-2 | Оказание услуг по высотной привязке контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году Объем контрольных точек: - пьезометры плотины, паводкового водосброса и промплощадки – 54 штуки; - поверхностные осадочные марки грунтовых сооружений – 20 штук; - поверхностные осадочные марки бетонных сооружений – 73 штуки; - опорные репера – 9 штук; - водомерные посты – 7 штук; | Июль 2015-октябрь 2015 | Работы выполняются на основании проекта КИА ГТС Сургутской ГРЭС-2 |
| Декларирование ГТС |  |  |  |  |
|  | СГРЭС-2 | Проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». | Апрель 2015-июль 2015 г. |  |
|  | БГРЭС | # Проведение экспертиза декларации безопасности ГТС филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». | Октябрь 2015-декабрь 2015 г. | Разработка декларации безопасности ГТС планируется в 2014 г. |
| Комплексное обследование с экспертизой промышленной безопасности. |  |  |  |  |
|  | ШГРЭС | Комплексное обследование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности филиала «Шатурская ГРЭС»: - Труба дымовая с газоходами электростанции ГРЭС (ОПО «Площадка гл. корпуса»); - Здание береговой насосной станции технического водоснабжения (здание береговой насосной №1); (ОПО «Площадка подсобного хоз-ва»); - ОРУ-220 с кабельными каналами (ОПО «Площадка подсобного хоз-ва»); - Повысительная подстанция 110 кВ у здания щита управления (ОРУ 110 кВ) в т.ч. порталы ЗРУ 110кВ; (ОПО «Площадка подсобного хоз-ва»); - Здание химводоочистки (ХВО) III-й очереди (ОПО «Площадка подсобного хоз-ва»); - Маслобаки (№1-4 бак запаса изоляционного масла) (ОПО «Топливное хозяйство»). | 05 мая 2015 г.–20 августа 2015 года. |  |
|  | ШГРЭС | Очистка и утилизация донных отложений, полное техническое обследование и экспертиза промышленной безопасности мазутного резервуара ст.№8 со зданием прибакового узла. 1.Резервуар №8 для мазута V=20000м3 2.Здание прибакового узла мазутного резервуара ст №8. | май – август 2015 г. |  |
|  | ЯГРЭС | Комплексное обследование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности филиала «Яйвинская ГРЭС». - Фундамент турбоагрегата К-160-130 ст.№-2; - Строительные конструкции бункера пыли №-3; - Строительные конструкции бункера пыли №-1; - Ж/б и металлические опоры внеплощадочного газопровода высокого давления; - Ж/б и металлические опоры внутриплощадочного газопровода среднего давления. | 15.04.15-30.08.15 г. |  |
|  | СМГРЭС | Комплексное обследование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности филиала «Смоленская ГРЭС» 1.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №1 А (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 2.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №1 Б (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 3.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №2 А (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 4.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №2 Б (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 5.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №3 А (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 6.Опоры и ограждающие конструкции золоуловителей дымососов корпуса №3 Б (ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС»); 7.Открытая площадка ресиверов водорода и углекислоты 8. Подвижные и неподвижные опоры под газопровод от ГРП до гл. корпуса (ОПО «Площадка подсобного хоз-ва ГРЭС»); 9.Здание газораспределительного пункта (ГРП) (ОПО «Система газопотребления ГРЭС»; 10.Здание камеры переключения резервуара для хранения мазута №1 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); 11. Здание камеры переключения резервуара для хранения мазута №2 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); 12.Здание камеры переключения резервуара для хранения мазута №3 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); | 01.04.2015-31.08.2015 г. |  |
|  | СГРЭС-2 | Комплексное обследование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности филиала «Сургутская ГРЭС» (объекты ОПО «Сети газопотребления Сургутской ГРЭС-2») - Эстакада поездная вдоль ряда А оси 42-58; - Эстакада технологических трубопроводов от ХВО-2 до Главного корпуса; - Эстакады от СОГ-3 до ГРП-5 и Главного корпуса; - Эстакада от СОГ-2 до ГРП-4 и до Главного корпуса; - Эстакада от Главного корпуса до БНС; - Эстакада газопроводов от ГРЭС-1 до ГРЭС-2 т до Главного корпуса; - Эстакады технологических трубопроводов от ограды ГРЭС-1 до ГРЭС-2. | Июнь 2015-август 2015 | Объекты эксп. более 25 лет. Комплексное обследование с ЭПБ проводилось в 2010 г. Срок повторного обследования установлен спец. организацией. |
|  | БГРЭС | # Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» # 1. Здание дымососного отделения (ОПО «Площадка гл. корпуса»); # 2. Сооружение электрофильтров (ОПО «Площадка гл. корпуса»); # 3. Здание башни пересыпки №1 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 4. Здание башни пересыпки №2 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 5. Здание узла пересыпки №1 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 6. Здание узла пересыпки №2 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 7. Здание узла пересыпки №3 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 8. Здание узла пересыпки №4 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 9. Здание дробильного корпуса (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 10. Галерея ленточных конвейеров 2 А, Б (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 11. Галерея ленточных конвейеров 2/1 А, Б (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 12. Галерея ленточных конвейеров 3 А, Б, В (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 13. Галерея ленточных конвейеров 3/1 А, Б, В (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 14. Галерея ленточных конвейеров 5/1 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 15. Галерея ленточных конвейеров 5/2 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 16. Галерея ленточных конвейеров 6/1 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 17. Галерея ленточных конвейеров 6/2 (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 18. Угольный склад (ОПО «Топливное хоз-во ГРЭС»); # 19. Здание хлораторной (ОПО «Хлораторная КОС»); # 20. Здание насосной станции смешения с. Холмогорское (ОПО «Участок трубопроводов теплосети»). # Крановые пути: # - Крановый путь на сооружении электрофильтров; # - Крановый путь в здании дымососного отделения; # - Крановый путь в здании башни пересыпки №1; # - Крановый путь в здании башни пересыпки №2; # - Крановые пути (3 ед.) в здании узла пересыпки №1; # - Крановые пути (2 ед.) в здании узла пересыпки №2; # - Крановый путь в здании дробильного корпуса. | 20 апреля 2015 г.-1 сентября 2015 г. |  |
| ИТОГО по ОАО «Э.ОН Россия»: Обследования и ЭПБ ПЗиС – 52 объекта. Обследование и ЭПБ крановых путей – 7 объектов. |  |  |  |  |
| Обследование (техническое освидетельствование) ПЗиС. |  |  |  |  |
|  | ШГРЭС | Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий филиала «Шатурская ГРЭС»: - Здание релейного щита №1 на открытом распределительном устройстве 220 кВ (ОРУ); - Здание аккумуляторной №№ 1,2; - Здание узла пересыпки №3; - Здание объединённого-вспомогательного корпуса; - Здание литейной и обрубочной мастерских; - Склад механических мастерских; - Кузнечный цех механических мастерских; - Механические мастерские; - Бытовое помещение механических мастерских; - Котельно-сварочная мастерская №1; - Модельная мастерская литейной; - Ацетиленовая будка; - Здание фекальной насосной подземного типа; - Здание кислородной установки; - Здание бытовых помещений транспорт. т/подачи. | 05 мая 2015 г.–20 августа 2015 года. |  |
|  | ЯГРЭС | Комплексное обследование технического состояния ПЗиС филиала «Яйвинская ГРЭС». - Здание столовой; - Фундаменты маслобаков (6 шт.). | 15.04.2015 г. по 30.08.2015 |  |
|  | СМГРЭС | Комплексное обследование технического состояния ПЗиС филиала «Смоленская ГРЭС» 1. Здание ТП насосной осветленной воды (экспл. с 1978 г. 36 лет) последнее обсл спец. орг в 2010 г., тех освид. в 2012 г. (основное) 2. Пристанционный узел открытой установки трансформаторов (фундаменты блочных трансформаторов №№1, 2, 3) последнее обсл. 2010 г. 3. Насосная хоз. фекальных стоков промплощадки 1977 г. 37 лет последнее обсл. 2010 г. 4. Цех по выпуску стеновых камней (эксп. с 1979 г. 35 лет), обследования не было. | 01.04.2015-31.08.2015 г. |  |
|  | СМГРЭС | Комплексное обследование технического состояния крановых путей филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 г. Рельсовые пути котельного отделения мостовых кранов № 159, 160 (180 п.м.); Рельсовые пути турбинного отделения мостовых кранов № 185, 155 (168 п.м.); Рельсовые пути БНС мостового крана №157 (36 п.м.). | август 2015-сентябрь 2015 |  |
|  | СГРЭС-2 | Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» - Здание КНС-1, - КНС-3, - КНС-7, - КНС-8, - КНС-9, - КЗС-2 - Здание водопроводных очистных сооружений (ВОС); - Здание Блока теплых складов (БТС). | Июнь 2015-июль 2015 | По заключениям № 58-ЗиС-28758-2010 комплексное обследование технического состояния строительных конструкций необходимо провести не позднее августа 2015 года; |
|  | БГРЭС | # Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 1. Здание нежилое (Бассейн); 2. Бак аккумуляторный №1; 3. Бак аккумуляторный №2; 4. Бак грязного конденсата (БГК №1); 5. Бак грязного конденсата (БГК №2); | 20 апреля 2015 г.-1 сентября 2015 г. |  |
| ИТОГО по ОАО «Э.ОН Россия» Комплексное обследование ПЗиС – 42 объекта. |  |  |  |  |
| Геодезические наблюдения |  |  |  |  |
|  | ШГРЭС | # Геодезические наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций ПЗиС: Определение осадок фундаментов производственных зданий и сооружений на филиале Шатурской ГРЭС: - Здание химводоочистки (ХВО) 3-й очереди; - Здание циркуляционной насосной 3-й очереди (БНС №2); - Здание береговой насосной станции технического водоснабжения (БНС №1); - Здание водоподготовительной установки (ВПУ). | 05 мая 2015 г.–20 августа 2015 года. |  |
|  | ШГРЭС | Оказание услуг по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений энергоблока ПГУ400 филиала «Шатурская ГРЭС» # 1. Здание главного корпуса ПГУ (включая здание ППГ, КВОУ и дымовую трубу), # 2. Здание дожимной компрессорной станции, # 3. Фундаменты оборудования дожимной компрессорной станции # 4. Фундаменты насосов подачи подогретой воды # 5. Здание циркуляционной насосной станции, # 6. Здание РУСН-0,4 кВ, # 7. Опоры эстакады газопровода подводящего (к ДКС), # 8. Опоры эстакады технологических трубопроводов и газопровода ДКС-ППГ, # 9. Баки запаса конденсата №1,2 (баковое хозяйство ПГУ при здании финишной доочистки) # 10. Открытая установка трансформаторов в пристанционном узле, # 11. Опоры кабельной эстакады от главного корпуса до ОРУ-220 кВ, # 12. Фундамент автотрансформатора 3 АТ на ОРУ-220кВ, # 13. Пьезометрические скважины на территории станции 7 шт. # ИТОГО: 311 марок и 7 пьезометрических скважин. | 01.05.15-30.05.15 г. |  |
|  | ЯГРЭС | Инвентаризация осадочных марок зданий и сооружений на филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Ревизия существующих, восстановление отсутствующих, восстановление АКЗ осадочных марок здания главного корпуса, здания служебного корпуса, здания насосной осветленной воды, здания маслохозяйства, здания ХВО с баковым хозяйством, ДТ-1,2, эстакады 1-го подъема, эстакады 2-го подъема, здания БНС, здания ГРП, здания ГЩУ, здания ОВК, здания дробильного корпуса в количестве 284 марки. |  |  |
|  | БГРЭС | # Геодезические наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций ПЗиС, ГТС, оборудования и крановых путей. # - Определение осадок фундаментов здания главного корпуса методом высокоточного геометрического нивелирования. Общее количество осадочных марок – 213. | 20 апреля 2015 г.-1 сентября 2015 г. |  |