Техническое задание 
на создание слаботочных систем 3-го энергоблока филиала «Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Системы телефонной связи, радиофикации, электрочасофикации, технологического видеонаблюдения,  охранно-телевизионной, охранной сигнализации и контроля доступа и локальной вычислительной сети 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС». Место производства работ – строительная площадка 3-го энергоблока.

- Основание для производства Работ.

Проектная документация, разработанная ЗАО «Зарубежэнергопроект».

- Содержание Работ.

4.1 Выполнить объем работ по созданию слаботочных систем 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для создания систем, выполнить монтаж оборудования, выполнить установку и настройку программного обеспечения и установку лицензий, выполнить пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

4.2 Подрядчик выполняет поставку оборудования и материалов, указанных в рабочей документации.
4.3 Особые условия производства работ – работы выполняются в зоне совмещенных монтажных работ.

4.4 Объем рабочей документации, по которой создаются слаботочные системы приведен в  Таблице 1.

4.5 В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объемах рабочей документации, указанных в таблице 1)  выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, неучтенных  Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объемы работ в рамках Договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование документа | Код | Ревизия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 1.1 | Системы связи и сигнализации. Кабельные журналы по территории | BG3-30UZT-CYA-CN-01 | изм.0 | кроме кабеля, относящегося к системам громко-говорящей и командно-поисковой связи |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
|  |  |  | изм.3 |  |
| 1.3 | Контрольно-пропускной пункт для автотранспорта и людей | BG3-30UZT-CZ#-CN-03-80-006 | изм.1 | только разделы 2 и 3 |
|  |  | BG3-30UZT-CZ#-CN-03-30-005 | изм.1 |  |
|  |  | BG3-30UZT-CZ#-CN-03-72-003 | изм.1 |  |
|  |  | BG3-30UZT-CZ#-CN-03-72-004 | изм.1 |  |
|  |  | BG3-30UZT-CZ#-CN-03-22-002 | изм.1 |  |
| 1.4 | Система контроля и управления доступом и охранной сигнализации | BG3-30UZT-CZ#-CN-04 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
|  |  |  | изм.3 |  |
| 1.5 | Система охранно-телевизионная | BG3-30UZT-CZ#-CN-05 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 2 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |
| 2.1 | Системы охранной сигнализации и контроля доступа | BG3-30U##-###-CN-03 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 2.2 | Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал | BG3-30U##-###-CN-04 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 2.3 | Система технологического видеонаблюдения | BG3-30U##-###-CN-05 | изм.0 |  |
| 2.4 | Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал | BG3-30U##-###-CN-06 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 3 | БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Системы охранной сигнализации и контроля доступа | BG3-01UQA-###-CN-06 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 3.2 | Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал | BG3-01UQA-###-CN-01 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 3.3 | Система технологического видеонаблюдения | BG3-01UQA-###-CN-02 | изм.0 |  |
| 3.4 | Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал | BG3-01UQA-###-CN-03 | изм.0 |  |
| 4 | УЗЕЛ ПРИЕМА ТОПЛИВА |  |  |  |
| 4.1 | Система телефонной связи | BG3-01UEC-CYA-CN-01 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 4.2 | Система электрочасофикации | BG3-01UEC-CYF-CN-06 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 6 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1 | Система телефонной связи | BG3-31USG-CYA-CN-01 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 7 | БЛОЧНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Система радиофикации | BG3-30UCA-###-CN-01 | изм.0 |  |
| 7.2 | Система телефонной связи. Кабельный журнал | BG3-30UCA-###-CN-02 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 7.3 | Система телефонной связи | BG3-30UCA-CYA-CN-01 | изм.0 |  |
| 7.4 | Система телефонной связи. Кабельный журнал | BG3-30UCA-CYA-CN-02 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 7.5 | Системы электрочасофикации | BG3-30UCA-CYF-CN-01 | изм.0 |  |
| 7.6 | Системы электрочасофикации. Кабельный журнал | BG3-30UCA-CYF-CN-02 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
| 7.7 | Система технологического видеонаблюдения | BG3-30UCA-CYP-CN-01 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
|  |  |  | изм.3 |  |
| 7.8 | Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал | BG3-30UCA-CYP-CN-02 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 7.9 | Система охранной сигнализации и контроля доступа | BG3-30UCA-CYT-CN-01 | изм.0 |  |
| 7.10 | Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал | BG3-30UCA-CYT-CN-02 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
| 7.11 | Локальная вычислительная сеть | BG3-30UCA-CYW-CN-01 | изм.0 |  |
|  |  |  | изм.1 |  |
|  |  |  | изм.2 |  |
|  |  |  | изм.3 |  |

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

  - Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Подрядчик должен подтвердить, что он является надлежащим правообладателем на  все в совокупности и каждую в отдельности из перечисленных лицензий,  также гарантирует, что в Программах не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

  - Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы  в объёме Технического задания выполняются (оказываются) с применением оборудования, запасных частей и материалов Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Таблице № 2  настоящего ТЗ.

  - Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «01» ноября 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

- Требования к сдаче-приёмке Работ.

  - Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.

  - Инструкции по эксплуатации системы.

  - Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).