Приложение к  №4 ТЗ

График выполнения работ.

| № этапа | Наименование | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Проведение входного контроля модернизированного насоса ПЭН(ПЭ-380-185/200-5) перед установкой с участием заказчика, подрядчика. | 09.02.15г. | 20.02.15г. |
| 2. | Демонтаж старого насоса ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-2),монтаж нового насоса ПЭН(ПЭ-380-185/200-5) | 21.02.15г. | 16.04.15г. |
| 3. | Пусконаладочные работы, устранение замечаний и дефектов на модернизированном насосе ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5). | 17.04.15г. | 24.04.15г. |
| 4. | Сдача заказчику документации по окончании всех работ по установке модернизированного ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5)(за 3 дня до окончания работ) | 27.04.15г. | 30.04.15г. |
| 5. | Подконтрольная эксплуатация модернизированного насоса ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5) | 01.05.15г. | 01.06.15г. |
| 6. | Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированного насоса ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5) с оформлением акта. | 02.06.15г. | 04.06.15г. |