## Пр 3 к ТЗ
Приложение №3 к техническому заданию
|  | Смета филиала № | (СФ_H000831)
Ремонт системы регулирования с промывкой системы ТА-1
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №1, Турбоагрегат блока ст. №1
(наименование объекта)
Основание: Зак_00106985
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109150105 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышек подшипников ТА (без разборки турбины) | 1 | 1 комплект | 1 | 42638 | 42638 | 3.5 | 267 | 267
2 | БЦ 02-0112011903 | Промывка системы рабочей жидкостью | 1 | 1 система | 1 | 50805 | 50805 | 4.2 | 291.6 | 291.6
3 | БЦ 14-0103030101 | Продувка сеток маслобака турбины | 1 | 1 шт. | 28 | 11 | 308 | 3.8 | 1.06 | 29.68
4 | БЦ 02-0111050101 | Ремонт и замена узлов парораспределения, замена ролика, кольца и втулки рычага регулирующего клапана | 1 | 1 комплект | 1 | 1141 | 1141 | 3.5 | 5.9 | 5.9
5 | БЦ 02-0109100202 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | 1 | 1 маслоуловитель | 2 | 1997 | 3994 | 4 | 11.8 | 23.6
6 | БЦ 02-0109100302 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема | 1 | 1 маслоуловитель | 4 | 2877 | 11508 | 4 | 17 | 68
7 | БЦ 02-0108070701 | Снятие и установка обшивки турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 4422 | 4422 | 3.5 | 27.7 | 27.7
8 | БЦ 02-0109010201 | Вскрытие и закрытие передней опоры (К=0,40) | 0.4 | 1 опора | 1 | 33856 | 13542.4 | 3.4 | 214.4 | 85.76
9 | БЦ 02-0111050401 | Ремонт и замена узлов парораспределения, ремонт рычажных связей системы парораспределения | 1 | 1 комплект | 2 | 3426 | 6852 | 3.5 | 21.4 | 42.8
|  | Итого |  |  |  |  | 135210.4 |  |  | 842.04
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 135210.4
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 46 0000.01:00043 | Подшипник 3608 | ГОСТ 5721-75 | шт | 1 | 603.119 | 603.119
2 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Производителя | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
3 | 25 7500.01:00004 | Паронит ПМБ 1,0х1500х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 139.09 | 417.27
4 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1605.695
|  | Смета филиала № | (СФ_H000771)
Проверка разбега главного масляного насоса ТА-1
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №1, Турбоагрегат блока ст. №1
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107010
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110040201 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбины | 1 | 1 насос | 1 | 8387 | 8387 | 4 | 49.6 | 49.6
|  | Итого |  |  |  |  | 8387 |  |  | 49.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 8387
|  | Смета филиала № | (СФ_H001708)
Ремонт маслоохладителей ТА-1
(наименование работ)
Маслоохладитель турбины № 1, Маслоохладитель турбины № 1
Маслоохладитель турбины № 2, Маслоохладитель турбины № 2
Маслоохладитель турбины № 3, Маслоохладитель турбины № 3
Маслоохладитель турбины № 4, Маслоохладитель турбины № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107044
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, при площади поверхности теплообмена до 100 м2 | 1 | 1 шт. | 4 | 22087 | 88348 | 3.5 | 138.3 | 553.2
|  | Итого |  |  |  |  | 88348 |  |  | 553.2
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 88348
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00016 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1650 | ГОСТ 481-80 | кг | 8 | 97.314 | 778.512
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
3 | 16 0000.01:00002 | Болт М20-6gх60.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 4 | 68.974 | 275.896
4 | 16 0000.06:00001 | Гайка М20х1,5-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 3 | 56.32 | 168.96
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1499.232
|  | Смета филиала № | (СФ_H000827)
Ремонт фильтров ФС-400 ТА-1
(наименование работ)
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 1, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 2, Тр-д на входе в фильтр № 2
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 3, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 4, Тр-д на входе и выходе из фильтра № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107056
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 12-1702020104 | Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов, при диаметре фильтра свыше 1000 до 1200 мм. | 1 | 1 шт. | 4 | 4945 | 19780 | 3.8 | 31.6 | 126.4
|  | Итого |  |  |  |  | 19780 |  |  | 126.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 19780
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 3 | 63.724 | 191.172
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
3 | 16 0000.01:00171 | Болт М16-6gх100.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 20 | 59.531 | 1190.62
4 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 8 | 73.763 | 590.104
5 | 12 7000.02:00022 | Сетка 10-2 12Х18Н10Т | НД Пр-ля | м2 | 8 | 1192.352 | 9538.816
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 11717.61
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 251725.4
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 14822.537
|  | Смета филиала № | (СФ_H000771)
Проверка разбега главного масляного насоса ТА-2
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №2, Турбоагрегат блока ст. №2
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107195
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110040201 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбины | 1 | 1 насос | 1 | 8387 | 8387 | 4 | 49.6 | 49.6
|  | Итого |  |  |  |  | 8387 |  |  | 49.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 8387
|  | Смета филиала № | (СФ_H001708)
Ремонт маслоохладителей ТА-2
(наименование работ)
Маслоохладитель турбины № 1, Маслоохладитель турбины № 1
Маслоохладитель турбины № 2, Маслоохладитель турбины № 2
Маслоохладитель турбины № 3, Маслоохладитель турбины № 3
Маслоохладитель турбины № 4, Маслоохладитель турбины № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107222
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, при площади поверхности теплообмена до 100 м2 | 1 | 1 шт. | 4 | 22087 | 88348 | 3.5 | 138.3 | 553.2
|  | Итого |  |  |  |  | 88348 |  |  | 553.2
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 88348
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00020 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1200 | ГОСТ 481-80 | кг | 12 | 79.744 | 956.928
2 | 16 0000.01:00002 | Болт М20-6gх60.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 8 | 68.974 | 551.792
3 | 16 0000.06:00001 | Гайка М20х1,5-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 5 | 56.32 | 281.6
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1790.32
|  | Смета филиала № | (СФ_H000827)
Ремонт фильтров ФС-400 ТА-2
(наименование работ)
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 1, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 2, Тр-д на входе в фильтр № 2
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 3, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 4, Тр-д на входе и выходе из фильтра № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107224
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 12-1702020104 | Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов, при диаметре фильтра свыше 1000 до 1200 мм. | 1 | 1 шт. | 4 | 4945 | 19780 | 3.8 | 31.6 | 126.4
|  | Итого |  |  |  |  | 19780 |  |  | 126.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 19780
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 16 0000.01:00171 | Болт М16-6gх100.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 4 | 59.531 | 238.124
2 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 2 | 73.763 | 147.526
3 | 12 7000.02:00022 | Сетка 10-2 12Х18Н10Т | НД Пр-ля | м2 | 4 | 1192.352 | 4769.408
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 5155.058
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 116515
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 6945.378
|  | Смета филиала № | (СФ_H000831)
Ремонт системы регулирования с промывкой системы ТА-3
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №3, Турбоагрегат блока ст. №3
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107265
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109150105 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышек подшипников ТА (без разборки турбины) | 1 | 1 комплект | 1 | 42638 | 42638 | 3.5 | 267 | 267
2 | БЦ 02-0112011903 | Промывка системы рабочей жидкостью | 1 | 1 система | 1 | 50805 | 50805 | 4.2 | 291.6 | 291.6
3 | БЦ 14-0103030101 | Продувка сеток маслобака турбины | 1 | 1 шт. | 12 | 11 | 132 | 3.8 | 1.06 | 12.72
4 | БЦ 02-0111050101 | Ремонт и замена узлов парораспределения, замена ролика, кольца и втулки рычага регулирующего клапана | 1 | 1 комплект | 1 | 1141 | 1141 | 3.5 | 5.9 | 5.9
5 | БЦ 02-0109100202 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | 1 | 1 шт. | 2 | 1997 | 3994 | 4 | 11.8 | 23.6
6 | БЦ 02-0109100302 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема | 1 | 1 шт. | 4 | 2877 | 11508 | 4 | 17 | 68
7 | БЦ 02-0108070701 | Снятие и установка обшивки турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | 1 | 1 шт. | 1 | 4422 | 4422 | 3.5 | 27.7 | 27.7
8 | БЦ 02-0109010201 | Вскрытие и закрытие передней опоры ТА (К=0,40) | 0.4 | 1 опора | 1 | 33856 | 13542.4 | 3.4 | 214.4 | 85.76
9 | БЦ 02-0111050401 | Ремонт и замена узлов парораспределения, ремонт рычажных связей системы парораспределения турбины | 1 | 1 комплект | 2 | 3426 | 6852 | 3.5 | 21.4 | 42.8
|  | Итого |  |  |  |  | 135034.4 |  |  | 825.08
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 135034.4
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00013 | Паронит ПМБ 1,5х1500х1500 | ГОСТ 481-80 | кг | 8 | 94.802 | 758.416
2 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
4 | 46 0000.03:00006 | Подшипник ШС40 | ГОСТ 3635-78 | шт | 2 | 145.792 | 291.584
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1635.306
|  | Смета филиала № | (СФ_H002407)
Проверка разбега главного масляного насоса ТА-3
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №3, Турбоагрегат блока ст. №3
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107412
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110040201 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбины | 1 | 1 насос | 1 | 8387 | 8387 | 4 | 49.6 | 49.6
|  | Итого |  |  |  |  | 8387 |  |  | 49.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 8387
|  | Смета филиала № | (СФ_H001749)
Ремонт главного масляного насоса ТА-3
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №3, Турбоагрегат блока ст. №3
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107416
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0202010201 | Ремонт главного масляного насоса РС-30 типа Д, подача - 800 м3/час, с маслосистемой и подшипниками скольжения, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 1 | 22658 | 22658 | 4 | 133.9 | 133.9
|  | Итого |  |  |  |  | 22658 |  |  | 133.9
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 22658
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 2 | 1475.254 | 2950.508
2 | 25 0000.01:00004 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10 | ГОСТ 7338-90 | кг | 2 | 110.369 | 220.738
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3378.144
|  | Смета филиала № | (СФ_H001708)
Ремонт маслоохладителей ТА-3
(наименование работ)
Маслоохладитель турбины № 1, Маслоохладитель турбины № 1
Маслоохладитель турбины № 2, Маслоохладитель турбины № 2
Маслоохладитель турбины № 3, Маслоохладитель турбины № 3
Маслоохладитель турбины № 4, Маслоохладитель турбины № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107421
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, при площади поверхности теплообмена до 100 м2 | 1 | 1 шт. | 4 | 22087 | 88348 | 3.5 | 138.3 | 553.2
|  | Итого |  |  |  |  | 88348 |  |  | 553.2
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 88348
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00018 | Паронит ПМБ 1,5х1200х1200 | ГОСТ 481-80 | кг | 8 | 142.776 | 1142.208
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 16 0000.01:00002 | Болт М20-6gх60.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 | 68.974 | 137.948
4 | 16 0000.06:00001 | Гайка М20х1,5-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 56.32 | 56.32
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1474.408
|  | Смета филиала № | (СФ_H000827)
Ремонт фильтров ФС-400 ТА-3
(наименование работ)
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 1, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 2, Тр-д на входе в фильтр № 2
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 3, Тр-д от входа в конденсатор на фильтры
Фильтр сетчатый ФС-400-1 № 4, Тр-д на входе и выходе из фильтра № 4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107423
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 12-1702020104 | Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов, при диаметре фильтра свыше 1000 до 1200 мм. | 1 | 1 шт. | 4 | 4945 | 19780 | 3.8 | 31.6 | 126.4
|  | Итого |  |  |  |  | 19780 |  |  | 126.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 19780
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ТУ 34 10.10172-90 | кг | 1 | 63.724 | 63.724
2 | 16 0000.01:00171 | Болт М16-6gх100.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 3 | 59.531 | 178.593
3 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 73.763 | 73.763
4 | 12 7000.02:00022 | Сетка 10-2 12Х18Н10Т | НД Пр-ля | м2 | 4 | 1192.352 | 4769.408
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 5085.488
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 274207.4
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 11573.346
|  | Смета филиала № | (СФ_H001227)
Ремонт цилиндра высокого давления ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107430
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0101010401 | Вскрытие наружного корпуса ЦВД конденсационной турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 43120 | 43120 | 3.4 | 273.1 | 273.1
2 | БЦ 02-0101030301 | Разборка проточной части ВД и СД турбин конденсационных, теплофикационных | 1 | 1 комплект | 1 | 41891 | 41891 | 3.5 | 262.3 | 262.3
3 | БЦ 02-0102010402 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 28190 | 28190 | 3 | 187.4 | 187.4
4 | БЦ 02-0103010203 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных | 1 | 1 комплект | 1 | 16334 | 16334 | 3.5 | 102.3 | 102.3
5 | БЦ 02-0103040203 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъёма и заменой сегментов уплотнительных колец | 1 | 1 комплект | 1 | 81719 | 81719 | 3.5 | 511.7 | 511.7
6 | БЦ 02-0104010903 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД турбин конденсационных | 1 | 1 комплект | 1 | 148990 | 148990 | 3.5 | 932.9 | 932.9
7 | БЦ 02-0105060403 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъёма, восстановлением надбандажных уплотнений | 1 | 1 комплект | 1 | 311066 | 311066 | 3.5 | 1947.8 | 1947.8
8 | БЦ 02-0107130102 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнений цилиндра ЦВД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 118341 | 118341 | 3.5 | 741 | 741
9 | БЦ 02-0109220101 | Вскрытие и закрытие рифленок подшипников с чисткой ригелей турбин | 1 | 1 подшипник | 2 | 790 | 1580 | 3.5 | 4.9 | 9.8
10 | БЦ 02-0107250101 | Ремонт амортизатора цилиндра турбины (демонтаж) | 1 | 1 шт. | 1 | 5053 | 5053 | 3.5 | 31.6 | 31.6
11 | БЦ 02-0107110203 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбины | 1 | 1 проточная част | 1 | 40179 | 40179 | 3.5 | 251.6 | 251.6
12 | БЦ 02-0107150701 | Ремонт обшивки турбины: ЦВД | 1 | 1 шт. | 1 | 3820 | 3820 | 3 | 25.4 | 25.4
13 | БЦ 02-0108010403 | Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных | 1 | 1 цилиндр | 1 | 43120 | 43120 | 3.4 | 273.1 | 273.1
14 | БЦ 02-0108040403 | Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных | 1 | 1 цилиндр | 1 | 95418 | 95418 | 3.4 | 604.3 | 604.3
15 | БЦ 02-0107200203 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъёма и устранением дефектов металла корпуса | 1 | 1 корпус | 1 | 216658 | 216658 | 3.5 | 1356.7 | 1356.7
16 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка лопаточного аппарата (подготовка под контроль металла) | 1 | 1 дм2 | 1560 | 16 | 24960 | 3.8 | 0.1 | 156
17 | БЦ 02-0106030302 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора турбины, с/п кол-во ступеней до 10-12 шт, с начальным давлением пара,МПа (ата) 12,75 (130) | 1 | 1 ротор | 1 | 145258 | 145258 | 3.5 | 909.6 | 909.6
18 | БЦ 01-0803040101 | Изготовление металлоконструкций для подъема стульев подшипников №1,2 | 1 | 1 тн | 2 | 19766 | 39532 | 3.5 | 130.9 | 261.8
19 | БЦ 01-0803020101 | Установка и снятие приспособлений для подъема стульев подшипников №1,2 | 1 | 1 тн | 2 | 31152 | 62304 | 3.5 | 206.3 | 412.6
|  | Итого |  |  |  |  | 1467533 |  |  | 9251
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 1467533
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00371 | Пружина 60.7605.052 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 307.2 | 7372.8
2 | 31 1900.01:00551 | Гайка 70.7932.129 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 24576 | 98304
3 | 31 1900.01:00059 | Гайка 70.7932.027 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 2867.2 | 11468.8
4 | 31 1900.01:00213 | Гайка 69.7932.019 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 1051.136 | 2102.272
5 | 31 1900.01:00553 | Гайка 76.7932.021 | НД Пр-ля | шт | 4 | 1484.8 | 5939.2
6 | 02 5400.01:00050 | Смазка ВД-40 400мг | НД Пр-ля | шт | 1 | 240.64 | 240.64
7 | 02 5400.01:00143 | Смазка ВД-40 200мг | НД Пр-ля | шт | 2 | 160.34 | 320.68
8 | 12 7000.01:00181 | Электрод Kobe Stel LB-52U 3,2мм | НД Пр-ля | кг | 15 | 120.881 | 1813.215
9 | 09 0003.01:00193 | Лист Б-ПН-О-6х1500х2000/Ст3сп3-св | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 14637-89 | т | 0.01 | 20039.908 | 200.3991
10 | 31 1900.01:01839 | Кольцо В-1132870 ЛМЗ | НД Производителя | к-т | 1 | 16691.2 | 16691.2
11 | 09 0003.01:00013 | Лист Б-ПН-О-1х1000х1800/12Х18Н10Т-М4г | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 5582-75 | т | 0.032 | 140416.96 | 4493.3427
12 | 09 0003.01:00227 | Лист 1,5 12Х18Н10Т | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 7350-77 | т | 0.046 | 204871.68 | 9424.0973
13 | 31 1900.01:00942 | Шпилька 84.7852.751 | НД Пр-ля | шт | 2 | 71905.28 | 143810.56
14 | 31 1900.01:00254 | Гайка 70.7932.161 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 54272 | 108544
15 | 31 1900.01:01495 | Шпилька 84.7852.648 | НД Пр-ля | шт | 2 | 57344 | 114688
16 | 31 1900.01:00193 | Гайка 70.7932.153 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 37273.6 | 74547.2
17 | 31 1900.01:00943 | Шпилька 84.7852.564 | НД Пр-ля | шт | 2 | 38543.36 | 77086.72
18 | 12 7000.01:00180 | Электрод ESAB OK 92.18 3,0 | НД Пр-ля | кг | 10 | 3022.747 | 30227.47
19 | 09 0002.03:00029 | Швеллер 14/Ст3пс | ГОСТ 8240-97 | т | 0.2 | 23425.024 | 4685.0048
20 | 09 0002.03:00037 | Швеллер 18У ст.3пс5 | ГОСТ 8240-97 | т | 0.2 | 28159.933 | 5631.9866
21 | 09 0002.01:00051 | Уголок 75х75х8 Ст3сп | ГОСТ 8509-93;ГОСТ 535-2005 | т | 0.2 | 23984.128 | 4796.8256
22 | 09 0001.04:00002 | Квадрат В 50х50 ст.20 | ГОСТ 2591-88 | т | 0.2 | 25383.936 | 5076.7872
23 | 09 0001.01:00093 | Круг 100/ст.20 | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 1050-88 | т | 0.35 | 21559.296 | 7545.7536
24 | 09 0002.04:00024 | Двутавр В-30 б/у | ГОСТ 8239-89 | т | 0.45 | 0 | 0
25 | 31 1900.01:00019 | Пластина 72.3670.484 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
26 | 31 1900.01:00015 | Пластина 60.3670.484 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
27 | 31 1900.01:00057 | Пластина 60.3670.488 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
28 | 31 1900.01:00020 | Пластина 72.3670.488 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
29 | 31 1900.01:00021 | Пластина 72.3670.492 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
30 | 31 1900.01:00104 | Пластина 60.3670.492 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
31 | 31 1900.01:00065 | Пластина 60.3670.496 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
32 | 31 1900.01:00022 | Пластина 72.3670.496 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
33 | 31 1900.01:00066 | Пластина 60.3670.501 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
34 | 31 1900.01:00023 | Пластина 72.3670.501 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
35 | 31 1900.01:00128 | Пластина 60.3670.505 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
36 | 31 1900.01:00025 | Пластина 72.3670.505 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
37 | 31 1900.01:00067 | Пластина 60.3670.510 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
38 | 31 1900.01:00026 | Пластина 72.3670.510 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
39 | 31 1900.01:00682 | Пластинка 60.3670.515 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
40 | 31 1900.01:00126 | Пластина 72.3670.515 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
41 | 31 1900.01:00011 | Пластина 60.3670.518 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
42 | 31 1900.01:00027 | Пластина 72.3670.518 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
43 | 31 1900.01:00109 | Пластина 72.3670.527 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
44 | 31 1900.01:00012 | Пластина 60.3670.537 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
45 | 31 1900.01:00028 | Пластина 72.3670.537 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 215.04 | 5160.96
46 | 31 1900.01:00548 | Гайка 63.7901.131 | НД Пр-ля | шт | 20 | 4403.2 | 88064
47 | 31 1900.01:00824 | Шпилька М64х4х490 30.7850.257 | НД Пр-ля | шт | 12 | 1433.6 | 17203.2
48 | 31 1900.01:00093 | Кольцо В-1132838 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 2 | 18184.653 | 36369.306
49 | 31 1900.01:00094 | Кольцо В-1133907 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 6 | 11036.928 | 66221.568
50 | 31 1900.01:00747 | Пружина 62.7601.112 | НД Пр-ля | шт | 8 | 174.08 | 1392.64
51 | 31 1900.01:00061 | Гайка 77.7932.021 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 1030.113 | 1030.113
52 | 31 1900.01:00091 | Кольцо В-1136294 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 14540.8 | 58163.2
53 | 31 1900.01:00083 | Кольцо В-1136295 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 14387.2 | 28774.4
54 | 31 1900.01:00121 | Гайка 70.7932.145 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 24780.8 | 74342.4
55 | 31 1900.01:00740 | Пружина 60.7605.052 | НД Пр-ля | к-т | 1 | 16896 | 16896
56 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 6 | 68.966 | 413.796
57 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
58 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 3 | 3130.246 | 9390.738
59 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2.5 | 210.227 | 525.5675
60 | 19 1500.01:00002 | Графит ГК-3 | ГОСТ 17022-81 | кг | 3 | 248.068 | 744.204
61 | 12 7000.01:00014 | Электрод ЭА-395/9 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 10052-75;ОСТ В5Р.9374-81 | кг | 5 | 959.631 | 4798.155
62 | 12 7000.01:00089 | Электрод ТМЛ-3У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | кг | 5 | 92.191 | 460.955
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1248465.1664
Справочно:
№ п/п | Код | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | ВО-2 | Металлоконструкции для повторного использования |  | 1 тн | 2
|  | Смета филиала № | (СФ_H001226)
Ремонт цилиндра среднего давления (ЦСД) ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107493
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0101010403 | Вскрытие наружного корпуса ЦСД | 1 | 1 шт. | 1 | 22789 | 22789 | 3.4 | 144.3 | 144.3
2 | БЦ 02-0101030302 | Разборка проточной части СД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 33636 | 33636 | 3.5 | 210.6 | 210.6
3 | БЦ 02-0103020501 | Ремонт каминных уплотнений ЦСД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 15721 | 15721 | 3.5 | 98.4 | 98.4
4 | БЦ 02-0103050201 | Ремонт обойм уплотнений ЦСД с шабрением горизонтального разъёма и заменой сегментов | 1 | 1 комплект | 1 | 52474 | 52474 | 3.5 | 328.6 | 328.6
5 | БЦ 02-0104030101 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 61651 | 61651 | 3.5 | 386 | 386
6 | БЦ 02-0105071102 | Ремонт диафрагм ЦСД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 385802 | 385802 | 3.5 | 2415.8 | 2415.8
7 | БЦ 02-0107130202 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнений цилиндра ЦСД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 98097 | 98097 | 3.5 | 614.3 | 614.3
8 | БЦ 02-0107160202 | Ремонт ресиверных труб (без учёта работ по их снятию и установке) турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 13305 | 13305 | 3.3 | 85.3 | 85.3
9 | БЦ 02-0107040201 | Ремонт наружного корпуса ЦСД турбины | 1 | 1 корпус | 1 | 152415 | 152415 | 3.5 | 954.4 | 954.4
10 | БЦ 02-0107110803 | Центровка проточной части ЦСД с исправлением тепловых зазоров турбины | 1 | 1 проточная част | 1 | 40179 | 40179 | 3.5 | 251.6 | 251.6
11 | БЦ 02-0107150702 | Ремонт обшивки турбины: ЦСД | 1 | 1 шт. | 1 | 4567 | 4567 | 3 | 30.4 | 30.4
12 | БЦ 02-0108020201 | Контрольная сборка ЦСД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 39564 | 39564 | 3.4 | 250.6 | 250.6
13 | БЦ 02-0108050201 | Сборка и закрытие ЦСД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 76668 | 76668 | 3.4 | 485.6 | 485.6
14 | БЦ 02-0102040201 | Ремонт крепежа корпуса ЦСД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 20551 | 20551 | 3 | 136.6 | 136.6
15 | БЦ 02-0106450301 | Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений турбины | 1 | 1 ротор | 1 | 148990 | 148990 | 3.5 | 932.9 | 932.9
16 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка лопаточного аппарата под контроль металла | 1 | 1 дм2 | 1900 | 16 | 30400 | 3.8 | 0.1 | 190
|  | Итого |  |  |  |  | 1196809 |  |  | 7515.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 1196809
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 09 0003.01:00193 | Лист Б-ПН-О-6х1500х2000/Ст3сп3-св | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 14637-89 | т | 0.01 | 20039.908 | 200.3991
2 | 21 1000.01:00003 | Аргон высокой чистоты 40л | ТУ 2114-005-00204760-90 | бал | 1 | 690.376 | 690.376
3 | 12 7000.01:00014 | Электрод ЭА-395/9 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 10052-75;ОСТ В5Р.9374-81 | т | 0.01 | 959631.36 | 9596.3136
4 | 12 0000.01:00006 | Проволока 1,6 Св-10Х16Н25АМ6 | ГОСТ 2246-70 | кг | 10 | 1122.929 | 11229.29
5 | 09 0003.01:00216 | Лист Б-ПН-О-0,1х400х3000/20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0.01 | 278551.04 | 2785.5104
6 | 09 0003.01:00217 | Лист Б-ПН-О-0,15х400х3000/20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0.01 | 278551.04 | 2785.5104
7 | 09 0003.01:00218 | Лист Б-ПН-О-0,2х400х3000/20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0.015 | 278551.04 | 4178.2656
8 | 09 0003.01:00219 | Лист Б-ПН-О-0,3х400х3000/20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0.015 | 278551.04 | 4178.2656
9 | 09 0003.01:00221 | Лист Б-ПН-О-0,5х400х3000/20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0.02 | 278551.04 | 5571.0208
10 | 31 1900.01:00120 | Гайка 70.7932.135 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 11673.6 | 35020.8
11 | 31 1900.01:00550 | Гайка 69.7932.130 | НД Пр-ля | шт | 3 | 7168 | 21504
12 | 31 1900.01:00093 | Кольцо В-1132838 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 18184.653 | 18184.653
13 | 31 1900.01:00097 | Кольцо В-1132870 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 18184.653 | 18184.653
14 | 31 1900.01:00087 | Кольцо В-1134995 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 21653.402 | 64960.206
15 | 31 1900.01:00747 | Пружина 62.7601.112 | НД Пр-ля | шт | 8 | 174.08 | 1392.64
16 | 31 1900.01:00107 | Кольцо В-1135254 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 14336 | 14336
17 | 31 1900.01:00610 | Кольцо В-1135418 | НД Пр-ля | шт | 1 | 11980.8 | 11980.8
18 | 31 1900.01:00090 | Кольцо В-1135256 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 15767.04 | 15767.04
19 | 31 1900.01:00088 | Кольцо В-1135257 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 15767.04 | 15767.04
20 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
21 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
22 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 1 | 3130.246 | 3130.246
23 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2.5 | 210.227 | 525.5675
24 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 5 | 53.105 | 265.525
25 | 12 7000.01:00078 | Электрод МР-3 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 60 | 50.143 | 3008.58
26 | 25 7500.01:00012 | Паронит ПОН 3,0х1700х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 12 | 89.795 | 1077.54
27 | 19 1500.01:00002 | Графит ГК-3 | ГОСТ 17022-81 | кг | 1 | 248.068 | 248.068
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 267127.984
|  | Смета филиала № | (СФ_H001230)
Ремонт цилиндра низкого давления (ЦНД) ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107495
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0101020302 | Вскрытие двухпоточного корпуса ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 20946 | 20946 | 3.4 | 132.7 | 132.7
2 | БЦ 02-0101040101 | Разборка проточной части низкого давления турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 27225 | 27225 | 3.5 | 170.5 | 170.5
3 | БЦ 02-0102060203 | Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъёмов ЦНД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 18224 | 18224 | 3 | 121.2 | 121.2
4 | БЦ 02-0103030503 | Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 18663 | 18663 | 3.5 | 116.9 | 116.9
5 | БЦ 02-0104050202 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД турбины при кол-ве обойм свыше 2 до 5 | 1 | 1 комплект | 1 | 137486 | 137486 | 3.5 | 860.9 | 860.9
6 | БЦ 02-0105080502 | Ремонт диафрагм ЦНД турбины, при кол-ве ступеней 6-15 шт. | 1 | 1 комплект | 1 | 178586 | 178586 | 3.5 | 1118.3 | 1118.3
7 | БЦ 02-0107070201 | Ремонт наружного корпуса ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 33156 | 33156 | 3.5 | 107.6 | 107.6
8 | БЦ 02-0107120103 | Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбины | 1 | 1 проточная част | 1 | 27708 | 27708 | 3.5 | 173.5 | 173.5
9 | БЦ 02-0107130302 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнений цилиндра ЦНД | 1 | 1 цилиндр | 1 | 58402 | 58402 | 3.5 | 365.7 | 365.7
10 | БЦ 02-0107150703 | Ремонт обшивки ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 3205 | 3205 | 3 | 21.3 | 21.3
11 | БЦ 02-0108030201 | Контрольная сборка ЦНД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 28190 | 28190 | 3.4 | 178.5 | 178.5
12 | БЦ 02-0108060201 | Сборка и закрытие ЦНД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 41540 | 41540 | 3.4 | 263.1 | 263.1
13 | БЦ 02-0106650101 | Ремонт рабочих лопаток последней ступени РНД с измерением эрозионного износа | 1 | 1 ступень | 2 | 25205 | 50410 | 3.5 | 157.8 | 315.6
14 | БЦ 02-0107140101 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбин | 1 | 2 опоры | 4 | 74430 | 297720 | 3.5 | 466.1 | 1864.4
15 | БЦ 02-0106630302 | Ремонт РНД с очисткой от отложений турбин конденсационных и теплофикационных | 1 | 1 ротор | 1 | 41715 | 41715 | 3.5 | 261.2 | 261.2
16 | БЦ 02-0115090107 | Сборка, разборка балансировочного станка,центровка редуктора с балансируемым ротором генератора, изготовление и установка балансировочных грузов | 0.53 | 1 ротор | 1 | 70960 | 37608.8 | 4.5 | 390.5 | 206.965
17 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка лопаточного аппарата под контроль металла | 1 | 1 дм2 | 1800 | 16 | 28800 | 3.8 | 0.1 | 180
18 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка под контроль металла) ЭПБ Турбины | 1 | 1 дм2 | 6984 | 16 | 111744 | 3.8 | 0.1 | 985 | было 9850
|  | Итого |  |  |  |  | 1161328.8 |  |  | 7443.365
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 1161328.8
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00411 | Пружина 62.7601.130 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 194.56 | 4669.44
2 | 31 1900.01:00596 | Кольцо 1175303 | НД Пр-ля | шт | 4 | 16384 | 65536
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
4 | 18 0000.01:00018 | Лист ДПР 2 Л63 | ГОСТ 2208-2007 | кг | 6 | 301.906 | 1811.436
5 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 1 | 3130.246 | 3130.246
6 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2.5 | 210.227 | 525.5675
7 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 14 | 94.602 | 1324.428
8 | 09 0002.01:00012 | Уголок А-50х50х5/Ст3сп2 | ГОСТ 8509-93;ГОСТ 535-2005 | т | 0.08 | 23620.234 | 1889.6187
9 | 91 9000.03:00002 | Соль поваренная пищевая | НД Пр-ля | кг | 200 | 10.618 | 2123.6
10 | 25 7500.01:00053 | Паронит ПОН-Б 0,8х1000х1500 | ГОСТ 481-80 | кг | 15 | 130.806 | 1962.09
11 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 5 | 53.105 | 265.525
12 | 12 7000.01:00078 | Электрод МР-3 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 10 | 50.143 | 501.43
13 | 25 7500.01:00012 | Паронит ПОН 3,0х1700х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 89.795 | 269.385
14 | 19 1500.01:00002 | Графит ГК-3 | ГОСТ 17022-81 | кг | 1 | 248.068 | 248.068
15 | 31 1900.01:00082 | Кольцо В-1137300 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 4 | 22073.856 | 88295.424
16 | 31 1900.01:00081 | Кольцо В-1137303 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 4 | 19971.584 | 79886.336
17 | 31 1900.01:00114 | Кольцо В-1137304 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 4 | 16818.176 | 67272.704
18 | 31 1900.01:00750 | Пружина 62.7601.140 | НД Пр-ля | к-т | 24 | 157.67 | 3784.08
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 323771.2422
|  | Смета филиала № | (СФ_H002334)
Установка металлофторопластовой ленты на ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107741
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 01-0504130112 | Изготовление прокладок фланцевых соединений при Ø тр-да свыше 820 | 1 | 10 шт. | 0.7 | 1407 | 984.9 | 2.3 | 10.5 | 7.35
2 | БЦ 01-0504130106 | Изготовление прокладок фланцевых соединений при Ø тр-да свыше 159 до 219 | 1 | 10 шт. | 0.2 | 529 | 105.8 | 2.3 | 4 | 0.8
3 | БЦ 03-0305010102 | Сверление отверстий М6 по периметру рамы для установки защитных экранов, нарезание резьбы | 1 | 1 шт. | 152 | 257 | 39064 | 3.5 | 1.7 | 258.4
4 | БЦ 01-0504050115 | Установка прокладок при Ø тр-да свыше 1420 (К=0,70) | 0.7 | 1 соед | 3 | 2446 | 5136.6 | 4 | 15.3 | 32.13
5 | БЦ 01-0504050114 | Установка прокладок при Ø тр-да свыше 1020 до 1420 (К=0,70) | 0.7 | 1 соед | 4 | 2159 | 6045.2 | 4 | 13.5 | 37.8
6 | БЦ 01-0504050106 | Установка прокладок при Ø тр-да свыше 159 до 219 (К=0,70) | 0.7 | 1 соед | 2 | 576 | 806.4 | 4 | 3.6 | 5.04
7 | БЦ 01-0803040101 | Изготовление накладок (без сварочных работ) (К=0,80) | 0.8 | 1 тн | 0.006 | 19766 | 94.8768 | 3.5 | 130.9 | 0.62832
8 | БЦ 01-0803020101 | Установка накладок. (К=0,70) | 0.7 | 1 тн | 0.0056 | 31152 | 122.1158 | 3.5 | 206.3 | 0.8087
9 | БЦ 01-0803040101 | Изготовление щитков (без сварочных работ) (К=0,80) | 0.8 | 1 тн | 0.05 | 19766 | 790.64 | 3.5 | 130.9 | 5.236
10 | БЦ 01-0803020101 | Установка щитков. (К=0,70) | 0.7 | 1 тн | 0.05 | 31152 | 1090.32 | 3.5 | 206.3 | 7.2205
11 | БЦ 01-0302030101 | Снятие фасок по периметру рамы переднего и второго стула (К=0,35) | 0.35 | 1 дм3 | 7.8 | 19680 | 53726.4 | 3.9 | 124.5 | 339.885
12 | БЦ 03-0305010102 | Сверление отверстий М6 по периметру рамы для крепления ленты | 1 | 1 шт. | 64 | 257 | 16448 | 3.5 | 1.7 | 108.8
13 | БЦ 01-0504141002 | Срезка и вварка фланцевого соединения трубопровода паровпуска ЦВД, ЦСД Ø свыше 465 до 630 при тощине стенки до 20 | 1 | 1 врезка | 8 | 4315 | 34520 | 3.7 | 27.9 | 223.2
14 | БЦ 01-0504030201 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов труб-дов диам. свыше 273 до 465 при толщине стенки до 20 мм | 1 | 1 м | 11.2 | 533 | 5969.6 | 4 | 3.3 | 36.96
15 | БЦ 01-0504040201 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов Ø свыше 273 при толщине стенки до 20 мм | 1 | 1 шт. | 1 | 1454 | 1454 | 4 | 9.1 | 9.1
16 | БЦ 01-0504040201 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов диам.свыше 273 при толщине стенки до 20 мм (К=0,80 каждый последующий стык) | 0.8 | 1 шт. | 7 | 1454 | 8142.4 | 4 | 9.1 | 50.96
17 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка под контроль металла) | 1 | 1 дм2 | 160 | 16 | 2560 | 3.8 | 0.1 | 16
18 | БЦ 01-0302030101 | Шабрение опорной поверхности стульев подшипников №№1,2 под установку металлофторопластовой ленты | 1 | 1 дм3 | 11.7 | 19680 | 230256 | 3.9 | 124.5 | 1456.65
|  | Итого |  |  |  |  | 407317.2526 |  |  | 2596.9685
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 407317.2526
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:02136 | Лента МФЛ 130х0,65 | НД Пр-ля | пог. м | 64 | 1261.363 | 80727.232
2 | 25 0000.01:00072 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-3 | ГОСТ 7338-90 | кг | 45 | 62.15 | 2796.75
3 | 16 0000.01:00050 | Болт М8-6gх30.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 8 | 69.695 | 557.56
4 | 16 0000.03:00037 | Винт М10х40 | ГОСТ 17475-80 | кг | 2 | 97.28 | 194.56
5 | 16 0000.07:00075 | Шайба С.8.01.20 | ГОСТ 11371-78 | кг | 1 | 199.716 | 199.716
6 | 25 7500.01:00065 | Паронит ПМБ 4,0 | ГОСТ 481-80 | кг | 75 | 100 | 7500
7 | 18 0000.01:00034 | Лист 0,2х1000х2000 АД1.Н-08 | ГОСТ 21631-76 | т | 0.05 | 300000 | 15000
8 | 31 1900.01:01723 | Лента МФ 130х1,1-1,15мм | ТУ 37.002.0063-84 | пог. м | 64 | 1200 | 76800
9 | 02 5400.01:00157 | Паста Molykote 1000 | НД Пр-ля | кг | 2 | 3128.405 | 6256.81
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 190032.628
|  | Смета филиала № | (СФ_H000873)
Ремонт передней опорыТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107511
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109010303 | Ремонт передней опоры турбин без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | 1 | 1 опора | 1 | 18926 | 18926 | 3.4 | 119.9 | 119.9
2 | БЦ 02-0109020201 | Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбины | 1 | 1 опора | 1 | 92652 | 92652 | 3.4 | 809.784 | 809.784
|  | Итого |  |  |  |  | 111578 |  |  | 929.684
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 111578
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5400.01:00157 | Паста Molykote 1000 | НД Пр-ля | кг | 1 | 3128.405 | 3128.405
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
4 | 18 0000.01:00018 | Лист ДПР 2 Л63 | ГОСТ 2208-2007 | кг | 5 | 301.906 | 1509.53
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4965.071
|  | Смета филиала № | (СФ_H000891)
Ремонт опоры РВД-РСД ТА-4 (подшипник №2)
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107513
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109030402 | Ремонт опоры РВД-РСД турбины с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах | 1 | 1 шт. | 1 | 85582 | 85582 | 3.4 | 542 | 542
2 | БЦ 02-0109180101 | Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбины | 1 | 1 шт. | 5 | 363 | 1815 | 3.5 | 2.3 | 11.5
|  | Итого |  |  |  |  | 87397 |  |  | 553.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 87397
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5400.01:00157 | Паста Molykote 1000 | НД Пр-ля | кг | 2 | 3128.405 | 6256.81
2 | 31 1900.01:01410 | Кольцо Г-1232608 | НД Пр-ля | шт | 1 | 29388.8 | 29388.8
3 | 31 1900.01:01411 | Кольцо Г-1232609 | НД Пр-ля | шт | 1 | 29388.8 | 29388.8
4 | 31 1900.01:01423 | Кольцо Г-1229232 | НД Пр-ля | шт | 1 | 20070.4 | 20070.4
5 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
6 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
7 | 18 0000.01:00018 | Лист ДПР 2 Л63 | ГОСТ 2208-2007 | кг | 5 | 301.906 | 1509.53
8 | 25 7500.01:00004 | Паронит ПМБ 1,0х1500х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 139.09 | 417.27
9 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 2 | 1475.254 | 2950.508
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 90309.254
|  | Смета филиала № | (СФ_H000893)
Ремонт опор РСД-РНД ТА-4 (подшипники №3,4)
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107515
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109050201 | Ремонт опорРСД-РНД турбины без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах | 1 | 1 шт. | 2 | 42506 | 85012 | 3.4 | 269.2 | 538.4
|  | Итого |  |  |  |  | 85012 |  |  | 538.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 85012
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
2 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 327.136
|  | Смета филиала № | (СФ_H000892)
Ремонт опоры РТ-РГ ТА-4 (подшипник №5)
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107518
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109061202 | Ремонт опоры РТ-РГ турбины с ремонтом ВПУ при вынутых роторах | 1 | 1 шт. | 1 | 35129 | 35129 | 3.4 | 222.5 | 222.5
|  | Итого |  |  |  |  | 35129 |  |  | 222.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 35129
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 33 9000.01:00359 | Маслоуловитель 5ТХ.377.573 | НД Пр-ля | шт | 1 | 163840 | 163840
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 164167.136
|  | Смета филиала № | (СФ_H000914)
Ремонт РК ЦВД ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107523
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111020301 | Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла | 1 | 1 клапан | 4 | 35788 | 143152 | 3.5 | 224.1 | 896.4
|  | Итого |  |  |  |  | 143152 |  |  | 896.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 143152
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
2 | 12 7000.01:00009 | Электрод ЦЛ-39 2,5 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ОСТ 24.948.01-90 | кг | 4 | 97.505 | 390.02
3 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 1 | 3130.246 | 3130.246
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3658.198
|  | Смета филиала № | (СФ_H001048)
Ремонт РК ЦСД ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107525
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111020302 | Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла | 1 | 1 клапан | 4 | 38773 | 155092 | 3.5 | 242.8 | 971.2
2 | БЦ 02-0111030101 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей | 1 | 1 устройство | 2 | 59939 | 119878 | 3.5 | 375.3 | 750.6
|  | Итого |  |  |  |  | 274970 |  |  | 1721.8
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 274970
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00228 | Подшипник роликовый радиально-сферический двухрядный 3608 | НД Пр-ля | шт | 2 | 1024 | 2048
2 | 12 7000.01:00009 | Электрод ЦЛ-39 2,5 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ОСТ 24.948.01-90 | кг | 4 | 97.505 | 390.02
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2438.02
|  | Смета филиала № | (СФ_H000877)
Ремонт сервомоторов ЦВД и ЦСД ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107527
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0112022001 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования: сервомотор регулирующего клапана | 1 | 1 узел | 3 | 21341 | 64023 | 4.2 | 122.5 | 367.5
2 | БЦ 02-0113010202 | Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) | 1 | 1 маслосистема | 1 | 25896 | 25896 | 3.5 | 162.2 | 162.2
3 | БЦ 02-0111050401 | Ремонт и замена узлов парораспределения, ремонт рычажных связей системы парораспределения турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 3426 | 3426 | 3.5 | 21.4 | 21.4
|  | Итого |  |  |  |  | 93345 |  |  | 551.1
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 93345
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00015 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 7 | 94.802 | 663.614
2 | 46 0000.03:00006 | Подшипник ШС40 | ГОСТ 3635-78 | шт | 2 | 145.792 | 291.584
3 | 25 7000.03:00137 | Набивка Графлекс НУ 1260 10х10 | ТУ 2573-004-13267785-2003 | кг | 1 | 1730.068 | 1730.068
4 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
5 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
6 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 3 | 102.4 | 307.2
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3187.16
|  | Смета филиала № | (СФ_H002440)
Ремонт стопорных и защитных клапанов ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107530
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111010301 | Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (с устранением деф.мет.выборкой, последующей зашлифовкой и заменой изношенных дет) | 1 | 1 клапан | 4 | 50892 | 203568 | 3.5 | 318.7 | 1274.8
|  | Итого |  |  |  |  | 203568 |  |  | 1274.8
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 203568
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:01455 | Кольцо Д-1237308 | НД Пр-ля | шт | 1 | 20377.6 | 20377.6
2 | 31 1900.01:01681 | Винт Д-1076468 | НД Пр-ля | шт | 2 | 614.4 | 1228.8
3 | 31 1900.01:01650 | Колесо Г-1076475 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 12185.6 | 24371.2
4 | 31 1900.01:01666 | Червяк Г-1076517 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 8192 | 16384
5 | 46 0000.03:00006 | Подшипник ШС40 | ГОСТ 3635-78 | шт | 4 | 145.792 | 583.168
6 | 46 0000.01:01261 | Подшипник 1202 | ГОСТ 28428-90 | шт | 8 | 47.124 | 376.992
7 | 46 0000.01:00524 | Подшипник 1304 | ГОСТ 28428-90 | шт | 2 | 454.656 | 909.312
8 | 46 0000.01:01543 | Подшипник 8207 | ГОСТ 7872-89 | шт | 2 | 73.216 | 146.432
9 | 31 1900.01:01685 | Пружина Г-1130845 | НД Пр-ля | шт | 1 | 29900.8 | 29900.8
10 | 31 1900.01:01686 | Амортизатор Г-1232521 | НД Пр-ля | шт | 1 | 1894.4 | 1894.4
11 | 13 0000.01:00505 | Труба 18х2 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 | т | 0.008 | 386355.2 | 3090.8416
12 | 13 0000.01:00011 | Труба 16х3 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.007 | 159772.672 | 1118.4087
13 | 31 1900.01:02133 | Пружина НС 140х36х7х3 | ГОСТ 3057-54 | шт | 12 | 2457.6 | 29491.2
14 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
15 | 02 5100.02:00003 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 3 | 50.775 | 152.325
16 | 19 1500.01:00002 | Графит ГК-3 | ГОСТ 17022-81 | кг | 1 | 248.068 | 248.068
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 130411.4793
|  | Смета филиала № | (СФ_H001751)
Ремонт угловых и поперечных шпонок ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107565
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0107240101 | Ремонт поперечных шпонок ЦВД турбин конденсационных | 1 | 1 комплект из 4 | 1 | 16050 | 16050 | 4 | 94.9 | 94.9
2 | БЦ 02-0107240102 | Ремонт поперечных шпонок ЦСД турбин конденсационных | 1 | 1 комплект из 4 | 1 | 20064 | 20064 | 4 | 118.6 | 118.6
|  | Итого |  |  |  |  | 36114 |  |  | 213.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 36114
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | Ax3:07169 | СМАЗКА Честертон | НД Пр-ля | банка | 1 | 6801.65 | 6801.65
2 | 19 1500.01:00001 | Графит ТГ-1 | ГОСТ 4596-75 | кг | 2 | 377.883 | 755.766
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 7557.416
|  | Смета филиала № | (СФ_H000894)
Разборка и ремонт УВГ для вывода ротора генератора ТА-4
(наименование работ)
Турбогенератор ТГ-4, Турбогенератор-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107559
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109100202 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | 1 | 1 маслоуловитель | 3 | 1997 | 5991 | 4 | 11.8 | 35.4
2 | БЦ 02-0109100302 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема | 1 | 1 маслоуловитель | 3 | 2877 | 8631 | 4 | 17 | 51
3 | БЦ 02-0109070202 | Ремонт опоры РГ без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | 1 | 1 опора | 2 | 17872 | 35744 | 3.4 | 113.2 | 226.4
4 | БЦ 02-0109080102 | Ремонт опор ротора возбудителя без замены (перезаливки) вкладышей | 1 | 2 опоры | 1 | 35260 | 35260 | 3.4 | 223.3 | 223.3
5 | БЦ 05-0110010102 | Снятие и установка возбудителя | 1 | 1 возбудитель | 1 | 20622 | 20622 | 4 | 119.1 | 119.1
6 | БЦ 02-0109200102 | Удаление вкладышей подшипников генератора для вывода ротора | 1 | шт | 2 | 3344 | 6688 | 4 | 19.8 | 39.6
7 | БЦ 02-0109090102 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа | 1 | 1 уплотнение | 4 | 34822 | 139288 | 4 | 205.8 | 823.2
8 | БЦ 02-0109090202 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса | 1 | 1 уплотнение | 2 | 7704 | 15408 | 4.5 | 42.4 | 84.8
9 | БЦ 02-0109110602 | Ремонт шейки ротора с проверкой состояния, зачисткой мест забоин и контрольными измерениями | 1 | 1 гребень | 2 | 3271 | 6542 | 4.5 | 18 | 36
10 | БЦ 02-0109080301 | Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и т.п.) с заменой двух вкладышей подшипника | 1 | 2 опоры | 1 | 32494 | 32494 | 3.4 | 205.8 | 205.8
11 | БЦ 02-0109120302 | Ремонт вкладыша кольцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки | 1 | 1 шт. | 2 | 11709 | 23418 | 4 | 69.2 | 138.4
12 | БЦ 01-0302030101 | Шабровка полумуфты РГ и РНД со снятием и посадкой на ротор генератора (применительно) | 1 | 1 дм3 | 6 | 19680 | 118080 | 3.9 | 124.5 | 747
|  | Итого |  |  |  |  | 448166 |  |  | 2730
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 448166
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 0000.01:00034 | Пластина 2Н-I-МБС-М-40х800х800 | ГОСТ 7338-90 | кг | 10 | 72.704 | 727.04
2 | 25 0000.01:00017 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10х1000х1000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 10 | 271.36 | 2713.6
3 | 25 4000.01:00101 | Шнур силиконовый 10 | НД Пр-ля | кг | 3 | 1358.848 | 4076.544
4 | 25 4000.01:00054 | Шнур силиконовый 8мм | ТУ 38-1051816-87 | кг | 3 | 1071.286 | 3213.858
5 | 25 0000.01:00109 | Пластина силиконовая 5х1000х1000 | ТУ 25 3713-002-00152106-93 | кг | 4 | 7095.168 | 28380.672
6 | 33 9000.01:00569 | Вкладыш 5ТХ.263.000 | НД Пр-ля | шт | 2 | 65282.048 | 130564.096
7 | 33 9000.01:00570 | Вкладыш 5ТХ.263.001 | НД Пр-ля | шт | 2 | 65335.296 | 130670.592
8 | 33 9000.01:00574 | Маслоуловитель 5ТХ.377.000 | НД Пр-ля | шт | 2 | 51200 | 102400
9 | 33 9000.01:00573 | Уплотнение 2Н6183 | НД Пр-ля | шт | 4 | 23040 | 92160
10 | 33 9000.01:00386 | Вкладыш 5ТХ.263.137 | НД Пр-ля | шт | 1 | 362641.92 | 362641.92
11 | 21 1000.01:00066 | Кислород жидкий тех. 1с. | ГОСТ 6331-78 | кг | 4000 | 8.192 | 32768
12 | 02 7000.01:00004 | Пропан сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления ПТ | ГОСТ 20448-90 | кг | 210 | 31.744 | 6666.24
13 | 22 5000.01:00006 | Стержень текстолитовый d 25 | НД Пр-ля | кг | 6 | 234.496 | 1406.976
14 | 22 5000.01:00012 | Текстолит электротехнический листовой марки А толщиной 4мм | ГОСТ 2910-74 | кг | 5 | 195.994 | 979.97
15 | 18 0000.04:00018 | Проволока ММ ф1,5 М3 | ГОСТ 2112-79 | кг | 1 | 777.546 | 777.546
16 | 18 0000.04:00019 | Проволока ММ ф1,8 М3 | ГОСТ 2112-79 | кг | 1 | 762.794 | 762.794
17 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
18 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
19 | 16 0000.01:00230 | Болт М22-6gх70.58 | ГОСТ 7805-70 | кг | 2 | 79.836 | 159.672
20 | 16 0000.06:00006 | Гайка М22-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 74.457 | 74.457
21 | 16 0000.01:00036 | Болт М27-6gх70.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 | 62.355 | 124.71
22 | 16 0000.06:00011 | Гайка М27-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 93.722 | 93.722
23 | 99 0000.03:01381 | Болт М16х60 ЦРМ | НД Пр-ля | кг | 3 | 59.93 | 179.79
24 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 73.763 | 73.763
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 902201.268
|  | Смета филиала № | (СФ_H000913)
Центровка валопроводаТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107567
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110020101 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата с заменой призонных болтов полумуфт РВД-РСД, РНД-РГ | 1 | 1 соединение | 4 | 36446 | 145784 | 3.5 | 228.2 | 912.8
2 | БЦ 02-0110030301 | Ремонт муфты турбоагрегата без снятия полумуфты | 1 | 1 полумуфта | 6 | 10544 | 63264 | 3.5 | 66 | 396
3 | БЦ 02-0110010501 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата | 1 | 1 валопровод | 1 | 115223 | 115223 | 3.5 | 721.5 | 721.5
4 | БЦ 02-0101050101 | Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) турбины | 1 | 1 проверка | 2 | 6688 | 13376 | 4 | 39.5 | 79
|  | Итого |  |  |  |  | 337647 |  |  | 2109.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 337647
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:01391 | Болт Г-1139521-01 | НД Пр-ля | шт | 12 | 4300.8 | 51609.6
2 | 31 1900.01:01400 | Гайка 10.7901.023 | ГОСТ 5915-70 | шт | 12 | 522.24 | 6266.88
3 | 31 1900.01:00445 | Шплинт 10.7878.164 | НД Пр-ля | шт | 12 | 61.44 | 737.28
4 | 31 1900.01:01393 | Болт Д-1075301 | НД Пр-ля | шт | 12 | 13107.2 | 157286.4
5 | 31 1900.01:01402 | Гайка М42 ч.14.7901.025 | НД Пр-ля | шт | 12 | 921.6 | 11059.2
6 | 31 1900.01:01445 | Шайба 16.5201.042 | ГОСТ 11371-68 | шт | 12 | 307.2 | 3686.4
7 | 31 1900.01:00440 | Шплинт 10.7878.175 | НД Пр-ля | шт | 12 | 61.44 | 737.28
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 231383.04
|  | Смета филиала № | (СФ_H000863)
Виброналадочные работы на ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107501
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0115040101 | Контрольное измерение вибрации контактных колец электрических машин | 1 | 1 замер | 4 | 1204 | 4816 | 5 | 6.2 | 24.8
2 | БЦ 02-0115030104 | Контрольное измерение общего уровня вибрации опор турбоагрегата на одном режиме | 1 | 1 замер | 11 | 880 | 9680 | 4 | 5.2 | 57.2
3 | БЦ 02-0115060105 | Виброобследование турбоагрегата, конденсационная, мощность, МВт: свыше 200 до 300 (К=1,60 - При выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению) | 1.6 | 1 агрегат | 2 | 48550 | 155360 | 4.5 | 267.2 | 855.04
4 | БЦ 02-0115070104 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, при мощности свыше 100 до 220 МВт | 1 | 1 агрегат | 1 | 198830 | 198830 | 5.5 | 947.3 | 947.3
5 | БЦ 02-0115090107 | Динамическая балансировка ротора (на станке) генератора, массой свыше 25 до 50 тонн | 1 | 1 ротор | 1 | 70960 | 70960 | 4.5 | 390.5 | 390.5
7 | БЦ 02-0115090107 | Сборка (разборка) балансировочного станка (в т.ч. изготовление и установка ограничительных упоров, подгонка подшипников), центровка электродвигателя с балансируемым ротором (К=0,30) | 0.3 | 1 ротор | 1 | 70960 | 21288 | 4.5 | 390.5 | 117.15
8 | БЦ 05-0104580102 | Изготовление комплектов балансировочных грузов,турбогенератор типа Т2-25-2 - ТГВ-300 | 1 | 1 комплект | 1 | 16425 | 16425 | 6 | 71.1 | 71.1
|  | Итого |  |  |  |  | 477359 |  |  | 2463.09
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 477359
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 09 0001.01:00109 | Круг 16/20 | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 535-2005 | т | 0.005 | 23797.76 | 118.9888
2 | 09 0003.01:00091 | Лист Б-ПН-О-6х1500х2000/Ст20 | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 14637-89 | т | 0.005 | 20039.908 | 100.1995
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 219.1883
|  | Смета филиала № | (СФ_H000876)
Ремонт и настройка системы регулирования ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107509
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0112011603 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров | 1 | 1 система | 1 | 94803 | 94803 | 4.2 | 544.2 | 544.2
2 | БЦ 02-0112010103 | Ремонт системы регулирования и защиты. стендовая наладка узлов импульсной части. промывка системы регулирования. настройка | 1 | 1 система | 1 | 418120 | 418120 | 4.2 | 2400.2 | 2400.2
|  | Итого |  |  |  |  | 512923 |  |  | 2944.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 512923
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00002 | Ветошь-путанка х/б | ОСТ 6346-84 | кг | 20 | 67.273 | 1345.46
2 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 10 | 91.239 | 912.39
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 10 | 68.966 | 689.66
4 | 25 7500.01:00005 | Паронит ПМБ 1,0х750х1000 | ГОСТ 481-80 | кг | 7 | 139.09 | 973.63
5 | 25 7500.01:00008 | Паронит ПОН-Б 2,0х1700х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | 89.795 | 538.77
6 | 22 5700.01:00024 | Герметик Abro 85г | НД Пр-ля | тюб. | 3 | 92.16 | 276.48
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4736.39
|  | Смета филиала № | (СФ_H001749)
Ремонт ГМН ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107547
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0202010201 | Ремонт главного масляного насоса РС-30 типа Д, подача - 800 м3/час, с маслосистемой и подшипниками скольжения, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 1 | 22658 | 22658 | 4 | 133.9 | 133.9
|  | Итого |  |  |  |  | 22658 |  |  | 133.9
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 22658
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 1 | 1475.254 | 1475.254
2 | 25 0000.01:00004 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10 | ГОСТ 7338-90 | кг | 2 | 110.369 | 220.738
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1902.89
|  | Смета филиала № | (СФ_H002407)
Проверка разбега ГМН ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107540
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110040201 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбин | 1 | 1 насос | 1 | 8387 | 8387 | 4 | 49.6 | 49.6
|  | Итого |  |  |  |  | 8387 |  |  | 49.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 8387
|  | Смета филиала № | (СФ_H000874)
Ремонт маслосистемы смазки ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107592
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113020102 | Ремонт маслобака турбин, при емкости маслобака свыше 15 до 30 м3 | 1 | 1 шт. | 1 | 39564 | 39564 | 3.5 | 247.7 | 247.7
2 | БЦ 02-0113020101 | Ремонт маслобака турбин, при емкости маслобака до 15 м3 | 1 | 1 шт. | 3 | 31616 | 94848 | 3.5 | 198 | 594
3 | БЦ 14-0103030101 | Продувка сеток маслобака турбины | 1 | 1 шт. | 24 | 11 | 264 | 3.8 | 1.06 | 25.44
4 | БЦ 02-0113080101 | Замена сетки фильтра с её изготовлением, при емкости маслобака, м3 до 30 | 1 | 1 шт. | 4 | 575 | 2300 | 4 | 3.4 | 13.6
5 | БЦ 02-0113010102 | Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин конденсационных, теплоф | 1 | 1 маслосистема | 1 | 118904 | 118904 | 3.5 | 744.5 | 744.5
6 | БЦ 01-0504050101 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок | 1 | 1 фланцевое соед | 20 | 224 | 4480 | 4 | 1.4 | 28
7 | БЦ 01-0504050105 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок | 1 | 1 фланцевое соед | 10 | 528 | 5280 | 4 | 3.3 | 33
8 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка под контроль металла) Тех. диагностика маслобаков | 1 | 1 дм2 | 650 | 16 | 10400 | 3.8 | 0.1 | 65
|  | Итого |  |  |  |  | 276040 |  |  | 1751.24
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 276040
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 19 9000.01:00001 | Сетка полутомпаковая 025 Н | ГОСТ 6613-86 | м2 | 20 | 666.468 | 13329.36
2 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 5 | 68.966 | 344.83
4 | 25 7500.01:00015 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 94.802 | 284.406
5 | 25 7500.01:00021 | Паронит ПМБ 3,0х1700х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 94.802 | 284.406
6 | 16 0000.01:00007 | Болт М8-6gх18.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 | 168.182 | 336.364
7 | 16 0000.06:00015 | Гайка М8-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 58.49 | 58.49
8 | 16 0000.01:00230 | Болт М22-6gх70.58 | ГОСТ 7805-70 | кг | 1 | 79.836 | 79.836
9 | 16 0000.06:00006 | Гайка М22-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 0.5 | 74.457 | 37.2285
10 | 16 0000.01:00138 | Болт М16-6gх60.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2 | 79.837 | 159.674
11 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1 | 73.763 | 73.763
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 15366.7655
|  | Смета филиала № | (СФ_H001708)
Ремонт маслоохладителей турбины ст.№4 и ПЭН
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107538
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, при площади поверхности теплообмена до 100 м2 | 1 | 1 шт. | 8 | 22087 | 176696 | 3.5 | 138.3 | 1106.4
|  | Итого |  |  |  |  | 176696 |  |  | 1106.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 176696
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00016 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1650 | ГОСТ 481-80 | кг | 7 | 97.314 | 681.198
2 | 13 0000.01:00011 | Труба 16х3 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.009 | 159772.672 | 1437.954
3 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 2 | 53.105 | 106.21
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2225.362
|  | Смета филиала № | (СФ_H000828)
Ремонт ПВД ТА-4
(наименование работ)
Подогреватель высокого давления №7, Подогреватель высокого давления №7
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107681
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0202010701 | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъёмами,тип ПВ-500 | 1 | 1 шт. | 1 | 44174 | 44174 | 4 | 261.1 | 261.1
2 | БЦ 01-0802020101 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции до 0,2 т. | 1 | 1 тн | 0.5 | 11755 | 5877.5 | 3.3 | 79.7 | 39.85
3 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 1 | 5407 | 5407 | 4 | 33.8 | 33.8
4 | БЦ 01-0302030101 | Устранение дефектов металла, с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | 1 | 1 дм3 | 1 | 19680 | 19680 | 3.9 | 124.5 | 124.5
5 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска | 1 | 1 дм2 | 230 | 16 | 3680 | 3.8 | 0.1 | 23
|  | Итого |  |  |  |  | 78818.5 |  |  | 482.25
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 78818.5
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 21 1000.01:00066 | Кислород жидкий тех. 1с. | ГОСТ 6331-78 | кг | 200 | 8.192 | 1638.4
2 | 02 5400.01:00105 | Смазка AS 450 Анти-Сайз арт.wcn 26000045 Weicon 450г | НД Пр-ля | банка | 1 | 1218.908 | 1218.908
3 | 09 0001.01:00197 | Круг 90/40Х | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 4543-71 | т | 0.15 | 32107.52 | 4816.128
4 | 09 0003.01:00186 | Лист 8 ст.20 | ГОСТ 19903-74;ГОСТ 1577-93 | т | 0.5 | 22304.768 | 11152.384
5 | 12 7000.01:00004 | Электрод ТМУ-21У 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 15 | 61.788 | 926.82
6 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 6 | 63.724 | 382.344
7 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 20272.916
|  | Смета филиала № | (СФ_H001178)
Ремонт питательного насоса ПЭН ТА-4
(наименование работ)
Насос питательный ПЭН-4Б, Питательный насос ПЭН-4Б
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107722
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0104010101 | Ремонт питательного насоса типа ПЭ-380-185/200-2, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 1 | 239974 | 239974 | 4 | 1418.3 | 1418.3
2 | БЦ 07-0901010201 | Ремонт опор промвала насоса диам.шейки вала 70-120 мм, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 2 | 6807 | 13614 | 4 | 40.2 | 80.4
3 | БЦ 07-0901010301 | Ремонт опор промвала насоса диам.шейки вала 120-160 мм, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 2 | 8695 | 17390 | 4 | 51.4 | 102.8
4 | БЦ 02-0115080205 | Динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки | 1 | 1 ротор | 2 | 13198 | 26396 | 4 | 78 | 156
5 | БЦ 05-0104580102 | Изготовление комплектов балансировочных грузов | 1 | 1 комплект | 1 | 16425 | 16425 | 6 | 71.1 | 71.1
6 | БЦ 02-0115110202 | Виброобследование механизмов, с частотой вращения свыше 1500 об/мин, кол-во опор, шт.: св. 4 | 1 | 1 агрегат | 2 | 13367 | 26734 | 4 | 79 | 158
7 | БЦ 07-0104010103 | Изготовление спец болтов (40 штук) для крепления секции насоса. (коэф. применен в связи с уменьшением объема работ) | 1 | 1 шт. | 0.1 | 53835 | 5383.5 | 4 | 318.2 | 31.82
|  | Итого |  |  |  |  | 345916.5 |  |  | 2018.42
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 345916.5
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 36 3900.01:00510 | Вкладыш 806.03.012.00 | НД Пр-ля | шт | 2 | 6517.043 | 13034.086
2 | 25 3100.03:00055 | Кольцо резиновое ИРП-1134 46х3 | НД Пр-ля | шт | 50 | 108.544 | 5427.2
3 | 36 3900.01:01099 | Шайба-гровер М16 для ПЭ 380-185/200 | ГОСТ 6402-70 | шт | 100 | 19.456 | 1945.6
4 | 09 0001.02:00033 | Шестигранник 30/ст.45 | ГОСТ 8560-78 | т | 0.07 | 12677.12 | 887.3984
5 | 31 1900.01:00414 | Вкладыш 46-113 ШГРЭС | НД Пр-ля | шт | 1 | 61491.456 | 61491.456
6 | 36 3900.01:00681 | Кольцо маслоотбойное СТП02.71.000.41-21 | НД Пр-ля | шт | 1 | 2522.726 | 2522.726
7 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
8 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
9 | 25 4000.01:00004 | Шнур резиновый 2-4С 5,0 | ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | 219.687 | 219.687
10 | 36 3900.01:01099 | Шайба-гровер М16 для ПЭ 380-185/200 | ГОСТ 6402-70 | шт | 50 | 19.456 | 972.8
11 | 12 7000.01:00078 | Электрод МР-3 4,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 5 | 50.143 | 250.715
12 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 3 | 94.602 | 283.806
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 87230.1684
|  | Смета филиала № | (СФ_H000827)
Ремонт ФС-400 ТА-4
(наименование работ)
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "АА", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "АА"
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "АБ", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "АБ",ду426x7
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "БА", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "БА"
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "ББ", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "ББ",ду426x7
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107724
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 12-1702020104 | Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов, при диаметре фильтра свыше 1000 до 1200 мм. | 1 | 1 шт. | 4 | 4945 | 19780 | 3.8 | 31.6 | 126.4
|  | Итого |  |  |  |  | 19780 |  |  | 126.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 19780
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 3 | 63.724 | 191.172
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
3 | 16 0000.01:00171 | Болт М16-6gх100.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 20 | 59.531 | 1190.62
4 | 16 0000.06:00018 | Гайка М16-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 8 | 73.763 | 590.104
5 | 12 7000.02:00022 | Сетка 10-2 12Х18Н10Т | НД Пр-ля | м2 | 8 | 1192.352 | 9538.816
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 11717.61
|  | Смета филиала № | (СФ_H000861)
Обследование пароперепускных труб ЦВД, ЦСД ТА-4
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №4, ТА-4
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108341
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 01-0302030101 | Устранение дефектов металла | 1 | 1 дм3 | 2 | 19680 | 39360 | 3.9 | 124.5 | 249
2 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подго | 1 | 1 дм2 | 450 | 16 | 7200 | 3.8 | 0.1 | 45
3 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 5.5 | 5407 | 29738.5 | 4 | 33.8 | 185.9
4 | БЦ 01-0802020101 | Снятие и установка лестниц и площадок | 1 | 1 тн | 4.5 | 11755 | 52897.5 | 3.3 | 79.7 | 358.65
|  | Итого |  |  |  |  | 129196 |  |  | 838.55
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 129196
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 39 8000.09:00078 | Круг шлифовальный 125х2,5х22 | НД Пр-ля | шт | 20 | 33.489 | 669.78
2 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2 | 210.227 | 420.454
3 | 39 7000.03:00001 | Круг 2720-0111 АС4 100/80 100% В2-01 | ГОСТ 16167-90 | шт | 15 | 118.84 | 1782.6
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2872.834
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 8136840.0526
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 3716546.3232
|  | Смета филиала № | (СФ_H000863)
Виброналадочные работы на ТА-5
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №5, ЦВД
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107766
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0115040101 | Контрольное измерение вибрации контактных колец электрических машин | 1 | 1 замер | 4 | 1204 | 4816 | 5 | 6.2 | 24.8
2 | БЦ 02-0115030104 | Контрольное измерение общего уровня вибрации опор турбоагрегата на одном режиме | 1 | 1 замер | 11 | 880 | 9680 | 4 | 5.2 | 57.2
3 | БЦ 02-0115060105 | Виброобследование турбоагрегата, конденсационная, мощность, МВт: свыше 200 до 300 (К=1,60 При выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению) | 1.6 | 1 агрегат | 1 | 48550 | 77680 | 4.5 | 267.2 | 427.52
|  | Итого |  |  |  |  | 92176 |  |  | 509.52
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 92176
|  | Смета филиала № | (СФ_H000823)
Настройка системы регулирования ТА-5
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №5, ЦВД
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107768
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0112010703 | Ремонт системы регулирования и защиты | 1 | 1 система | 1 | 59939 | 59939 | 4.2 | 344.1 | 344.1
|  | Итого |  |  |  |  | 59939 |  |  | 344.1
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 59939
|  | Смета филиала № | (СФ_H001708)
Ремонт маслоохладителей ТА-5
(наименование работ)
Маслоохладитель турбины -5"А", Маслоохладитель турбины "А"
Маслоохладитель турбины -5"Б", Маслоохладитель турбины "Б"
Маслоохладитель турбины -5"В", Маслоохладитель турбины "В"
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107811
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, при площади поверхности теплообмена до 100 м2 | 1 | 1 шт. | 3 | 22087 | 66261 | 3.5 | 138.3 | 414.9
|  | Итого |  |  |  |  | 66261 |  |  | 414.9
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 66261
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 25 7500.01:00020 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1200 | ГОСТ 481-80 | кг | 14 | 79.744 | 1116.416
2 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 2 | 53.105 | 106.21
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1222.626
|  | Смета филиала № | (СФ_H000827)
Ремонт ФС-400 ТА-5
(наименование работ)
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "АА", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "АА"
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "АБ", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "АБ",Dy426x7
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "БА", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "БА"
Фильтр сетчатый ФС-400-1 "ББ", Тр-д цирк.воды до и после водяного фильтра "ББ",Dy426x7
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107838
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 12-1702020104 | Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов, при диаметре фильтра свыше 1000 до 1200 мм. | 1 | 1 шт. | 4 | 4945 | 19780 | 3.8 | 31.6 | 126.4
|  | Итого |  |  |  |  | 19780 |  |  | 126.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 19780
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 12 7000.02:00022 | Сетка 10-2 12Х18Н10Т | НД Пр-ля | м2 | 2 | 1192.352 | 2384.704
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2384.704
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 238156
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 3607.33
|  | Смета филиала № | (СФ_H001094)
Ремонт цилиндра высокого давления ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107844
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0101011001 | Вскрытие наружного корпуса ЦВД теплофикационной турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 36930 | 36930 | 3.4 | 233.9 | 233.9
2 | БЦ 02-0101030301 | Разборка проточной части ВД турбин теплофикационных | 1 | 1 комплект | 1 | 41891 | 41891 | 3.5 | 262.3 | 262.3
3 | БЦ 02-0102011003 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб турбины, с заменой до 4 шпилек и 10 гаек | 1 | 1 комплект | 1 | 34075 | 34075 | 3 | 226.6 | 226.6
4 | БЦ 02-0103010303 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД турбин теплофикационных, при разобранном цилиндре | 1 | 1 комплект | 1 | 20243 | 20243 | 3.5 | 126.8 | 126.8
5 | БЦ 02-0103040303 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъёма и заменой сегментов уплотнительных колец | 1 | 1 комплект | 1 | 89842 | 89842 | 3.5 | 562.6 | 562.6
6 | БЦ 02-0104011003 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | 1 | 1 комплект | 1 | 194306 | 194306 | 3.5 | 1216.7 | 1216.7
7 | БЦ 02-0105050803 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъёма, заменой уплотнительных колец и востановлением осевых зазоров | 1 | 1 комплект | 1 | 278220 | 278220 | 3.5 | 1742.1 | 1742.1
8 | БЦ 02-0106030602 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора | 1 | 1 ротор | 1 | 154128 | 154128 | 3.5 | 965.1 | 965.1
9 | БЦ 02-0107010403 | Ремонт наружного корпуса ЦВД турбины с устранением дефектов металла | 1 | 1 корпус | 1 | 148200 | 148200 | 3.8 | 896 | 896
10 | БЦ 02-0107110403 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбины | 1 | 1 проточная част | 1 | 43604 | 43604 | 3.5 | 273 | 273
11 | БЦ 02-0107130102 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнений цилиндра ЦВД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 118341 | 118341 | 3.5 | 741 | 741
12 | БЦ 02-0107150401 | Ремонт обшивки турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 4567 | 4567 | 3 | 30.4 | 30.4
13 | БЦ 02-0108010403 | Контрольная сборка ЦВД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 43120 | 43120 | 3.4 | 273.1 | 273.1
14 | БЦ 02-0108040403 | Сборка и закрытие ЦВД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 95418 | 95418 | 3.4 | 604.3 | 604.3
15 | БЦ 01-0302030101 | Устранение дефектов металла | 1 | 1 дм3 | 3 | 19680 | 59040 | 3.9 | 124.5 | 373.5
16 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 2 | 5407 | 10814 | 4 | 33.8 | 67.6
17 | БЦ 02-0103040303 | Замена ПКУ №2 ВД с шабрением горизонтального разъема (применительно) | 1 | 1 комплект | 0.5 | 89842 | 44921 | 3.5 | 562.6 | 281.3
|  | Итого |  |  |  |  | 1417660 |  |  | 8876.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 1417660
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00254 | Гайка 70.7932.161 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 54272 | 108544
2 | 31 1000.01:00008 | Шпилька 84.7852.143 | НД Пр-ля | шт | 8 | 6553.6 | 52428.8
3 | 31 1900.01:00551 | Гайка 70.7932.129 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 8 | 24576 | 196608
4 | 31 1900.01:02032 | Прокладка 1279415 | НД Пр-ля | шт | 2 | 6963.2 | 13926.4
5 | 31 1900.01:00554 | Гайка 77.7932.021 | НД Пр-ля | шт | 7 | 1484.8 | 10393.6
6 | 31 1900.01:00255 | Гайка 69.7932.021 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 1658.88 | 3317.76
7 | 31 1900.01:00084 | Кольцо В-1148416 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 6180.68 | 12361.36
8 | 31 1900.01:00617 | Кольцо В-1148417 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 20070.4 | 60211.2
9 | 31 1900.01:00196 | Кольцо В-1148418 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 2 | 6180.68 | 12361.36
10 | 31 1900.01:02035 | Пластинка 60.3670.459 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
11 | 31 1900.01:02036 | Пластинка 72.3670.459 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
12 | 31 1900.01:02037 | Пластинка 60.3670.464 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
13 | 31 1900.01:02038 | Пластинка 72.3670.464 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
14 | 31 1900.01:02039 | Пластинка 60.3670.468 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
15 | 31 1900.01:02040 | Пластинка 72.3670.468 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
16 | 31 1900.01:02041 | Пластинка 60.3670.471 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
17 | 31 1900.01:02042 | Пластинка 72.3670.471 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
18 | 31 1900.01:02043 | Пластинка 60.3670.475 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
19 | 31 1900.01:02044 | Пластинка 72.3670.475 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
20 | 31 1900.01:02045 | Пластинка 60.3670.479 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
21 | 31 1900.01:02046 | Пластинка 72.3670.479 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
22 | 31 1900.01:00015 | Пластина 60.3670.484 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
23 | 31 1900.01:00019 | Пластина 72.3670.484 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
24 | 31 1900.01:00057 | Пластина 60.3670.488 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
25 | 31 1900.01:00020 | Пластина 72.3670.488 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
26 | 31 1900.01:00104 | Пластина 60.3670.492 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
27 | 31 1900.01:00021 | Пластина 72.3670.492 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
28 | 31 1900.01:00065 | Пластина 60.3670.496 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
29 | 31 1900.01:00022 | Пластина 72.3670.496 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
30 | 31 1900.01:00066 | Пластина 60.3670.501 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
31 | 31 1900.01:00023 | Пластина 72.3670.501 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
32 | 31 1900.01:02048 | Пластинка 60.3670.507 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
33 | 31 1900.01:02048 | Пластинка 60.3670.507 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
34 | 31 1900.01:02047 | Пластинка 72.3670.507 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
35 | 31 1900.01:00375 | Пластина 60.3670.515 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 220.739 | 2648.868
36 | 31 1900.01:00126 | Пластина 72.3670.515 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
37 | 31 1900.01:00011 | Пластина 60.3670.518 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
38 | 31 1900.01:00027 | Пластина 72.3670.518 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
39 | 31 1900.01:00101 | Пластина 60.3670.527 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
40 | 31 1900.01:00109 | Пластина 72.3670.527 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
41 | 31 1900.01:00012 | Пластина 60.3670.537 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
42 | 31 1900.01:00028 | Пластина 72.3670.537 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 215.04 | 2580.48
43 | 31 1900.01:00197 | Кольцо В-1141118 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 8 | 10610.167 | 84881.336
44 | 31 1900.01:00198 | Кольцо В-1141119 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 8 | 7210.793 | 57686.344
45 | 31 1900.01:00199 | Кольцо В-1141120 ЛМЗ | НД Пр-ля | к-т | 3 | 10816.189 | 32448.567
46 | 31 1900.01:02068 | Пружина 60.7601.115 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 100 | 235.52 | 23552
47 | 31 1900.01:01439 | Пружина 62.7601.105 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 20 | 194.56 | 3891.2
48 | 31 1900.01:00187 | Кольцо В-1141177 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 11331.246 | 33993.738
49 | 31 1900.01:02070 | Кольцо В-1141274 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 6 | 13619.2 | 81715.2
50 | 31 1900.01:01439 | Пружина 62.7601.105 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 40 | 194.56 | 7782.4
51 | 31 1900.01:02159 | Обойма ПКУ 1339479СБ | НД Пр-ля | шт | 1 | 858664.96 | 858664.96
52 | 31 1900.01:00548 | Гайка 63.7901.131 | НД Пр-ля | шт | 10 | 4403.2 | 44032
53 | 31 1900.01:00824 | Шпилька М64х4х490 30.7850.257 | НД Пр-ля | шт | 5 | 1433.6 | 7168
54 | 31 1900.01:00132 | Гайка 62.7901.021 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 10 | 2000 | 20000
55 | 31 1900.01:00084 | Кольцо В-1148416 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 6180.68 | 6180.68
56 | 31 1900.01:00041 | Кольцо В-1148417 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 7210.793 | 21632.379
57 | 31 1900.01:00743 | Пружина 61.7601.090 | НД Пр-ля | шт | 60 | 190 | 11400
58 | 31 1900.01:00061 | Гайка 77.7932.021 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 5 | 1030.113 | 5150.565
59 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
60 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
61 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 2 | 3130.246 | 6260.492
62 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2.5 | 210.227 | 525.5675
63 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 5 | 53.105 | 265.525
64 | 12 7000.01:00014 | Электрод ЭА-395/9 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 10052-75;ОСТ В5Р.9374-81 | кг | 5 | 959.631 | 4798.155
65 | 12 7000.01:00089 | Электрод ТМЛ-3У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | кг | 5 | 92.191 | 460.955
66 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 3 | 63.724 | 191.172
67 | 16 0000.03:00043 | Винт М6х30 | НД Пр-ля | кг | 0.5 | 69.15 | 34.575
68 | 31 1900.01:00217 | Гайка 62.7901.020 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 1120 | 4480
69 | 31 1900.01:00216 | Гайка 62.7901.018 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 520 | 2080
70 | 31 1900.01:00215 | Гайка 62.7901.017 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 515.057 | 2060.228
71 | 31 1900.01:00214 | Гайка 62.7901.015 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 4 | 240 | 960
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1882164.5805
|  | Смета филиала № | (СФ_H001093)
Ремонт цилиндра низкого давления ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107876
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0101020101 | Вскрытие однопоточного корпуса ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 16949 | 16949 | 3.4 | 107.3 | 107.3
2 | БЦ 02-0102060203 | Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъёмов ЦНД турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 18224 | 18224 | 3 | 121.2 | 121.2
3 | БЦ 02-0101040201 | Разборка проточной части низкого давления турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 19145 | 19145 | 3.5 | 119.9 | 119.9
4 | БЦ 02-0103030503 | Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре турбины | 1 | 1 комплект | 1 | 18663 | 18663 | 3.5 | 116.9 | 116.9
5 | БЦ 02-0104050202 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД турбин с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и восстановлением пазов | 1 | 1 комплект | 1 | 137486 | 137486 | 3.5 | 860.9 | 860.9
6 | БЦ 02-0105090603 | Ремонт диафрагм ЦНД теплофикационных турбин с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 1 | 1 комплект | 1 | 243180 | 243180 | 3.5 | 1522.7 | 1522.7
7 | БЦ 02-0106630304 | Ремонт РНД с очисткой от отложений турбины | 1 | 1 ротор | 1 | 66482 | 66482 | 3.5 | 416.3 | 416.3
8 | БЦ 02-0106650101 | Ремонт рабочих лопаток последней ступени РНД с измерением эрозионного износа | 1 | 1 ступень | 4 | 25205 | 100820 | 3.5 | 157.8 | 631.2
9 | БЦ 02-0107070101 | Ремонт наружного корпуса ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 45141 | 45141 | 3.5 | 282.7 | 282.7
10 | БЦ 02-0107120603 | Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин теплофикационных | 1 | 1 проточная част | 1 | 38597 | 38597 | 3.5 | 241.7 | 241.7
11 | БЦ 02-0107130302 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнений цилиндра ЦНД турбины | 1 | 1 цилиндр | 1 | 58402 | 58402 | 3.5 | 365.7 | 365.7
12 | БЦ 02-0107150403 | Ремонт обшивки ЦНД турбины | 1 | 1 шт. | 1 | 4830 | 4830 | 3 | 32.1 | 32.1
13 | БЦ 02-0108030101 | Контрольная сборка ЦНД турбины (однопоточный цилиндр) | 1 | 1 цилиндр | 1 | 31572 | 31572 | 3.4 | 199.9 | 199.9
14 | БЦ 02-0108060101 | Сборка и закрытие ЦНД турбины (однопоточный цилиндр) | 1 | 1 цилиндр | 1 | 46194 | 46194 | 3.4 | 292.6 | 292.6
15 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка лопаточного аппарата ЦНД под контроль металла | 1 | 1 дм2 | 2930 | 16 | 46880 | 3.8 | 0.1 | 293
16 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка под контроль металла) ЭПБ турбины | 1 | 1 дм2 | 9850 | 16 | 157600 | 3.8 | 0.1 | 985
17 | БЦ 02-0107140101 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбины | 1 | 2 опоры | 3 | 74430 | 223290 | 3.5 | 466.1 | 1398.3
|  | Итого |  |  |  |  | 1273455 |  |  | 7987.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 1273455
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00188 | Кольцо В-1258474 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 5 | 17511.926 | 87559.63
2 | 31 1900.01:00045 | Пружина 63.7601.120 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 20 | 154.517 | 3090.34
3 | 31 1900.01:02055 | Пластина 60.3670.615 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
4 | 31 1900.01:02054 | Пластина 72.3670.615 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
5 | 31 1900.01:02056 | Пластина 60.3670.628 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
6 | 31 1900.01:02057 | Пластина 72.3670.628 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
7 | 31 1900.01:02058 | Пластина 60.3670.637 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
8 | 31 1900.01:02059 | Пластина 72.3670.637 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
9 | 31 1900.01:02060 | Пластина 60.3670.646 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
10 | 31 1900.01:02061 | Пластина 72.3670.646 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
11 | 31 1900.01:02062 | Пластина 60.3670.674 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
12 | 31 1900.01:02064 | Пластина 72.3670.674 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
13 | 31 1900.01:00045 | Пружина 63.7601.120 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 154.517 | 3708.408
14 | 31 1900.01:02065 | Пластина 73.3670.713 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
15 | 31 1900.01:02066 | Пластина 61.3670.713 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 235.52 | 2826.24
16 | 31 1900.01:02067 | Пластина 1259866 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 36 | 286.72 | 10321.92
17 | 31 1900.01:00181 | Кольцо В-1141176 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 8 | 13391.473 | 107131.784
18 | 31 1900.01:00187 | Кольцо В-1141177 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 3 | 11331.246 | 33993.738
19 | 31 1900.01:02071 | Пружина 62.7601.120 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 235.52 | 5652.48
20 | 31 1900.01:01439 | Пружина 62.7601.105 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 16 | 194.56 | 3112.96
21 | 31 1900.01:00184 | Кольцо В-1132568 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 14215.563 | 28431.126
22 | 31 1900.01:00185 | Кольцо В-1132571 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 12361.359 | 24722.718
23 | 31 1900.01:00186 | Кольцо В-1132572 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 9786.076 | 19572.152
24 | 31 1900.01:00190 | Пружина 62.7601.140 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 24 | 154.517 | 3708.408
25 | 31 1900.01:00227 | Пружина плрская 130х16х1 ч.62.7601.130 | НД Пр-ля | шт | 24 | 157.67 | 3784.08
26 | 31 1900.01:00049 | Пружина 62.7601.110 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 12 | 194.56 | 2334.72
27 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
28 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
29 | 02 5400.01:00047 | Смазка CHESTERTON | НД Пр-ля | банка | 2 | 3130.246 | 6260.492
30 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2.5 | 210.227 | 525.5675
31 | 12 7000.01:00027 | Электрод МР-3 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-019-11142306-99 | кг | 5 | 53.105 | 265.525
32 | 12 7000.01:00014 | Электрод ЭА-395/9 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 10052-75;ОСТ В5Р.9374-81 | кг | 5 | 959.631 | 4798.155
33 | 12 7000.01:00089 | Электрод ТМЛ-3У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10174-90 | кг | 5 | 92.191 | 460.955
34 | 12 7000.01:00003 | Электрод ТМУ-21У 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 34 10.10172-90 | кг | 3 | 63.724 | 191.172
35 | 25 7500.01:00007 | Паронит ПМБ 0,8х1000х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 15 | 139.09 | 2086.35
36 | 19 1500.01:00002 | Графит ГК-3 | ГОСТ 17022-81 | кг | 2.5 | 248.068 | 620.17
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 386807.4045
|  | Смета филиала № | (СФ_H000778)
Ремонт передней опоры ТА-6 (подшипник №1)
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107955
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109010201 | Ремонт передней опоры турбины без замены (перезаливки) вкладыша (до 200мм) без выемки ротора (тип подшип.: опорно-упорный) | 1 | 1 опора | 1 | 33856 | 33856 | 3.4 | 295.872 | 295.872
2 | БЦ 02-0109020101 | Ремонт без снятия корпуса подшипника скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин, при мощ.до 210 МВт | 1 | 1 опора | 1 | 31264 | 31264 | 3.4 | 198 | 198
|  | Итого |  |  |  |  | 65120 |  |  | 493.872
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 65120
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
2 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
4 | 18 0000.01:00018 | Лист ДПР 2 Л63 | ГОСТ 2208-2007 | кг | 5 | 301.906 | 1509.53
5 | 25 7500.01:00004 | Паронит ПМБ 1,0х1500х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 139.09 | 417.27
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2310.698
|  | Смета филиала № | (СФ_H000779)
Ремонт опоры РВД-РНД ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107979
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109030402 | Ремонт опоры РВД-РНД турбины с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах | 1 | 1 шт. | 1 | 85582 | 85582 | 3.4 | 542 | 542
2 | БЦ 02-0109040101 | Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РНД и рамы турбин без снятия корпусов подшипников | 1 | 1 опора | 1 | 70170 | 70170 | 3.4 | 444.4 | 444.4
3 | БЦ 02-0109180101 | Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбины | 1 | 1 шт. | 3 | 363 | 1089 | 3.5 | 2.3 | 6.9
4 | БЦ 02-0109220101 | Вскрытие и закрытие рифленок подшипников с чисткой ригелей турбины | 1 | 1 подшипник | 2 | 790 | 1580 | 3.5 | 4.9 | 9.8
5 | БЦ 02-0109030202 | Ремонт опоры РВД-РНД турбины к без замены (перезаливки) вкладыша | 1 | 1 шт. | 1 | 73902 | 73902 | 3.4 | 468 | 468
|  | Итого |  |  |  |  | 232323 |  |  | 1471.1
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 232323
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
2 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 3 | 94.602 | 283.806
4 | 18 0000.01:00018 | Лист ДПР 2 Л63 | ГОСТ 2208-2007 | кг | 5 | 301.906 | 1509.53
5 | 25 7500.01:00004 | Паронит ПМБ 1,0х1500х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 3 | 139.09 | 417.27
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2405.3
|  | Смета филиала № | (СФ_H000777)
Ремонт подшипника №4 ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107969
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109140102 | Ремонт валоповоротного устройства, при мощности турбин свыше 25 до 200 МВт | 1 | 1 шт. | 1 | 22131 | 22131 | 4.3 | 125.2 | 125.2
2 | БЦ 02-0109060202 | Ремонт опоры РТ-РГ турбин без замены (перезаливки) вкладыша привынутых роторах | 1 | 1 шт. | 1 | 23844 | 23844 | 3.4 | 151 | 151
|  | Итого |  |  |  |  | 45975 |  |  | 276.2
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 45975
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 3 | 94.602 | 283.806
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
4 | 25 7500.01:00004 | Паронит ПМБ 1,0х1500х3000 | ГОСТ 481-80 | кг | 5 | 139.09 | 695.45
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1173.95
|  | Смета филиала № | (СФ_H000757)
Ремонт регулирующих клапанов ЦВД ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107959
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111020301 | Ремонт клапана регулирующего Ду до 200 высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла | 1 | 1 клапан | 5 | 35788 | 178940 | 3.5 | 224.1 | 1120.5
|  | Итого |  |  |  |  | 178940 |  |  | 1120.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 178940
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 46 0000.01:00043 | Подшипник 3608 | ГОСТ 5721-75 | шт | 1 | 603.119 | 603.119
2 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
3 | 12 7000.01:00009 | Электрод ЦЛ-39 2,5 | ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ОСТ 24.948.01-90 | кг | 4 | 97.505 | 390.02
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1049.901
|  | Смета филиала № | (СФ_H000803)
Ремонт регулирующих клапанов ЦНД ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107961
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111020301 | Ремонт клапана регулирующего Ду до 200 высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла | 1 | 1 клапан | 2 | 35788 | 71576 | 3.5 | 224.1 | 448.2
2 | БЦ 02-0111020302 | Ремонт клапана регулирующего Ду свыше 200 высокого и среднего давления (сбросного) с устранением дефектов металла | 1 | 1 клапан | 2 | 38773 | 77546 | 3.5 | 242.8 | 485.6
|  | Итого |  |  |  |  | 149122 |  |  | 933.8
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 149122
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 46 0000.01:00043 | Подшипник 3608 | ГОСТ 5721-75 | шт | 2 | 603.119 | 1206.238
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 12 7000.01:00009 | Электрод ЦЛ-39 2,5 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ОСТ 24.948.01-90 | кг | 4 | 97.505 | 390.02
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1734.19
|  | Смета филиала № | (СФ_H000867)
Ремонт стопорного клапана ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00107997
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111010101 | Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего, отсечного) | 1 | 1 клапан | 1 | 45141 | 45141 | 3.5 | 282.7 | 282.7
2 | БЦ 02-0112021801 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования: сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | 1 | 1 узел | 1 | 22526 | 22526 | 4.2 | 129.3 | 129.3
|  | Итого |  |  |  |  | 67667 |  |  | 412
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 67667
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:01650 | Колесо Г-1076475 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 12185.6 | 12185.6
2 | 31 1900.01:01666 | Червяк Г-1076517 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 8192 | 8192
3 | 46 0000.03:00006 | Подшипник ШС40 | ГОСТ 3635-78 | шт | 2 | 145.792 | 291.584
4 | 46 0000.01:01261 | Подшипник 1202 | ГОСТ 28428-90 | шт | 8 | 47.124 | 376.992
5 | 46 0000.01:00524 | Подшипник 1304 | ГОСТ 28428-90 | шт | 1 | 454.656 | 454.656
6 | 46 0000.01:01543 | Подшипник 8207 | ГОСТ 7872-89 | шт | 1 | 73.216 | 73.216
7 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
8 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 3 | 102.4 | 307.2
9 | 25 7500.01:00015 | Паронит ПМБ 2,0х1000х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 4 | 94.802 | 379.208
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 22398.388
|  | Смета филиала № | (СФ_H001751)
Ремонт угловых и поперечных шпонок ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108140
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0107240101 | Ремонт поперечных шпонок ЦВД турбин конденсационных | 1 | 1 комплект из 4 | 1 | 16050 | 16050 | 4 | 94.9 | 94.9
2 | БЦ 02-0107240102 | Ремонт поперечных шпонок ЦСД турбин конденсационных | 1 | 1 комплект из 4 | 1 | 20064 | 20064 | 4 | 118.6 | 118.6
|  | Итого |  |  |  |  | 36114 |  |  | 213.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 36114
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 02 5400.01:00049 | Смазка Chesterton-785 | НД Пр-ля | банка | 1 | 2586.034 | 2586.034
2 | 19 1500.01:00001 | Графит ТГ-1 | ГОСТ 4596-75 | кг | 1 | 377.883 | 377.883
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2963.917
|  | Смета филиала № | (СФ_H000871)
Ремонт уплотнений вала генератора ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108027
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0109090101 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа | 1 | 1 уплотнение | 2 | 23062 | 46124 | 4 | 136.3 | 272.6
2 | БЦ 02-0109090201 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса | 1 | 1 уплотнение | 4 | 5560 | 22240 | 4.5 | 30.6 | 122.4
3 | БЦ 02-0109080101 | Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд) без замены (перезаливки) вкладышей | 1 | 2 опоры | 2 | 20770 | 41540 | 3.4 | 131.5 | 263
4 | БЦ 02-0109120201 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки | 1 | 1 шт. | 2 | 9814 | 19628 | 4 | 58 | 116
5 | БЦ 02-0109070102 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладышей: св.300мм | 1 | 1 опора | 2 | 21561 | 43122 | 3.4 | 136.5 | 273
6 | БЦ 02-0109090401 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | 1 | 1 уплотнение | 1 | 1310 | 1310 | 3.5 | 8.2 | 8.2
7 | БЦ 02-0109100101 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | 1 | 1 маслоуловитель | 2 | 2065 | 4130 | 4 | 12.2 | 24.4
8 | БЦ 02-0109100601 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема, изготовлением и заменой уплотнительных колец | 1 | 1 маслоуловитель | 2 | 10430 | 20860 | 4.5 | 57.4 | 114.8
9 | БЦ 02-0109110201 | Ремонт упорного гребня ротора с шабровкой рабочих поверхностей при глубине рисок до 0,1 мм | 1 | 1 гребень | 2 | 5550 | 11100 | 4 | 32.8 | 65.6
10 | БЦ 02-0109110601 | Ремонт шейки ротора с проверкой состояния, зачисткой мест забоин и контрольными измерениями | 1 | 1 гребень | 2 | 2362 | 4724 | 4.5 | 13 | 26
11 | БЦ 02-0109130401 | Тарировка пружин уплотнения | 1 | 1 комплект | 2 | 4597 | 9194 | 4.5 | 25.3 | 50.6
12 | БЦ 02-0109130601 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | 1 | 1 вкладыш | 2 | 1388 | 2776 | 4 | 8.2 | 16.4
13 | БЦ 02-0109130801 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | 1 | 1 вкладыш | 2 | 3185 | 6370 | 5 | 16.4 | 32.8
14 | БЦ 02-0109131001 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | 1 | 1 вкладыш | 2 | 3185 | 6370 | 5 | 16.4 | 32.8
|  | Итого |  |  |  |  | 239488 |  |  | 1418.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 239488
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
2 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
4 | 25 4000.01:00007 | Шнур 10,0 5р-129 | ТУ 38 1051165-90 | кг | 5 | 219.687 | 1098.435
5 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 2 | 1475.254 | 2950.508
6 | 19 1500.01:00003 | Графит П | ГОСТ 8295-73 | кг | 1 | 85.878 | 85.878
7 | 25 7500.01:00005 | Паронит ПМБ 1,0х750х1000 | ГОСТ 481-80 | кг | 5 | 139.09 | 695.45
8 | 25 0000.01:00023 | Пластина 1Н-I-МБС-С-4 | ГОСТ 7338-90 | кг | 6 | 141.903 | 851.418
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 6481.839
|  | Смета филиала № | (СФ_H000775)
Ремонт маслосистемы смазки ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108136
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113010101 | Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин мощ.до 100 МВт | 1 | 1 маслосистема | 1 | 57320 | 57320 | 3.5 | 358.9 | 358.9
2 | БЦ 02-0113020101 | Ремонт маслобака турбин, при емкости маслобака до 15 м3 | 1 | 1 шт. | 4 | 31616 | 126464 | 3.5 | 198 | 792
|  | Итого |  |  |  |  | 183784 |  |  | 1150.9
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 183784
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 7 | 68.966 | 482.762
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 671.966
|  | Смета филиала № | (СФ_H000868)
Центровка валопровода ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108018
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110020101 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | 1 | 1 соединение | 3 | 36446 | 109338 | 3.5 | 228.2 | 684.6
2 | БЦ 02-0110030301 | Ремонт муфты турбоагрегата без снятия полумуфты | 1 | 1 полумуфта | 4 | 10544 | 42176 | 3.5 | 66 | 264
3 | БЦ 02-0110010201 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата | 1 | 1 валопровод | 1 | 64154 | 64154 | 3.5 | 401.7 | 401.7
|  | Итого |  |  |  |  | 215668 |  |  | 1350.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 215668
|  | Смета филиала № | (СФ_H000870)
Ремонт узлов системы регулирования ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108212
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0111030101 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей | 1 | 1 устройство | 2 | 59939 | 119878 | 3.5 | 375.3 | 750.6
2 | БЦ 02-0113010201 | Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) | 1 | 1 маслосистема | 1 | 25896 | 25896 | 3.5 | 162.2 | 162.2
3 | БЦ 02-0112021201 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования: регулятор давления с гидроусилителем | 1 | 1 узел | 2 | 32670 | 65340 | 4.2 | 187.5 | 375
4 | БЦ 02-0112022001 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования: сервомотор регулирующего клапана (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | 1 | 1 узел | 2 | 21341 | 42682 | 4.2 | 122.5 | 245
|  | Итого |  |  |  |  | 253796 |  |  | 1532.8
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 253796
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 46 0000.01:00806 | Подшипник 3520 | ГОСТ 5721-75 | шт | 6 | 1206.257 | 7237.542
2 | 46 0000.03:00006 | Подшипник ШС40 | ГОСТ 3635-78 | шт | 4 | 145.792 | 583.168
3 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 1 | 94.602 | 94.602
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 7915.312
|  | Смета филиала № | (СФ_H000869)
Настройка системы регулирования, стендовая нгаладка узлов, промывка системы регулирования ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108214
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0112010302 | Ремонт и настройка системы регулирования и защиты | 1 | 1 система | 1 | 495140 | 495140 | 4.2 | 2842.4 | 2842.4
2 | БЦ 02-0112011802 | Снятие динамических характеристик системы регулирования | 1 | 1 система | 1 | 85978 | 85978 | 4.2 | 493.6 | 493.6
|  | Итого |  |  |  |  | 581118 |  |  | 3336
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 581118
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 31 1900.01:00439 | Шайба 1127277 | НД Пр-ля | шт | 1 | 921.6 | 921.6
2 | 31 1900.01:02073 | Букса В-1144032 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 28057.6 | 56115.2
3 | 31 1900.01:02074 | Золотник В-1127116 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 2 | 33587.2 | 67174.4
4 | 81 8961.01:00001 | Ветошь-лоскут х/б | ГОСТ 4643-75 | кг | 3 | 91.239 | 273.717
5 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
6 | 31 1900.01:00080 | Золотник Г-1127120 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 13209.6 | 13209.6
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 137901.415
|  | Смета филиала № | (СФ_H000769)
Виброналадочные работы на ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108029
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0115070103 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте | 1 | 1 агрегат | 1 | 131514 | 131514 | 5.5 | 626.6 | 626.6
2 | БЦ 02-0115060203 | Виброобследование турбоагрегата с разработкой рекомендаций по устранению вибрации опор (К=1,60 - при выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению) | 1.6 | 1 шт. | 2 | 37794 | 120940.8 | 4.5 | 208 | 665.6
3 | БЦ 05-0104580102 | Изготовление и установка комплектов балансировочных грузов,турбогенератор типа Т2-25-2 - ТГВ-300 | 1 | 1 комплект | 1 | 16425 | 16425 | 6 | 71.1 | 71.1
|  | Итого |  |  |  |  | 268879.8 |  |  | 1363.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 268879.8
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 16 0000.03:00037 | Винт М10х40 | ГОСТ 17475-80 | кг | 0.3 | 97.28 | 29.184
2 | 09 0001.01:00214 | Круг В-40/Ст3сп | ГОСТ 2590-88 | т | 0.004 | 28059.988 | 112.24
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 141.424
|  | Смета филиала № | (СФ_H002407)
Перецентровка ГМН ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108242
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0110040201 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбины | 1 | 1 насос | 1 | 8387 | 8387 | 4 | 49.6 | 49.6
|  | Итого |  |  |  |  | 8387 |  |  | 49.6
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 8387
|  | Смета филиала № | (СФ_H001749)
Ремонт главного масляного насоса ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108239
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0202010201 | Ремонт главного масляного насоса РС-30 типа Д, подача - 800 м3/час, с маслосистемой и подшипниками скольжения, 1 группа сложности ремонта | 1 | 1 шт. | 1 | 22658 | 22658 | 4 | 133.9 | 133.9
|  | Итого |  |  |  |  | 22658 |  |  | 133.9
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 22658
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 36 3900.01:02776 | Вкладыш 1216258 | НД Пр-ля | шт | 1 | 21248 | 21248
2 | 36 3900.01:02777 | Вкладыш 1216257 | НД Пр-ля | шт | 1 | 21248 | 21248
3 | 36 3900.01:01533 | Валик В-1289800 ЛМЗ | НД Пр-ля | шт | 1 | 52325.55 | 52325.55
4 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 3 | 1475.254 | 4425.762
5 | 25 0000.01:00004 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10 | ГОСТ 7338-90 | кг | 2 | 110.369 | 220.738
6 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 3 | 68.966 | 206.898
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 99674.948
|  | Смета филиала № | (СФ_H000758)
Ремонт маслоохладителей ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108251
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0113030101 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок | 1 | 1 шт. | 7 | 22087 | 154609 | 3.5 | 138.3 | 968.1
|  | Итого |  |  |  |  | 154609 |  |  | 968.1
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 154609
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | шт | 1 | 94.602 | 94.602
2 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 2 | 68.966 | 137.932
3 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 2 | 28.381 | 56.762
4 | 25 7500.01:00021 | Паронит ПМБ 3,0х1700х1700 | ГОСТ 481-80 | кг | 10 | 94.802 | 948.02
5 | 16 0000.01:00002 | Болт М20-6gх60.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 7 | 68.974 | 482.818
6 | 16 0000.06:00001 | Гайка М20х1,5-6H.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 3 | 56.32 | 168.96
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1889.094
|  | Смета филиала № | (СФ_H000759)
Ремонт ПСГ ТА-6
(наименование работ)
Подогреватель сетевой воды, Подогреватель ПСГ-1
Подогреватель сетевой воды, Конденсат греющего пара из ПНД - 2 в конденсатор
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108256
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 02-0203010201 | Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с устранением дефектов трубной системы,тип ПСГ-1300 | 1 | 1 шт. | 2 | 27236 | 54472 | 3.8 | 164.7 | 329.4
|  | Итого |  |  |  |  | 54472 |  |  | 329.4
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 54472
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 57 2800.02:00032 | Лента ГраФлан ФЛ-ПЛ-002-01-01-25х2,1 | ТУ 5728-003-73427930-05 | м | 60 | 277.5 | 16650
2 | 25 1000.07:00018 | Клей 88Н | НД Пр-ля | кг | 7 | 331.108 | 2317.756
3 | 25 7500.03:00009 | Материал Ильма-Express 2,0х1500х2000 | НД Пр-ля | лист | 2 | 4578.304 | 9156.608
4 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
5 | 09 0001.01:00028 | Круг В-II-24/Ст3сп2-2ГП | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 535-2005 | т | 0.003 | 28059.989 | 84.18
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 28484.408
|  | Смета филиала № | (СФ_H000866)
Ремонт питательного насоса ТА-6 (А, Б)
(наименование работ)
Насос питательный, Питательный насос ПЭН-6А
Насос питательный, Питательный насос ПЭН-6В
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108282
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0901010201 | Ремонт опор Ø шейки вала 70-120 мм | 1 | 1 шт. | 4 | 6807 | 27228 | 4 | 40.2 | 160.8
2 | БЦ 07-0901010301 | Ремонт опор Ø шейки вала 120-160 мм | 1 | 1 шт. | 4 | 8695 | 34780 | 4 | 51.4 | 205.6
3 | БЦ 02-0115080205 | Динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки | 1 | 1 ротор | 2 | 13198 | 26396 | 4 | 78 | 156
4 | БЦ 05-0104580102 | Изготовление и установка комплектов балансировочных грузов | 1 | 1 комплект | 1 | 16425 | 16425 | 6 | 71.1 | 71.1
5 | БЦ 02-0115110202 | Виброобследование механизмов, с частотой вращения свыше 1500 об/мин, кол-во опор, шт.: св. 4 | 1 | 1 агрегат | 4 | 13367 | 53468 | 4 | 79 | 316
|  | Итого |  |  |  |  | 158297 |  |  | 909.5
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 158297
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 09 0001.01:00109 | Круг 16/20 | ГОСТ 2590-88;ГОСТ 535-2005 | т | 0.005 | 23797.76 | 118.9888
2 | 36 3900.01:00510 | Вкладыш 806.03.012.00 | НД Пр-ля | шт | 1 | 6517.043 | 6517.043
3 | 36 3900.01:00098 | Вкладыш Н17.58.113.00СБ ПЭ | НД Пр-ля | шт | 1 | 46933.222 | 46933.222
4 | 17 2000.01:00002 | Баббит Б-83 | ГОСТ 1320-74 | кг | 2 | 1475.254 | 2950.508
5 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
6 | 02 5400.01:00002 | Смазка ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | кг | 2 | 145.199 | 290.398
7 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 102.4 | 204.8
8 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 4 | 94.602 | 378.408
9 | 02 5100.02:00002 | Керосин КО-30 | ТУ 38.401-58-10-2001 | л | 10 | 28.381 | 283.81
10 | 19 9000.01:00007 | Сетка полутомпаковая 05 | ГОСТ 6613-86 | м2 | 4 | 892.963 | 3571.852
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 61524.8938
|  | Смета филиала № | (СФ_H000866)
Ремонт питательного насоса ТА-6 (В)
(наименование работ)
Насос питательный, Питательный насос ПЭН-6Б
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108283
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 07-0901010201 | Ремонт опор Ø шейки вала 70-120 мм | 1 | 1 шт. | 2 | 6807 | 13614 | 4 | 40.2 | 80.4
2 | БЦ 07-0901010301 | Ремонт опор Ø шейки вала 120-160 мм | 1 | 1 шт. | 2 | 8695 | 17390 | 4 | 51.4 | 102.8
3 | БЦ 02-0115080205 | Динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки | 1 | 1 ротор | 1 | 13198 | 13198 | 4 | 78 | 78
4 | БЦ 05-0104580102 | Изготовление и установка комплектов балансировочных грузов | 1 | 1 комплект | 1 | 16425 | 16425 | 6 | 71.1 | 71.1
5 | БЦ 02-0115110202 | Виброобследование механизмов, с частотой вращения свыше 1500 об/мин, кол-во опор, шт.: св. 4 | 1 | 1 агрегат | 2 | 13367 | 26734 | 4 | 79 | 158
|  | Итого |  |  |  |  | 87361 |  |  | 490.3
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 87361
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 36 3900.01:00510 | Вкладыш 806.03.012.00 | НД Пр-ля | шт | 1 | 6517.043 | 6517.043
2 | 36 3900.01:00098 | Вкладыш Н17.58.113.00СБ ПЭ | НД Пр-ля | шт | 1 | 46933.222 | 46933.222
3 | 81 8961.01:00003 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 | кг | 4 | 68.966 | 275.864
4 | 02 5400.01:00002 | Смазка ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | кг | 2 | 145.199 | 290.398
5 | 02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 102.4 | 204.8
6 | 22 5700.01:00034 | Герметик прокладка Abro прозрачный 85г | НД Пр-ля | тюб. | 2 | 94.602 | 189.204
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 54410.531
|  | Смета филиала № | (СФ_H000861)
ЭПБ пароперепускных труб ЦВД ТА-6
(наименование работ)
Турбоагрегат блока ст. №6, Турбогенератор №6
(наименование объекта)
Основание: Зак_00108356
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Коэф.к расценке | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб |  | Средний разряд работ | Трудоемкость чел./часы
[6 empty] | единицы | всего |  | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БЦ 01-0302030101 | Устранение дефектов металла | 1 | 1 дм3 | 2 | 19680 | 39360 | 3.9 | 124.5 | 249
2 | БЦ 01-0504100101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска | 1 | 1 дм2 | 1375 | 16 | 22000 | 3.8 | 0.1 | 137.5
3 | БЦ 01-2601020101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 | 1 тн | 5.5 | 5407 | 29738.5 | 4 | 33.8 | 185.9
4 | БЦ 01-0802020101 | Снятие и установка лестниц и площадок | 1 | 1 тн | 4.5 | 11755 | 52897.5 | 3.3 | 79.7 | 358.65
|  | Итого |  |  |  |  | 143996 |  |  | 931.05
|  | Коэффициент к БЦ | к= | 1
|  | Стоимость работ: |  |  |  |  | 143996
Материалы заказчика
№ п/п | Код | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость всего
1 | 39 8000.09:00078 | Круг шлифовальный 125х2,5х22 | НД Пр-ля | шт | 20 | 33.489 | 669.78
2 | 39 8000.02:00003 | Шкурка 2С 830х50 С2 24А 40-Н М | ГОСТ 5009-82 | м2 | 2 | 210.227 | 420.454
3 | 39 7000.03:00001 | Круг 2720-0111 АС4 100/80 100% В2-01 | ГОСТ 16167-90 | шт | 15 | 118.84 | 1782.6
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2872.834
|  | Итого по работам: |  |  |  |  | 5838889.8
|  | Итого по МТР: |  |  |  |  | 2704976.9937