Приложение №1

Техническое задание

на замену газификатора ГХК-3/1,6-200 рег. №81723

- Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Полное наименование оборудования (системы), место проведения работ:

Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200 рег.№81723 на кислородной станции ЦЦР филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основания для производства работ:

Программа ТПиР филиала « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

- Цель проведения работ:

В соответствии с Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), р.VI.

- Содержание работ:

- Проектные работы

- Экспертиза проекта;

- Демонтаж изношенного газификатора;

- Монтаж нового газификатора ГХК-3/1,6-200 или его аналога и нового испарителя;

- Пусконаладочные работы;

- Техническое освидетельствование перед вводом в работу;

- Регистрация в РосТехНадзоре.

- Требования к Подрядчику:

- Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  (проведение экспертизы проектной документации на разработку, реконструкцию опасного производственного объекта; проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов) в рамках настоящего технического задания.

- Подрядчик несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

- Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

- Наличие действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России.

- Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном РосТехНадзором;

- Наличие у Подрядчика референций.

- Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, при необходимости с указанием группы по электробезопасности.

- Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- В конкурсную документацию дополнительно представить:

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- ПБ 03-576-03 Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением:

- РД 03-606-03 Инструкция по визуальному измерительному контролю;

- «ПТЭ электрический станций и сетей РФ» 2003;

- Указания по техническому освидетельствованию – «Резервуары для хранения криогенных жидкостей»;

- «Методика проведения пусконаладочных работ для хранения и газификации жидких криогенных продуктов»:

- «Инструкция по режиму работ и безопасному обслуживанию сосудов, работающих под давлением»;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации КО 6109 00 000 ТО.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СТО 002 099 64.01-2006 «Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха»

- Требования к применяем оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Заказчик в присутствии  Подрядчика осуществляет входной контроль оборудования на месте проведения работ, включающий в себя:

наружный осмотр на отсутствие видимых повреждений;

наличие паспорта завода-изготовителя.

8.2. Все материалы должны быть сертифицированы в установленном     порядке и иметь    сертификаты соответствия, свидетельства об изготовлении;

8.3. Поставляемое оборудование должно функционировать надежно в непрерывном режиме и обеспечивать надежное функционирование всех составляющих ее частей;

8.4. Оборудование должно иметь надписи на русском языке.

- Этапы и сроки выполнения Работ:

Начало работ – 01.03.2015г., окончание работ – 31.08.2015г.

- Предпроектное обследование и разработка проекта – с 01.03.2015г. по 31.03.2015г.

- Изготовление и поставка оборудования и материалов - с 01.04.2015г. по 20.06.2015г.

- Работы по демонтажу и монтажу оборудования– 21.06.2015г. по 20.07.2015г.

- Пусконаладочные работы – 21.07.2015г. по 22.07.2015г.

- Техническое освидетельствование перед пуском в работу – с 23.07.2015г. по 31.07.2015г.

- Регистрация газификатора в РосТехНадзоре – 01.08.2015г. по 28.08.2015г.

## - Сдача – приемка в промышленную эксплуатацию – с 29.08.2015г. по 31.08.2015г.

- Требования к сдаче-приемке Работ:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации выполненных работ подписывается акт приемки выполненных работ формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомить в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом на  скрытые работы.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируется в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика  с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка оборудования после выполнения работ производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании всех объемов работ предоставляет полный комплект отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером станции и согласовывается с Подрядчиком.

10.7. По завершении каждого этапа работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию (акты скрытых работ и др., утвержденные главным инженером станции) до подписания приемки выполненных работ КС-2.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

- Договор в двух экземплярах.

- Календарный план с указанием по каждому этапу стоимости работ.

- Проектная документация в объеме:

- Техническое задание (ТЗ);

- Общая пояснительная записка (ПЗ);

- Схема принципиальная технологическая (СЗ);

- Монтажные чертежи размещения оборудования и трубопроводов (МЧ);

- Задание на строительную часть (при необходимости);

- Акт выполненных работ.

- Паспорт сосуда

- Удостоверение о качестве монтажа

- Гарантия Подрядчика:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей   нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

12.3. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных работ;

12.4. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24-х месяцев с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию объекта, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем