Приложение № 7

к договору подряда №_______________

от «___»__________2014г.

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТНОСТИ

| № п/п | Виды предоставления графика / отчетности | Общие требования к графику/ отчетности | Формы предоставления в ОАО «Э.ОН Россия» | Срок предоставления в ОАО «Э.ОН Россия» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | График производства работ и движения рабочей силы | - Графика производства работ и движения рабочей силы, должен содержать подробный перечень работ, который необходимо выполнить для полного завершения работ по этапу, количество работников, занятых при выполнении каждого вида работ. Работы должны группироваться по Объектам в соответствии с комплектами рабочей документации и учитывать: - строительно-монтажные работы; - работы по изготовлению и доставке оборудования и основных конструкций; - пусконаладочные работы; - прочие работы необходимые завершения строительства Объекта. | По форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту: - В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Генерального подрядчика) передается в Московский офис Заказчика. - В электронном виде в формате Excel на электронные адреса, указанные протоколом. | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора |
| 2 | План работ на месяц (с указанием плана работ на декады месяца) | В целом План работ на месяц должен соответствовать согласованному Графику производства работ и движения рабочей силы. Проводиться планирование работ и численности персонала на декады месяца с указанием количества работников, занятых при выполнении каждого вида работ. | По форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту: - В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Генерального подрядчика) передается в Московский офис Заказчика. - В электронном виде в формате Excel на электронные адреса, указанные протоколом | Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего отчётного месяца |
| 3 | Факт работы за месяц | - -объем работ, фактически выполненных за отчетный месяц, с указанием количества работников, фактически занятых при выполнении работ; | По форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту: - В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Генерального подрядчика) передается в Московский офис Заказчика. - В электронном виде в формате Excel на электронные адреса, указанные протоколом | Ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным |

Приложения:

- Приложение № 1. Форма Графика производства работ и движения рабочей силы (1-я версия и актуализированная версия);

- Приложение № 2. Форма план-факта  работ на месяц;

Подписи Сторон

| Заказчик: _____________________ М.п. «___» _______________________ 2014 г. | Подрядчик: __________________ М.п. «___» ______________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Регламенту предоставления графиков и отчетности

Форма графика производства работ и движения рабочий силы

| № | Наименование работы | Сроки выполнения работы |  |  |  | Календарный период выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по Договору |  | по ГПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая сила, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон

| Заказчик: _____________________ М.п. «___» _______________________ 2014 г. | Подрядчик: __________________ М.п. «___» ______________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Регламенту предоставления графиков и отчетности

План-факт работ на месяц

| № | Наименование работы | Сроки выполнения работы |  |  |  | Работы на _________ месяц |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по Договору |  | по ГПР |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | за месяц | за весь период с начала работ |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание | всего | 1 декада | 2 декада | 3 декада | всего | 1 декада | 2 декада | 3 декада |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая сила, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон

| Заказчик: _____________________ М.п. «___» _______________________ 2014 г. | Подрядчик: __________________ М.п. «___» ______________________ 2014 г. |
| --- | --- |