Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту здания ЛВД и мазутонасосной №2

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Наименование здания (сооружения),  место производство работ:

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание мазутонасосной №2 | Полы |
| 2. | Здание ЛВД | Наружные и внутренние стены |

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ремонта на 2015 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание мазутонасосной № 2. |  |  |
|  | Ремонт полов |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 152 |
| 2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 22,8 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 30,4 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 30,4 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 152 |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | м2 | 152 |
| 7 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм | м2 | 152 |
| 8 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 152 |
| 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной гидроизоляционным составом пенетрон в один слой толщиной 2 мм | м2 | 152 |
| 10 | Железнение цементных покрытий | м2 | 152 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | тн | 31,92 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | тн | 31,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание локомотивно-вагонное депо. |  |  |
|  | Ремонт наружных стен. |  |  |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | м2 | 2,5 |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной типа "Makroflex" и мастикой вулканизирующейся оксипласт | м | 142 |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,9 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | м2 | 20 |
| 5 | Очистка поверхности щетками | м2 | 36 |
| 6 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом | м2 | 4 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 4 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ФЛ-412 за 2 раза | м2 | 4 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов ремонтным составом БАРС В 60Т площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 52 |
| 10 | Гидроизоляция боковая обмазочная проникающим составом Пенетрон в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 | 95 |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 124 |
| 12 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 60 |
| 13 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 180 |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 180 |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | м | 16 |
| 16 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 12,1 |
| 17 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 10,8 |
| 18 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 10,8 |
| 19 | Разборка отмостки | м2 | 20 |
| 20 | Устройство бетонной отмостки, толщиной покрытия 20 см | м2 | 108 |
|  | Внутренние работы |  |  |
| 21 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | м2 | 35 |
| 22 | Очистка поверхности щетками | м2 | 35 |
| 23 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом | м2 | 4 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 4 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ФЛ-412 за 2 раза | м2 | 4 |
| 26 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 11 |
| 27 | Ремонт штукатурки внутренних стен ремонтным составом Барс В60Т, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 30 |
| 28 | Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 8 |
| 29 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ремонтным составом Барс В 60Т, толщиной слоя до 20 мм | м2 | 14 |
| 30 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | м2 | 82 |
| 31 | Изготовление и монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | тн | 0,12 |

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом  РФ в том числе:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные  работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Наличие (не обязательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

работы с электро- и пневмоинструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с календарем рабочего времени на 2015 г. и графиком производства.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.9. Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.11. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами.

6.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

6.14. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

6.17. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала;

Количество часов отработанных собственным персоналом;

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

количество проведенных первичных инструктажей;

количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

количество учащихся;

количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.18. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.19. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам и комплектующим изделиям:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 1. Результаты входного контроля  материалов оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ с 01 июня  2015 г.

Срок окончания выполнения работ  30 ноября 2015 г.

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание мазутонасосной №2 | 01.06.2015 г. – 31.08.2015 г. |
| 2. | Здание ЛВД | 01.09.2015 г. – 30.11.2015 г. |

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.2. Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно (по согласованию с Заказчиком) по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме. Форма Акта выполнения работ в полном объеме представлена в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

10.6. Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР) и другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11.5. Акты предремонтного обследования объекта;

11.6. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

11.8. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

12. Гарантии на работы:

12.1. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложения:

1. Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.

2. Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здание мазутонасосной №2. |  |  |  |  |
| 1 | Мастика | Битуминоль | ГОСТ 9548 | кг | 475 |
| 2 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный | марки 400 | ГОСТ 965 | кг | 91 |
| 3 | Рубероид с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный | РКП-3506 | ГОСТ 10923-93 | м2 | 176,3 |
| 4 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 2 |
| 5 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм | класс В12,5 (М150) | ГОСТ 26633 | м3 | 15,5 |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 150 | ГОСТ 28013 | м3 | 6,2 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 800, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 39,5 |
| 8 | Песок природный для строительных работ | средний | ГОСТ 8736 | м3 | 36,5 |
| 9 | Проникающая смесь | Пенетрон | НТД произ-ля | кг | 155 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здание локомотивно-вагонное депо. |  |  |  |  |
| 1 | Мастика | битумно-полимерная | ГОСТ 26589 | кг | 81,2 |
| 2 | Кислород | технический | ГОСТ 5583 | м3 | 0,3 |
| 3 | Проволока горячекатаная в мотках | Ø 6,3-6,5 мм | ГОСТ 3282 | т | 0,0093 |
| 4 | Швеллер№12 металлический | Ст3сп | ГОСТ 8240 | т | 0,1272 |
| 5 | Уайт-спирит | растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 3 |
| 6 | Электроды МР-3. | Ø 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 2,4 |
| 7 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | ПМ-100А | НТД произ-ля | кг | 54 |
| 8 | Шурупы-саморезы | 4,2х16 мм | ГОСТ 10621 | шт | 194 |
| 9 | Болты с гайками и шайбами | строительные | ГОСТ 1599 | кг | 2,5 |
| 10 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 0,5 |
| 11 | Толь с крупнозернистой посыпкой | марки ТВК-350 | ГОСТ 10923 | м2 | 10 |
| 12 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 5,3 |
| 13 | Лента | бутиловая | НТД произ-ля | м | 440 |
| 14 | Лента | бутиловая диффузионная | НТД произ-ля | м | 101 |
| 15 | Герметик пенополиуретановый | типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | НТД произ-ля | шт. | 134 |
| 16 | Аквилон из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД произ-ля | п.м | 26 |
| 17 | Откосная планкаиз оцинкованной стали | шириной 250 мм с полимерным покрытием | НТД произ-ля | п.м | 26 |
| 18 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали | шириной 250 мм с полимерным покрытием | НТД произ-ля | п.м | 8 |
| 19 | Детали стальных трубчатых лесов | укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | НТД произ-ля | т | 0,07 |
| 20 | Лента | ПСУЛ | ГОСТ 30971 | м | 281 |
| 21 | Дюбели монтажные | размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | НТД произ-ля | шт. | 700 |
| 22 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | типа "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | НТД произ-ля | м | 147 |
| 24 | Бруски обрезные хвойных пород | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, III сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 0,2 |
| 38 | Доски обрезные хвойных пород | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 32-40 мм, IV сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 0,6 |
| 25 | Клинья монтажные | ПВХ | НТД произ-ля | шт. | 1504 |
| 26 | Грунтовка коричневая | ФЛ-03К | ГОСТ 9109 | кг | 1 |
| 27 | Эмаль фенолоформальдегидная | ФЛ-412 | ТУ 2312-131-05034239-99 | кг | 3 |
| 28 | Щиты из досок | толщиной 25 мм | ГОСТ 8486 | м2 | 10 |
| 29 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом | ПВХ (24 мм), площадью до 3 м2 | НТД произ-ля | м2 | 180 |
| 30 | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, А-II, А-III | ТУ 14-1-5254-94 | т | 0,063 |
| 31 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм | класс В30 (М400) | ГОСТ 26633 | м3 | 23 |
| 32 | Раствор цементный | М100 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,8 |
| 33 | Кирпич керамический одинарный. | размером 250х120х65 мм, марка 100 | ГОСТ 530 | шт. | 260 |
| 34 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 400, фракция 5(3)-10 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 14 |
| 35 | Песок природный для строительных растворов | средний | ГОСТ 8736 | м3 | 13 |
| 36 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон | марка II | ГОСТ 9128 | т | 1 |
| 37 | Доски подоконные | ПВХ | НТД произ-ля | м | 16 |
| 38 | Пена монтажная | типа Makrofleks | НТД произ-ля | бл | 28 |
| 39 | Ремонтный состав | Барс В 60Т | НТД произ-ля | тн | 3,312 |
| 40 | Мастика | Оксипласт | НТД произ-ля | кг | 398 |
| 41 | Проникающая смесь | Пенетрон | НТД произ-ля | кг | 114 |

Приложение №2

к Техническому заданию  от «____» ____________ 20__ года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

Участник должен предоставить следующую документацию:

Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

Участник  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.