Приложение №3 к ТЗ.

График выполнения работ.

| № этапа | Наименование | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Открытие люка БАГВ-1, удаление остатков воды, влажных грязевых отложений, сушка бака. | 01.06.15г. | 07.06.15г. |
| 2. | Очистка внутренней поверхности, днища, крыши бака от ржавчины, старой краски. Установка лесов. | 08.06.15г. | 14.06.15г. |
| 3. | Обеспыливание, обезжиривание внутренней поверхности бака, днища и крыши бака. | 15.06.15г. | 23.06.15г. |
| 4. | Нанесение антикоррозийной защиты (два слоя). Разборка лесов. Приёмка бака на чистоту. Закрытие люка. | 24.06.15г. | 30.06.15г. |
| 5. | Сдача Заказчику документации (за 3 дня до окончания работ). | 27.06.15 | 30.06.15 |
| 6. | Подконтрольная эксплуатация. | 01.07.15г. | 31.07.15г. |
| 7. | Ввод объекта в промышленную эксплуатацию с оформлением акта технической приёмки. |  | 31.07.15г. |